泾源县2023年家禽养殖联农带农项目

（庭院养殖）实施方案

根据《泾源县2023年统筹整合使用财政涉农资金（年初）实施方案》（泾党农发〔2023〕1号）文件要求，为进一步巩固提升脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接，引导我县特色产业走多元化路子，培育新的增收致富产业，结合全县发展实际，特制定本实施方案。

一、目标任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神、自治区第十三次党代会精神、市委五届五次全会和县委十五届三次全会精神，以高质量发展为主线，拓宽发展思路，创新发展模式，提高养殖户收入，改善养殖户生活水平。

二、实施范围

全县7个乡镇96个行政村已脱贫人口、三类人群和各类监测户。

三、实施时间

2023年6月初至2023年10月30日结束。

四、实施内容

（一）摸底调查，确定养殖户。6月初至6月中旬，成立家禽养殖联农带农项目工作领导小组和实施小组，制定实施方案并在全县范围内进行摸底调查，确定养殖户。

（二）公开招标，投放仔鸡。6月中旬至9月中旬，进行政府招标，中标企业根据投放花名册对确定的养殖户分批次将仔鸡投放到户。

（三）验收公示并兑付资金。9月中旬至10月底对仔鸡投放情况进行逐村逐户验收，以确保投放效果，并将验收情况在泾源县政府网站进行公示，公示无异议后兑付资金。

（四）总结上报。11月中旬前形成仔鸡引进投放工作总结报告，发现问题、总结经验，并将报告以正式文件上报农业农村局。

五、资金概算及补助标准

摸底确定已脱贫人口、三类人群和各类监测户共计投放固原红鸡鸡苗5万羽，每只补贴20元，补贴资金共计100万元。

六、保障措施

（一）加强组织领导。为确保项目的顺利实施，成立泾源县2023年家禽养殖联农带农（庭院养殖）项目实施小组。

组  长：吴广强  县畜牧中心主任

副组长：杨万广  县动物疾控中心主任

杨晓军  县畜牧中心副主任

成  员：杨继宏  赵  涛   郭建国

项目实施小组主要负责项目实施过程中各个环节的技术指导、培训、档案管理、信息报送等。

（二）抓责任落实。农业农村局（畜牧中心）要选派业务骨干进村入户，切实抓好宣传动员、监督指导、投放仔鸡等工作，乡（镇）要切实做好摸底调查、协助畜牧中心进行仔鸡投放等工作，相关村级干部要密切联系养殖户，配合做好宣传引导、验收公示等工作，各相关干部要认真扎实开展工作，确保投放仔鸡顺利实施。

（三）抓监督指导。项目领导小组和实施小组要适时开展督查指导，对发现的问题及时整改，及时指导养殖户进行科学养殖，确保工作任务全面完成。

（四）强化宣传总结。通过网络、会议等方式开展宣传，提高仔鸡投放普及面；通过培训讲座、现场观摩等方式，提高养殖户参与度；及时总结推广好经验、好做法、好成效，为推进仔鸡投放进程营造良好氛围。