中国共产党

泾源县委办公室文件

泾党办发〔2023〕13号

关于印发《泾源县中华蜜蜂产业专班2023年

工作方案》的通知

各乡（镇）党委和政府，县委各部委办（局），县直各部门，各人民团体，区、市驻泾各单位：

现将《泾源县中华蜜蜂产业专班2023年工作方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

中共泾源县委办公室

泾源县人民政府办公室

2023年3月6日

泾源县中华蜜蜂产业专班2023年工作方案

为进一步加快推动我县中蜂产业提质增效，根据县委和政府“1+3+X”产业布局和《泾源县特色产业发展提质增效行动方案》总体要求，结合实际，特制定本方案。

一、主要目标

按照“扩规模、育龙头、强品牌、拓市场”的总体思路，持续推行“大手连骨干拉小手”机制，深化“百企联百村带千户”联农带农促增收机制，扶持新建标准化蜂场7个，全县标准化蜂场达到56个，补充种植蜜粉源植物0.6万亩，在现有蜂群基础上分蜂扩群1.4万箱，全县中蜂群养殖规模稳定在4万群，年生产加工“泾源蜂蜜”40万公斤，蜂产业总收入达到4000万元以上。实施中蜂养殖观光体验及“互联网+”建设项目，进一步拓宽中蜂产业发展空间；发挥中蜂良种繁育基地作用，持续开展人工育王技术指导服务；广泛推行“泾源蜂蜜”团体标准，提升蜂产品质量安全水平，加大“泾源蜂蜜”品牌保护、宣传推广和蜂产品研发、加工、销售力度，初步实现集“蜜蜂养殖+蜂蜜加工+蜂产品展示+休闲观光旅游”一体化产业发展布局。

二、重点任务

（一）抓品质提升，稳步扩大养殖规模

1.强化良种繁育。有效发挥中蜂良种繁育基地作用，繁育蜂王及王台1.2万只，持续开展人工育王技术服务指导，补齐养蜂户人工育王技术短板，鼓励养蜂户养殖适应性及抗病性强的蜂群，确保健康高效养殖。

2.稳固提扩养殖规模。持续实施中蜂养殖“百千万”示范带动工程，培育养殖规模百群以上的标准化蜂场7个，稳固千群以上示范村10个，万群以上示范乡镇1个，辐射带动养蜂户分蜂扩群1.4万箱，其中已脱贫户6000箱，一般户8000箱，全县蜂群养殖规模稳定到4万箱。

3.巩固提升标准化养殖。在巩固提升现有标准化蜂场的基础上，在新民乡张台村、先锋村、泾河源镇泾光村、兰大庄村、黄花乡上胭村、六盘山镇大庄村、太阳洼村新建百群以上标准化蜂场7个，进一步提升标准化、规模化养殖水平。

（二）抓服务保障，夯实产业发展基础

4.强化技术服务。发挥中蜂产业专家服务团作用，持续开展“中蜂养殖实用人才+产业致富带头人”培训工程，培训中蜂养殖从业人员200人（次），进一步提升中蜂饲养管理技术。持续推行“大手连骨干拉小手”养殖机制，优选养蜂大手20名、骨干60名，确定服务区域，建立网格化服务机制，确保养蜂户技术服务全覆盖。

5.强化疫病防控。长期坚持预防为主，综合防治的原则，严格落实常年饲养强群和定期消毒、疫病防治等关键措施，组织开展疫病防治技术培训，全面加强中蜂囊状幼虫病等疫病防控，确保中蜂产业健康发展。

6.强化资源区保护。加强中蜂养殖资源保护区建设，县域内禁止饲养意蜂等其他蜂种，杜绝其他蜂种对中蜂的侵害，为中蜂养殖提供安全保障。

7.加快中蜂养殖观光体验及“互联网+”项目建设。在县轻工产业园区建设智慧养殖+休闲观光体验+蜂旅融合为一体的中蜂养殖示范基地，示范智慧养殖和数字农业技术；建设集泾源县中蜂产业发展成果展示、蜜蜂文化科普、蜂产品展示、体验及销售为一体的综合展示中心；建设集农产品线上销售、网络直播带货基地、物流周转基地为一体的农产品销售综合云仓，建立泾源县中蜂产业市场经营体系，进一步拓宽中蜂产业发展空间。

8.补充种植蜜源植物。结合生态经济产业、道地中药材及牧草种植项目实施，以“农旅融合观光基地”建设为核心，在新民乡燕家山流域、泾河源镇兰大庄流域、黄花乡店堡、羊槽流域、六盘山镇张堡、周沟流域以及其他生态恢复区、苗木腾退区、蜂场周边种植紫花苜蓿、红豆草、中药材等蜜粉源植物0.6万亩，补充季节性蜜粉源不足问题。

（三）抓品牌推介，全力拓宽销售渠道

9.提升蜂产品研发加工能力。深入实施创新驱动发展战略，鼓励和支持经营主体开展产品研发，加大创新产品政府采购支持和企业科技人才引进、培养支持力度。发挥“百企联百村带千户”联农带农促增收机制作用，坚持让利于民的原则，采取“以奖代补”方式支持蜂产品加工企业订单回收、加工、销售“泾源蜂蜜”。

10.开拓蜂产品销售市场。积极探索有形和无形结合、线上和线下融合、产地和销地匹配销售新模式，加快农产品出村进城，提升优质特色农产品市场竞争能力。支持经营主体在大中城市开设泾源蜂蜜农特产品直营店或专柜，支持企业通过电商平台、农超对接等方式，开拓中高端市场，开展直挂、直批、直送、直销服务，提升泾源蜂蜜市场占有率。

11.强化泾源蜂蜜品牌宣传。进一步规范使用“泾源蜂蜜”形象设计和包装，严厉打击侵犯“泾源蜂蜜”地理标志农产品品牌的违法行为，支持经营主体开展绿色食品认证;支持企业参加国内大型农产品展销会，提高“泾源蜂蜜”知名度；举办集“休闲观光、产品推介、蜂蜜品鉴”等为一体的蜜蜂文化活动，大力宣传“泾源蜂蜜”地标产品，进一步提升特色农产品品牌影响力。

三、扶持政策

（一）良种繁育补贴。对已建成的中蜂良种繁育基地，繁育蜂王并免费向养蜂户提供服务，服务台账、照片、农户领取花名册等资料齐全，按每只蜂王给予30元补贴。

（二）分蜂扩群补贴。对县域内养蜂户通过分蜂扩繁的新蜂群，经三级验收合格并公示无异议后，每箱补贴100元，每户最高补贴100箱。

（三）标准化蜂场补贴。列入当年标准化蜂场建设，在要求期限内完成规定的建设内容，经验收合格后每个蜂场以奖代补5万元。

（四）“大手连骨干拉小手”机制运行。鼓励支持大手和骨干在包抓辖区开展“四季”管理技术服务。对推荐确定的大手和骨干服务指导情况进行综合考评，考评结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等次。按照考评结果给予大手2500元、2000元、1500元（不合格不予发放）技术服务费，给予骨干1500元、1000元、800元（不合格不予发放）技术服务费。

（五）蜂蜜加工销售补贴。坚持让利于民的原则，鼓励支持蜂产品加工企业、合作社订单回收、加工、销售养蜂户的蜂蜜，以实际回收数量进行以奖代补。企业及合作社回收蜂蜜的价格合理（高于市场价），订单及回收协议、花名册、照片、银行付款清单等资料齐全，每公斤以奖代补20元。

（六）经销门店或网上销售补贴。规范使用“泾源蜂蜜”地理标志统一形象标识和包装，鼓励利用互联网开展线上销售，在县外地级以上城市开设并常年经营销售“泾源蜂蜜”的专营店，或利用网店进行线上销售，年销售量在2-4吨、4-6吨、6-8吨、8吨以上的一次性享受3万元、5万元、7万元和10万元的奖补资金。

四、保障措施

（一）加强组织领导。为确保中蜂产业健康持续发展，按照县委和政府确定的中华蜜蜂产业专班负责落实。专班责任人由县委副书记张明同志担任，县委常委、政府副县长任伟，人大常委会副主任于雷同志和县政协副主席、县委办公室主任于清海同志为专班成员，县农业农村局为牵头单位，轻工业园区管委会、发改局、科技局、财政局、自然资源局、文旅局、市场监管局、乡村振兴局、各乡（镇）人民政府为责任单位。

产业专班下设办公室，办公室设在农业农村局，糟海学同志任办公室主任。各责任单位要提高政治站位，把中蜂产业作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、推动乡村产业振兴的重要抓手，细化目标任务，建立责任清单，明确时间节点，实行挂图作战，确保高质量完成年度目标任务。

（二）强化资金保障。要加强行业资金、涉农整合资金、闽宁协作资金的统筹使用，积极吸引企业和个人投资，确保重点工作资金得到全面保障。

（三）强化督查考核。县委和政府将中蜂产业推进情况纳入各相关单位、乡镇年度考核的重要内容，按月调度推进、按季度督促检查，对全面完成目标任务、工作成绩突出的予以表彰奖励，对重视程度不够、完不成目标任务的进行通报批评和追责问责，以监督问效倒逼工作落实。

附件：

1.中蜂产业专班工作方案表；

2.泾源县中华蜜蜂产业专班2023年工作任务分配表。

附件1：

中华蜜蜂产业专班工作方案表

| 产业 类别 | 包抓专班 | 牵头部门 | 配合部门 | 发展目标 | 全产业链核心环节及重点任务 | 产业链重 大项目 | 2023年工作目标及完成节点 | 年内重点对接引进目标企业及计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点产业 | 中 华 蜜 蜂 | 专班负责人 张 明 专班成员 任 伟 于 雷 于青海 | 农业 农村局 | 工业园区管委会、发改局、科技局、财政局、自然资源局、文旅局、市场监管局、乡村振兴局、各乡（镇）人民政府 | 2023年新建标准化蜂场7个，全县标准化蜂场达到56个，在现有蜂群基础上分蜂扩群1.4万箱，全县中华蜜蜂养殖规模稳定在4万群，年生产加工“泾源蜂蜜”40万公斤，蜂产业总收入达到4000万元以上。 | 核心环节1：蜂群养殖规模稳定到5万群，年生产加工泾源蜂蜜50万公斤，蜂产业总收入达到6000万元以上。 核心环节2：百群以上标准化蜂场达到100个以上，中华蜜蜂标准化生产技术广泛推行，泾源蜂蜜质量和生产能力稳步提升，中蜂产业全产业链得到巩固提升，地方品牌效益明显提高。 | 1.良种繁育项目，计划投资36万元。2.网格化服务项目，计划投资25万元。3.分蜂扩群项目，计划投资140万元。4.标准化蜂场建设项目，计划投资72万元。5.中蜂观光体验及互联网+项目，计划投资580万元。6.蜜粉源植物种植项目，计划投资120万元。7.泾源蜂蜜品牌宣传推广项目，计划投资100万元。8.蜂蜜精深加工项目，计划投资90万元。9.泾源蜂蜜经销门店及网上销售奖补项目，计划投资25万元。 | 目标1：扶持新建标准化蜂场7个，全县标准化蜂场达到56个； 目标2：种植蜜粉源植物0.6万亩；目标3：分蜂扩群1.4万箱，全县中华蜜蜂养殖规模稳定在4万群。目标4：建设1个中蜂智慧养殖体验示范场、1个科普展示馆、1个网络直播销售平台，1个销售云仓；目标5：发挥中蜂良种繁育基地作用，开展人工育王1.2万只；目标5：广泛推行泾源蜂蜜团体标准，提升蜂产品质量安全水平，加大“泾源蜂蜜”品牌保护、宣传推广和蜂产品研发、加工、销售力度，初步实现集“蜜蜂养殖+蜂蜜加工+蜂产品展示+休闲观光旅游”一体化产业发展布局。 完成节点：12月底前。 | 扶持宁夏众天蜂业生物科技有限公司创建市级龙头企业，加大蜂产品研发、加工、销售力度，发挥龙头企业联农带农促增收机制作用。 |  |

附件2：

泾源县中华蜜蜂产业专班2023年工作任务分配表

| 乡镇 项目 | 万群示范 乡镇巩固提升 | 千群示范村 巩固提升 | 百群标准化 蜂场建设 | 分蜂扩群（箱） | 蜜粉源植物种植（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新民乡 |  | 先进村 | 张台村、先锋村 | 1500 | 1000 |
| 泾河源镇 |  | 泾光村 | 泾光村、兰大庄村 | 2000 | 2000 |
| 兴盛乡 |  | 下金村 |  | 1000 | 500 |
| 香水镇 |  | 沙南村、上桥村 |  | 2000 | 500 |
| 黄花乡 |  | 沙塘村 | 上胭村 | 2500 | 1000 |
| 六盘山镇 | 六盘山镇 | 东山坡村、农林村 | 大庄村、太阳洼村 | 3000 | 500 |
| 大湾乡 |  | 牛营村、苏堡村 |  | 2000 | 500 |
| 合计 | 1 | 10 | 7 | 14000 | 6000 |

中共泾源县委办公室                 2023年3月6日印发