泾源县中华蜜蜂产业专班2023年工作方案

（征求意见稿）

为进一步加快推动我县中蜂产业提质增效，根据县委“1+3+X”产业布局和《泾源县特色产业发展提质增效行动方案》（泾党办发〔2022〕86号）总体要求，结合实际，特制定本方案。

一、主要目标

力争到2026年，全县蜂群养殖规模稳定到5万群，百群以上标准化蜂场达到100户以上，中华蜜蜂标准化生产技术广泛推行，泾源蜂蜜质量和生产能力稳步提升，中蜂产业全产业链得到巩固提升，地方品牌效益明显提高，年生产加工泾源蜂蜜50万公斤，蜂产业总收入达到6000万元以上。

2023年，按照“拓市场、育龙头、树品牌、扩规模”的总体思路，持续推行“大手连骨干拉小手”机制，深化“百企联百村带千户”联农带农促增收机制，扶持新建标准化蜂场8个，全县标准化蜂场达到57个，补充种植蜜粉源植物0.6万亩，在现有蜂群基础上分蜂扩群1.4万箱，全县中华蜜蜂养殖规模稳定在4万群，年生产加工“泾源蜂蜜”40万公斤，蜂产业总收入达到4000万元以上。建设1个中华蜜蜂智慧养殖体验示范场、1个科普展示馆；发挥中蜂良种繁育基地作用，持续开展人工育王技术指导服务；广泛推行泾源蜂蜜团体标准，提升蜂产品质量安全水平，加大“泾源蜂蜜”品牌保护、宣传推广和蜂产品研发、加工、销售力度，初步实现集“蜜蜂养殖+蜂蜜加工+蜂产品展示+休闲观光旅游”一体化产业发展布局。

二、重点任务

1.强化良种繁育。有效发挥中蜂良种繁育基地作用，繁育蜂王及王台1.2万只，持续开展人工育王技术服务指导，补齐养蜂户人工育王技术短板，鼓励养蜂户养殖适应性及抗病性强的蜂群，确保健康高效养殖。

2.强化技术服务。发挥中蜂产业专家服务团作用，持续开展“中蜂养殖实用人才+产业致富带头人”培训工程，培训中蜂养殖从业人员200人（次），进一步提升中蜂饲养管理技术。持续推行“大手连骨干拉小手”养殖机制，优选养蜂大手20名、骨干60名，确定服务区域，建立网格化服务机制，确保养蜂户技术服务全覆盖。

3.强化疫病防控。长期坚持预防为主，综合防治的原则，严格落实常年饲养强群和定期消毒、疫病防治等关键措施，组织开展疫病防治技术培训，全面加强中蜂囊状幼虫病等疫病防控，确保中蜂产业健康发展。

4.强化资源区保护。加强中蜂养殖资源保护区建设，县域内禁止饲养意蜂等其他蜂种，杜绝其他蜂种对中蜂的侵害，为中蜂养殖提供安全保障。

5.稳固提扩养殖规模。持续实施中蜂养殖“百千万”示范带动工程，培育养殖规模百群以上的标准化蜂场8个，稳固千群以上示范村10个，万群以上示范乡镇1个，辐射带动养蜂户分蜂扩群1.4万箱，其中已脱贫户6000箱，一般户8000箱，全县蜂群养殖规模稳定到4万箱。

6.巩固提升标准化养殖。在巩固提升现有标准化蜂场的基础上，在新民乡张台村、先锋村、泾河源镇泾光村、上秦村、兰大庄村、香水镇下寺村、六盘山镇大庄村、太阳洼村新建百群以上标准化蜂场8个，进一步提升标准化、规模化养殖水平。

7.创建蜜蜂科普基地。以“旅游+”模式，扩展中蜂产业发展空间。由宁夏众天蜂业生物科技有限公司牵头，在县轻工产业园区建设集中华蜜蜂智慧养殖、休闲观光体验、蜜蜂文化科普、蜂产品展示、蜂旅融合销售、游客认养蜂群、蜂疗康养、保种育种、培训教育、劳动实践体验、学术交流、数字农业和中蜂产业发展成果展示为一体的蜜蜂科普基地（包括中华蜜蜂智慧养殖体验示范场和科普展示馆）。

8.补充种植蜜源植物。结合生态经济产业、道地中药材及牧草种植项目实施，以“农旅融合观光基地”建设为核心，在新民乡燕家山流域、泾河源镇兰大庄流域、黄花乡店堡、向阳流域、六盘山镇张堡、周沟流域以及其他生态恢复区、苗木腾退区、蜂场周边种植紫花苜蓿、红豆草、中药材（板蓝根）等蜜粉源植物0.6万亩，补充季节性蜜粉源不足问题。

9.提升蜂产品研发加工能力。深入实施创新驱动发展战略，鼓励和支持经营主体开展产品研发，加大创新产品政府采购支持和企业科技人才引进、培养支持力度。发挥“百企联百村带千户”联农带农促增收机制作用，坚持让利于民的原则，采取“以奖代补”方式支持蜂产品加工企业订单回收、加工、销售“泾源蜂蜜”。

10.开拓蜂产品销售市场。积极探索有形和无形结合、线上和线下融合、产地和销地匹配销售新模式，建立产品销售运营云仓中心，加快农产品出村进城，提升优质特色农产品市场竞争能力。支持经营主体在大中城市开设泾源蜂蜜农特产品直营店或专柜，支持企业通过电商平台、农超对接等方式，开拓中高端市场，开展直挂、直批、直送、直销服务，提升泾源蜂蜜市场占有率。

11.强化泾源蜂蜜品牌宣传。进一步规范使用“泾源蜂蜜”形象设计和包装，严厉打击侵犯“泾源蜂蜜”地理标志农产品品牌的违法行为，支持经营主体开展绿色食品认证;支持企业参加国内大型农产品展销会，提高“泾源蜂蜜”知名度；举办集“休闲观光、产品推介、蜂蜜品鉴”等为一体的蜜蜂文化活动，大力宣传“泾源蜂蜜”地标产品，进一步提升特色农产品品牌影响力。

三、扶持政策

（一）良种繁育补贴。对已建成的中蜂良种繁育基地，繁育蜂王并免费向养蜂户提供服务，服务台账、照片、农户领取花名册等资料齐全，按每只蜂王30元补贴。

（二）分蜂扩群补贴。对县域内养蜂户通过分蜂扩繁的蜂群，经三级验收合格并公示无异议后，每户每箱补贴100元，最高补贴100箱。

（三）标准化蜂场补贴。列入当年标准化蜂场建设，在要求期限内完成规定的建设内容，经验收合格后每个蜂场以奖代补5万元。

（四）“大手连骨干拉小手”机制运行。鼓励支持大手和骨干在包抓辖区开展“四季”管理技术服务。对推荐确定的大手和骨干服务指导情况进行综合考评，考评结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等次。按照考评结果给予大手2500元、2000元、1500元（不合格不予发放）技术服务费，给予骨干1500元、1000元、700元（不合格不予发放）技术服务费。

（五）蜂蜜加工销售补贴。坚持让利于民的原则，鼓励支持蜂产品加工企业、合作社订单回收、加工、销售养蜂户的蜂蜜，以实际回收数量进行以奖代补。企业及合作社回收蜂蜜的价格合理（高于市场价），订单及回收协议、花名册、照片、银行付款清单等资料齐全，每公斤以奖代补20元。

（六）经销门店或网上销售补贴。规范使用“泾源蜂蜜”地理标志统一形象标识和包装，在县外地级以上城市开设并常年经营销售“泾源蜂蜜”的专营店，或利用网店进行线上销售，年销售量在 3--5 吨、5--7 吨、8 吨以上的一次性享受4万元、6万元和8万元的奖补资金。

四、保障措施

（一）加强组织领导。为确保中蜂产业健康持续发展，按照县委确定的中华蜜蜂产业专班负责落实。专班责任人由县委副书记、政法委书记张明担任，县人大常委会副主任于雷、县政协副主席赵宝安为专班成员，农业农村局为牵头单位，工业园区管委会、发改局、科技局、财政局、自然资源局、文旅局、市场监管局、乡村振兴局、各乡（镇）人民政府为责任单位。

产业专班下设办公室，办公室设在农业农村局，糟海学同志任办公室主任。各责任单位要提高政治站位，把中蜂产业作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、推动乡村产业振兴的重要抓手，细化目标任务，建立责任清单，明确时间节点，实行挂图作战，确保高质量完成年度目标任务。

（二）强化资金保障。要加强行业资金、涉农整合资金、闽宁协作资金的统筹使用，积极吸引企业和个人投资，确保重点工作资金得到全面保障。

（三）强化督查考核。县委、政府将中蜂产业推进情况纳入各相关单位、乡镇年度考核的重要内容，按月调度推进、按季度督促检查，对全面完成目标任务、工作成绩突出的予以表彰奖励，对重视程度不够、完不成目标任务的进行通报批评和追责问责，以监督问效倒逼工作落实。

附件：

1.泾源县中华蜜蜂产业专班2023年工作任务分配表

附件1：

泾源县中华蜜蜂产业专班2023年工作任务分配表

乡镇

项目	万群示范

乡镇巩固提升	千群示范村

巩固提升	百群标准化

蜂场建设	分蜂扩群（箱）	蜜粉源植物种植（亩）
新民乡
先进村	张台村、先锋村	1500	1000
泾河源镇
泾光村	泾光村、上秦村、

兰大庄村	2000	2000
兴盛乡
下金村
1000	500
香水镇
沙南村、上桥村	下寺村	2000	500
黄花乡
沙塘村
2500	1000
六盘山镇	六盘山镇	东山坡村、农林村	大庄村、太阳洼村	3000	500
大湾乡
牛营村、苏堡村
2000	500
合计	1	10	8	14000	6000