## 欠发达国有林场资金项目完成情况
附件2
泾源县2022年欠发达国有林场资金项目任务完成情况统计表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 资金来源 |  | 资金规模 | 补助标准 | 实施单位 | 实施地点 | 实施时间 | 责任人 | 主要内容 | 绩效目标 | 受益情况 |  | 已支付资金（截止11月24日） | 项目完成情况截止11月24日） | 备注
[13 empty] | 受益户数 | 受益人数
200
1 | 2022年泾源县沙塘林场基础设施建设项目 | 基础设施建设类 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 200 | 200 |  | 自然资源局 | 泾源县沙塘林场 | 2022.8.15-2023.1.15 | 赵宝安 | 新建日光温室6座，新建蓄水池1处，维修改造蓄水池2座，等相关配套设施。 | 进一步完善和提高林场的生产经营条件，加快林场脱贫解困步伐，充分发挥林场在苗木生产中的主渠道和“造血”功能，完善和健全林场后续发展基础建设设施，补缺限制林场发展存在的短板，提高林场综合服务能力；为林场巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作助力。 | 51 | 245 | 160.24 | 已完成建设日光温室 4383 ㎡（共 6 座，730.5 ㎡/每座）、蓄水池 1 一处 576 ㎡、维修改造蓄水池两座 2709 ㎡，项目建设单位已完成验收工作，待项目决算后再完成县级验收工作。已完成资金支付160.24万元，待项目结算完成后根据结算金额支付剩余资金。