## 附件1.指标体系
附件1
互联网+教育示范工程和医疗卫生领域2020年自治区预算内统筹基本建设资金绩效评价指标说明及评分规则
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 《项目支出绩效评价管理办法》指标解释及评价要点对照 | 本项目评价依据及评分标准 | 扣分原因 | 实际得分 | 备注
名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值
项目决策 | 20 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 5 | 指标解释：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价依据：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 泾源县卫生健康局“三定”规定文件；
[6 empty] | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 评分标准： ①项目立项符合国家法律法规和相关政策,得1分，否则不得分； ②项目立项符合政策要求，得1分，否则不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分，否则不得分； ④项目属于资金支持范围，得1分，否则不得分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复的，得1分，否则不得分。
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价依据：《宁夏回族自治区政府投资项目管理和责任追究办法》（宁政发〔2014〕99号）；
[6 empty] | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 评分标准： ①项目按照规定的程序申请设立，得1分，否则不得分； ②审批文件、材料是否符合相关要求，得1分，否则不得分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分，否则不得分。
|  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价依据：《自治区发展和改革委关于下达全民健康保障工程2019年第二批中央预算内投资计划的通知》（宁发改投资〔2019〕251号）；《全民健康保障工程建设规划》（发改社会〔2016〕2439号）；《宁夏回族自治区预算内统筹投资项目和资金管理办法（暂行）》（宁发改规发〔2018〕3号）；
[6 empty] | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评分标准： ①项目存在绩效（任务）目标，得0.5分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分，否则不得分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分，否则不得分。
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价依据：《自治区发展和改革委关于下达全民健康保障工程2019年第二批中央预算内投资计划的通知》（宁发改投资〔2019〕251号）；《关于<泾源县人民医院中医楼建设项目初步设计>的批复》（泾发改审发〔2019〕86号）
[6 empty] | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 评分标准： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，否则不得分； ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分，否则不得分； ③绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，得0.5分，否则不得分。
|  | 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 2 | 指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价依据：《关于<泾源县人民医院中医楼建设项目初步设计>的批复》（泾发改审发〔2019〕86号）后附的概算表；
[6 empty] | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 评分标准： ①预算编制经过科学论证，得0.5分，否则不得分； ②预算内容与项目内容匹配，得0.5分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分，否则不得分。
|  |  |  | 资金分配合理性 | 6 | 指标解释：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价依据：泾源县卫生健康局财务资料、相关合同约定；
[6 empty] | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 评分标准： ①预算资金分配依据充分，得3分，否则依据预算资金实际分配情况扣分； ②资金分配额度合理，与具体项目规模及资金需求量实际相适应、资金充分利用充分，得3分，否则依据预算资金实际分配情况扣分。
项目过程 | 20 | 资金管理 | 14 | 资金到位率 | 3 | 指标解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价依据：财政部门预算指标下达文件、泾源县卫生健康局财务资料。
[6 empty] | 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 评分标准： 实际得分=标准分*资金到位率=标准分*（实际到位资金/预算资金）×100%。
|  |  |  | 预算执行率 | 5 | 指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 评价依据：《宁夏回族自治区政府投资项目管理和责任追究办法》（宁政发〔2014〕99号）； 泾源县卫生健康局财务资料。
[6 empty] | 评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 评分标准： 实际得分=标准分*预算执行率=标准分*（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
|  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | 指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价依据：《自治区发展和改革委关于下达全民健康保障工程2019年第二批中央预算内投资计划的通知》（宁发改投资〔2019〕251号）；泾源县卫生健康局财务资料
[6 empty] | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 评分标准： 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得6分，否则依据违规使用资金比例扣分；另外： ①资金的拨付审批程序和手续不完整的，扣1分； ②不符项目预算批复或合同规定的用途的，扣1分； ③存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，扣2分。
|  | 组织实施 | 6 | 管理制度健全性 | 3 | 指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价依据：《泾源县卫生健康局工程项目建设管理制度（试行）》、《泾源县卫生健康局财务管理办法（暂行）》等内部管理制度
[6 empty] | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 评分标准： ①已制定或具有相应的财务管理制度，得1分，否则不得分； ②已制定或具有相应的业务管理制度，得1分，否则不得分； ③财务管理制度是否合法、合规、完整，得0.5分，否则不得分； ④业务管理制度是否合法、合规、完整，得0.5分，否则不得分。
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 指标解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价依据：《宁夏回族自治区政府投资项目管理和责任追究办法》（宁政发〔2014〕99号）； 泾源县卫生健康局业务、财务管理制度；泾源县卫生健康局项目资料、财务资料；
[6 empty] | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 评分标准： ①遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续是否完备，得1分，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，得0.5分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得0.5分，否则不得分。
项目产出 | 30 | 产出数量 | 8 | 实际完成率 | 8 | 指标解释：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价依据：可行性研究报告、初步设计及批复，验收资料，利益相关方调查，实际勘查情况等。
[6 empty] | 评价要点： 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 评分标准： 实际得分=标准分*实际完成率=标准分*（实际产出数/计划产出数）×100%。
项目产出 | 30 | 产出质量 | 8 | 质量达标率 | 8 | 指标解释：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价依据：可行性研究报告、初步设计及批复，验收资料，利益相关方调查，实际勘查情况等。
[6 empty] | 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 评分标准： ①按计划完成建设任务，经验收合格的不扣分； ②经实地勘察基本完成建设任务，外观基本满足要求，但未及时办理验收手续的扣2分； ③正在实施过程中，预期能按计划完成建设任务的扣4分； ④未组织实施的不得分；
|  | 产出时效 | 8 | 完成及时性 | 8 | 指标解释：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价依据：可行性研究报告、初步设计及批复，验收资料，利益相关方调查，实际勘查情况等。
[6 empty] | 评价要点： 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 评分标准： 通过对比计划完成时间与实际完成时间酌情给分，同时考虑实际完工进度及延期完成原因。
|  | 产出成本 | 6 | 成本节约率 | 6 | 指标解释：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 评价依据：可行性研究报告、初步设计及批复，验收资料，财务资料等。
[6 empty] | 评价要点： 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 评分标准： 成本节约率大于等于0，得满分；小于零，按完成成本节约率的绝对值作为扣除权重分的比率，实际得分=标准分*（1-∣成本节约率∣）。
项目效益 | 30 | 实施效益 | 18 | 社会效益 | 6 | 指标解释：项目实施所产生的社会效益。 | 评价依据：可行性研究报告、初步设计及批复文件，验收资料，利益相关方调查，实际勘查情况等。
[6 empty] | 评价要点： 项目实施所产生的社会效益。 | 评分标准： 对比预期社会效益与实际社会效益，目标社会效益得以实现的，得满分，否则依据社会效益实现程度扣分；
|  |  |  | 生态效益 | 6 | 指标解释：项目实施所产生的生态效益。 | 评价依据：可行性研究报告、初步设计及批复文件，验收资料，利益相关方调查，实际勘查情况等。
[6 empty] | 评价要点： 项目实施所产生的生态效益。 | 评分标准： 对比预期生态效益与实际生态效益，目标生态效益得以实现的，得满分，否则依据生态效益实现程度扣分；
|  |  |  | 可持续影响 | 6 | 指标解释：考项目实施所产生的可持续影响。 | 评价依据：可行性研究报告、初步设计及批复文件，验收资料，利益相关方调查，实际勘查情况等。
[6 empty] | 评价要点： 项目实施所产生的可持续影响等。 | 评分标准： 通过项目实施，目标可持续影响力得以持续的，得满分，否则依据可持续影响效果扣分；
|  | 服务对象满意度 | 12 | 满意度 | 12 | 指标解释：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 评价依据： 利益相关方调查、实际勘查情况等。
[6 empty] | 评价要点： 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 评分标准： 受益对象满意率≥90%得满分，90%以下实际得分=标准分*调查问卷满意率。
合计 | 130 |  | 100 |  | 100
指标分值说明：
1、参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第十四第二款的规定：“财政和部门评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%”。因此，确定产出和效益指标分值为60分。
2、参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第十三条第二款规定：“单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%”。产出、效益、服务对象满意度指标共90分，其中产出指标占55.56%（50/90），效益指标占33.33%，满意度指标占11.11%。根据产出和效益指标分值60分与产出、效益、服务对象满意度指标的比例计算，产出指标分值约为33分，效益指标分值约为 20分，服务对象满意度指标分值约为7分。
3、产出和效益一级指标下的二级和三级分值参考原《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）后附4-2表《财政支出绩效评价指标体系（参考样表）》中一级指标“项目绩效”下的二级和三级指标分值比例计算，并对三级指标“产出数量”进行了调整。
4、参考原《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）后附4-2表《财政支出绩效评价指标体系（参考样表）》中一级指标“项目决策”[分值为20分。对应《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）中的一级指标“决策”]和“项目管理”[分值为25分。对应《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）中的一级指标“过程”]各占该两个指标分值合计45分的44.44%和55.56%。根据该两个一级指标的分值占比与两个一级指标的分值合计40分，分别计算的一级指标“决策”和“过程”分值约为18分和22分。但考虑到项目决策的重要性，因此进行了调整。调整后，“决策”和“过程”分值均为20分。
5、一级指标“决策”和“过程”下的二级指标和三级指标分值参考原《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）后附4-2表《财政支出绩效评价指标体系（参考样表）》中一级指标“项目决策”]和“项目管理”下的二级指标和三级指标所占比例进行确定，并作适当调整。

## 附件2.指标评分表
附件2
互联网+教育示范工程和医疗卫生领域2020年自治区预算内统筹基本建设资金绩效评价指标评分表
序号 | 预算单位 | 资金名称 | 投入项目 | 预算金额（万元） | 系数 | 责任单位权重 | 总分 | 项目决策 | [6 empty] | 项目过程 | [5 empty] | 项目产出 |  |  |  |  | 项目绩效 |  |  |  |  | 绩效等级
[8 empty] | 小计 | 项目立项 |  | 绩效目标 |  | 资金投入 |  | 小计 | 资金管理 |  |  | 组织实施 |  | 小计 | 产出数量 | 产出质量 | 产出时效 | 产出成本 | 小计 | 实施效益 |  |  | 满意度
[9 empty] | 立项依据充分性 | 立项程序规范性 | 绩效目标合理性 | 绩效指标明确性 | 预算编制科学性 | 资金分配合理性 |  | 资金到位率 | 预算执行率 | 资金使用合规性 | 管理制度健全性 | 制度执行有效性 |  | 实际完成率 | 质量达标率 | 完成及时性 | 成本节约率 |  | 社会效益 | 生态效益 | 可持续影响 | 社会公众满意度
权重、分值 | [6 empty] | 100 | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | 6 | 6 | 6 | 12
1 | 泾源县卫生健康局 | 互联网+教育示范工程和医疗卫生领域2020年自治区预算内统筹基本建设资金520万元 | 泾源县人民医院中医楼建设 | 520 |  | 100% | 93.4415 | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15.4415 | 3 | 1.4415 | 6 | 3 | 2 | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 | 28 | 6 | 6 | 6 | 10 | 优
|  |  |  | 520 |  | 100%
项目整体评分 | [5 empty] | 100% | 93.44 | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15.44 | 3 | 1.44 | 6 | 3 | 2 | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 | 28 | 6 | 6 | 6 | 10
得分率 | [6 empty] | 93.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77.2% | 100% | 28.8% | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 83.33%
评分等级 | [6 empty] | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 中 | 优 | 差 | 优 | 优 | 中 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良

## 附件3.项目资金使用情况 (hidden)
附件3
泾源县2020年重点项目资金使用情况统计表
序号 | 预算单位 | 资金名称 | 投入项目 | 预算资金 | 预算指标调剂金额 | 实际到位金额 | 支出金额 | 上缴财政金额 | 余额 | 预算执行率 | 备注
4 | 泾源县卫生健康局 | 互联网+教育示范工程和医疗卫生领域2020年自治区预算内统筹基本建设资金520万元 | 泾源县人民医院中医楼建设 | 5200000 | 0 | 5200000 | 1499145.66 | 0 | 3700854.34 | 28.83%
| 合计 |  |  | 5200000 | 0 | 5200000 | 1499145.66 | 0 | 3700854.34 | 28.83%
|  |  |  | -146140000 |  |  | -125808356.48 | -673966.23 | -19657677.29
|  |  |  | 520 | 0 | 520 | 149.9146 | 0 | 370.0854
[7 empty] | 28.83% | 0% | 71.17%

## 附件4.项目实施情况 (hidden)
附件4
泾源县2020年重点项目资金涉及具体项目实施情况统计表
序号 | 预算单位 | 资金名称 | 预算金额 | 预算指标调剂金额 | 实际到位金额 | 项目名称 | 实际到位金额 | 预算单位支付金额 | 批复（计划）建设内容 | 实际建设（实施）情况 | 现场勘察情况 | 备注
6 | 泾源县卫生健康局 | 互联网+教育示范工程和医疗卫生领域2020年自治区预算内统筹基本建设资金520万元 | 520 | 0 | 520 | 泾源县人民医院中医楼建设 | 520 | 149.9146 | 总建筑面积4920平方米，地上建筑面积4720.3平方米，地下建筑面积199.7平方米，为多层公共建筑，地上五层，局部地下一层，总床位数60床； | 泾源县人民医院中医楼建设项目已完成施工并验收且投入使用； | 泾源县人民医院中医楼建设项目已完成施工并验收且投入使用；

## 附件5.问题清单 (hidden)
附件5
泾源县2020年重点项目资金涉及具体项目主要问题
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 问题描述
1 | #REF! | #REF! | 计划于2020年年底前竣工，因项目选址问题，开工时间推迟到2020年10月10日，随后进入冬季无法施工，导致工期顺延，截至评价基准日未完成验收，未投入使用；
2 | #REF! | #REF! | 批复建设期限为2020年4月-2021年8月，已完成主要建设任务，因部分项目用地拆迁问题，工程处于停工状态，未完成全部工程建设任务，未完成竣工验收，未投入使用；
3 | #REF! | #REF! | 2020年9月21日竣工验收，但截至评价基准日仍未完成工程竣工决算；
4 | #REF! | #REF! | 批复建设期限为2020年4月-2021年8月，通过调查了解及现场勘查，截至评价基准日，因用地拆迁问题，均未完成全部工程建设任务，未完成竣工验收，未投入使用；
5 | 泾源县卫生健康局 | 泾源县人民医院中医楼建设 | 未完成竣工结算、决算；
6 | #REF! | #REF! | 1、批复建设期为2019年4月-2019年12月，项目实际于2020年9月验收合格，延期完成建设任务； 2、项目未完成竣工决算；
7 | #REF! | #REF! | 未制定明确的特色小镇考核激励资金使用方案，未设定具体绩效目标，资金按相关项目用款进度支付，在不同子项目间分配依据不充分；
8 | #REF! | #REF! | 泾源县泾河源镇给水处理厂处于停产状态，暂未实现设计效益；
9 | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | 因项目资金不足，未严格按项目实施方案实施，垃圾处理设备配置不足； 预算执行率较低；
12 | #REF! | #REF! | 1、超过补贴亩数申报资金，申报退耕地还生态林面积123,000.00亩，实际补助面积115,486.50亩，未兑付退耕还林面积7,513.50亩； 2、退耕还林政策补助资金结余676,215.00未及时上缴财政；
13 | #REF! | #REF! | 资金未支出；
14 | #REF! | #REF! | 资金未支出；
15 | #REF! | #REF! | 未完成竣工决算；
16 | #REF! | #REF! | 未验收；
17 | #REF! | #REF! | 未完成竣工决算；
18 | #REF! | #REF! | 未验收；
19 | #REF! | #REF! | 因拟治理河道在生态林红线范围内，小流域综合治理实施工程中出现被迫停工，变更原计划治理河道范围的情况，部分村干部反映综合治理不彻底，未能全部解决乡村水土流失严重的问题； 小流域综合治理项目资金有限，但治理范围过大，导致工程分散，未能彻底解决部分乡村水土流失及生态环境问题；
20 | #REF! | #REF! | 未完成竣工决算、档案管理不规范；
21 | #REF! | #REF! | 未完成竣工决算、档案管理不规范；
22 | #REF! | #REF! | 未完成竣工决算、档案管理不规范；
23 | #REF! | #REF! | 可行性研究报告由泾源县水务局上报，泾源县发展和改革局批复，但初步设计报告由泾源县中小河流治理及病险水库除险加固工程建设办公室申请，泾源县水务局批复。未完成竣工决算；
24 | #REF! | #REF! | 可行性研究报告由泾源县水务局上报，泾源县发展和改革局批复，但初步设计报告由泾源县中小河流治理及病险水库除险加固工程建设办公室申请，泾源县水务局批复。未完成竣工决算；

## 项目完成情况 (hidden)
附件4
泾源县2020年重点项目资金资金完成情况统计表
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 预算资金 | 计划完成内容 |  | 计划完成时间 | 完成情况 |  |  |  | 备注
|  |  |  | 计划数量 | 内容及目标 |  | 已实施完成 | 正在实施 | 未实施 | 实施内容与申报内容相符
1 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 1
2 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 1
3 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 泾源县卫生健康局 | 泾源县人民医院中医楼建设 | 520
5 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF! | #REF!
20 | #REF! | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF! | #REF!
23 | #REF! | #REF! | #REF!
24 | #REF! | #REF! | #REF!
25 | #REF! | #REF! | #REF!
26 | #REF! | #REF! | #REF!
| 合计 |  | #REF! | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0

## 项目实施情况 (2) (hidden)
附件4
泾源县2020年重点项目资金资金实施情况统计表
序号 | 预算单位 | 资金名称 | 预算金额 | 预算指标调剂金额 | 实际到位金额 | 项目名称 | 支付金额 | 项目实施完成情况 | 实际建设（实施）情况 | 现场勘察情况 | 备注
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 主体施工完成，未完成验收
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 主体施工完成，未完成验收 | （1）泾源县香水镇城关第二小学迁建项目，截至评价基准日已基本完成建设任务，但未完成验收，未投入使用。 （2）泾源县新民乡中心小学餐厅建设项目，截至评价基准日完成验收、工程结算并投入使用，但未完成工程竣工决算。 （3）泾源县第四中学建设项目，截至评价基准日已基本完成建设任务，但未完成验收，未投入使用。 （4）在线互动课堂和多媒体设备采购项目，截至评价基准日已完成设备采购，验收合格并配发至相关学校正常投入使用。
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 泾源县卫生健康局 | 互联网+教育示范工程和医疗卫生领域2020年自治区预算内统筹基本建设资金520万元 | 520 | 0 | 520 | 泾源县人民医院中医楼建设 | 149.9146 | 主体施工完成，未完成验收
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 施工过程中，完成主楼建设
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 已完成； | 主要建设内容：垃圾中转站、公共厕所、农贸市场新建4座大棚、畜牧市场新建3座大棚、市场大门一座、畜牧站一座、沿街商铺立面改造等； 标段1：新民乡美丽小镇电力电缆、文化广场公共设施服务提升、环卫工程，于2020年9月验收合格； 标段2：新民乡美丽小镇市场及配套工程，于2020年9月验收合格； 标段3：新民乡美丽小镇沿街立面改造、场内室外工程，于2020年9月验收合格。
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 已完成；
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 竣工验收并完成试运行，现处于停运状态
9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 已完成；
10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 部分完成；
11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 部分完成； | 为黄花乡下胭村、上胭村、红土村，垃圾分类房、亭、家用两分类垃圾桶、垃圾清运车、环卫工人工作服等采购
12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 已完成 | 预算下达资金应补助面积123,000.00亩，实际补助退耕还林涉及7个乡镇，总面积115,486.50亩，补助标准为90元/亩，总计兑付金额10,393,785.00元。
13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 已完成 | 2016年生态保护恢复资金新一轮退耕还林政策第三次补助资金项目已实施完成，实际兑付资金600,000.00万元，涉及新民乡、六盘山镇、泾河源镇三个乡镇退耕还林总面积1,500.00亩。
14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 未实施 | 未支出
15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 未实施 | 未支出
16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 已完成 | 用于泾源县公共交通有限公司2018年节能与新能源公交车运营补贴，共计补贴新能源公交车20辆，每辆6万元/辆，
17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 已完成 | 泾源县胜利村公路工程
18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 已完工，未验收
19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 已完成
20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 已完工，未验收
21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 已完工，未验收
22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 已完成
23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 已完成
24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 已完成
25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 已完成
26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 已完成
| 合计 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!