新增地方政府一般债券安排2019年农村生活垃圾治理试点示范奖补资金

绩效评价报告

（宁恒硕绩效评字〔2021〕012）

项目名称：新增地方政府一般债券安排2019年农村生活垃圾治理试点示范奖补资金

责任单位：泾源县住房和城乡建设局  泾源县黄花乡人民政府

委托单位：泾源县财政局

评审机构：宁夏恒硕会计师事务所（普通合伙）

二○二一年十一月

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

1、项目背景	1

2、项目主要内容及实施情况	2

3、项目资金投入情况	4

4、项目资金使用情况	4

（二）绩效目标	4

1、项目绩效（任务）总目标	4

2、项目绩效（任务）分项目标	4

二、绩效评价工作情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

1、绩效评价目的	6

2、评价的对象、范围和基准日	6

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准	6

1、绩效评价原则	6

2、评价指标体系	7

3、评价方法	8

4、评价标准	8

（三）绩效评价依据	9

（四）绩效评价工作过程	10

1、绩效评价前期准备	10

2、绩效评价具体实施	10

3、撰写绩效评价报告	11

三、综合评价情况及评价结论	11

四、绩效评价指标分析情况	12

（一）项目决策分析	12

1、项目立项分析	12

2、项目绩效（任务）目标分析	13

3、项目资金投入分析	13

（二）项目过程分析	14

1、项目资金管理分析	14

2、项目组织实施分析	15

（三）项目产出分析	15

1、项目产出数量分析	15

2、项目产出质量分析	15

3、项目产出时效分析	16

4、项目产出成本分析	16

（四）项目效益情况分析	17

1、项目社会效益分析	17

2、项目生态效益分析	19

3、可持续性影响分析	19

4、项目服务对象满意度分析	19

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	19

（一）主要经验及做法	19

（二）存在的问题及原因	20

六、绩效评价结果应用建议	20

七、其他需要说明的问题	21

附件1：新增地方政府一般债券安排2019年农村生活垃圾治理试点示范奖补资金项目绩效评价指标说明及评分规则	21

附件2：新增地方政府一般债券安排2019年农村生活垃圾治理试点示范奖补资金项目绩效评价指标评分表	21

新增地方政府一般债券安排2019年农村生活垃圾治理试点示范奖补资金绩效评价报告

宁恒硕绩效评字〔2021〕012

泾源县财政局：

我们接受委托，对新增地方政府一般债券安排2019年农村生活垃圾治理试点示范奖补资金（以下简称农村生活垃圾治理试点示范奖补资金）进行了绩效评价。

按照相关法律法规的规定，泾源县住房和城乡建设局对农村生活垃圾治理试点示范奖补资金支出情况负责，这种责任包括：对该项目资金支出的合法性、真实性、完整性负责；设定、确认项目绩效目标；设计和实施恰当的内部控制，保证项目预算资金合法有效使用。

我们的责任是根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中国注册会计师协会关于印发<会计师事务所财政支出绩效评价业务指引>的通知》（会协〔2016〕10号），以及其他相关法律法规和政策文件的规定和要求，在实施必要的查证、审核、调查的基础上，遵循客观、公正的原则，对泾源县住房和城乡建设局及泾源县黄花乡人民政府就农村生活垃圾治理试点示范奖补资金开展绩效评价工作，并发表评价意见。

现将泾源县住房和城乡建设局及泾源县黄花乡人民政府就农村生活垃圾治理试点示范奖补资金绩效评价工作开展情况及评价结果报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1、项目背景

全面治理农村垃圾是改善农村环境的有力举措，是广大农民群众的迫切愿望。我国农村国土面积大、人口多，垃圾消纳处理问题突出。党中央、国务院明确提出，要全面推进农村人居环境整治，开展农村垃圾专项治理。

《住房城乡建设部等部门关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》（建村〔2015〕170号），提出“因地制宜建立‘村收集、镇转运、县处理’的模式，有效治理农业生产生活垃圾、建筑垃圾、农村工业垃圾等。到2020年全面建成小康社会时，全国90%以上村庄的生活垃圾得到有效治理，实现有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障、有完善的监管制度；农村畜禽粪便基本实现资源化利用，农作物秸秆综合利用率达到85%以上，农膜回收率达到80%以上；农村地区工业危险废物无害化利用处置率达到95%。”的主要目标任务。

自治区住房和城乡建设厅、发改委等10部门联合印发《关于推进农村生活垃圾分类治理体系建设的指导意见》。

意见提出的工作目标为：从2019年开始，在全区推行“两次六分、四级联动”垃圾分类治理模式，川区65%以上村庄生活垃圾得到治理、山区村庄生活垃圾治理率明显提高，100立方米以上非正规垃圾堆放点基本消除。2020年，川区90%以上村庄生活垃圾得到治理，山区村庄生活垃圾治理率进一步提高，“两次六分、四级联动”垃圾源头分类减量和资源化利用取得积极成效，全区和各市、县（区）农村生活垃圾治理分别通过国家和自治区验收。“十四五”末，农村生活垃圾治理成果进一步巩固，垃圾源头分类减量和资源化利用、市场化运营、无害化处理水平显著提高。

主要任务包括建立务实管用的长效治理机制，自治区财政对创建为农村生活垃圾分类和资源化利用示范县（市、区）给予奖补。

为贯彻落实国家及自治区政策要求，2020年，泾源县人民政府办公室印发了《泾源县城乡生活垃圾分类试点工作方案》（泾政办发〔2020〕49号），提出目标任务：积极推进生活垃圾分类减量化和资源化利用工作，提高城乡生活垃圾分类处理一体化水平，逐步提高城乡生活垃圾分类处理覆盖率等。

### 2、项目主要内容及实施情况

根据泾源县住房和城乡建设局提供的项目相关资料，以及现场勘察等，农村生活垃圾治理试点示范奖补资金800万元，主要用于泾源县农村生活垃圾处理试点项目及可降解垃圾袋、有机固体废物降解处理设备等采购。实施过程中，泾源县财政部门将泾源县住房和城乡建设局农村生活垃圾治理试点示范奖补资金800.00万元中的40.00万元，调剂至泾源县黄花乡人民政府，用于黄花乡农村垃圾分类试点项目，具体情况如下：

（1）泾源县住房和城乡建设局

根据泾源县发展和改革局下发的《关于<泾源县农村生活垃圾分类处理试点项目建设方案>的批复》（泾发改审发〔2020〕41号），批复的项目概算总投资1495万元，资金来源为争取中央及自治区专项资金。主要建设内容为：配备户外240L分类垃圾箱1100个；不可回收垃圾收集车4辆；可回收垃圾收集车2辆；电动三轮保洁车150辆；有毒有害及电子垃圾收运车1辆；桶装垃圾运输车4辆；餐厨垃圾处理房4处（建筑面积总计240㎡）；购置0.2m³挖机7台（用于垃圾填埋使用）；大型资源回收中心占地面积500㎡，建筑面积112㎡；垃圾分类智慧管理平台4处。

根据现场勘查、查阅泾源县住房和城乡建设局会计记账凭证、设备（货物）采购合同、验收单及与项目负责人沟通了解等，泾源县农村生活垃圾处理试点项目实际实施内容为购置垃圾分类设备、物资，具体包括：

①120L容量垃圾箱1000个，240L容量垃圾箱1000个；

②电动三轮垃圾收集车50辆，三轮垃圾运输车22辆；

③四种不同可降解垃圾袋291175个；

④2m³生活垃圾有机固体废物降解处理设备1套，8m³生活垃圾有机固体废物降解处理设备1套；

⑤餐厨垃圾车1辆，压缩车2辆。

（2）泾源县黄花乡人民政府

根据《黄花乡农村垃圾分类实施方案》，黄花乡农村垃圾分类试点项目主要实施内容包括：购置四分类垃圾桶144个、两分类垃圾桶450个、炉灰桶25个、垃圾分类宣传亭10个、垃圾袋2000卷、二维码标贴200版、厢式电动车6个、垃圾分类工作站2个等。

根据现场勘查、查阅泾源县黄花乡人民政府会计记账凭证、设备（物资）采购合同、验收单及与项目负责人沟通了解等，黄花乡农村垃圾分类试点项目实际购置设备、物资如下：家用两分类垃圾桶240个、垃圾分类亭10个、垃圾分类房2座、四桶垃圾清运车3辆、太阳能智能感应灯10个，垃圾分类袋2000卷、二维码标贴200个，另采购环卫工人工作服100套。其中，上胭村设施配备按照项目要求已基本完成，下胭村、红土村因资金不足问题，未能全部实施完成，各村配备垃圾收集车仅一辆。

### 3、项目资金投入情况

根据财政部门预算指标下达文件，农村生活垃圾治理试点示范奖补资金预算金额800.00万元，实际到位预算资金800.00万元，资金到位率100%。其中，泾源县住房和城乡建设局760.00万元，用于泾源县黄花乡人民政府黄花乡农村垃圾分类试点项目40.00万元。

### 4、项目资金使用情况

截止本次绩效评价基准日2021年9月30日，农村生活垃圾治理试点示范奖补资金800.00万元，累计支付总额354.95万元，结（转）余445.05万元。分别占实际下达预算资金800.00万元的44.37%和55.63%，具体使用情况如下：

| 序号 | 预算单位 | 预算资金 | 预算指标调剂金额 | 实际到位金额 | 支出金额 | 预算执行率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泾源县住房和城乡建设局 | 800.00 | -40.00 | 760.00 | 326.97 | 43.02% |  |
| 2 | 泾源县黄花乡人民政府 |  | 40.00 | 40.00 | 27.98 | 69.95% |  |
|  | 合计 | 800.00 | - | 800.00 | 354.95 | 44.37% |  |

## （二）绩效目标

### 1、项目绩效（任务）总目标

泾源县住房和城乡建设局未制定具体的资金使用方案，未设定具体绩效目标。根据财政部门预算指标下达文件、《关于<泾源县农村生活垃圾分类处理试点项目建设方案>的批复》（泾发改审发〔2020〕41号）、泾源县人民政府办公室关于印发《泾源县城乡生活垃圾分类试点工作方案》的通知（泾政办发〔2020〕49号）、《黄花乡农村垃圾分类实施方案》等资料，确定的绩效（任务）总目标如下：

| 序号 | 项目名称 | 绩效（任务）总目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泾源县农村生活垃圾处理试点项目 | 进一步提高生活垃圾减量化、资源化和无害化水平，推动全县人居环境持续改善，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感； |  |
| 2 | 黄花乡农村垃圾分类试点项目 | 推进黄花乡生活垃圾源头分类，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平。 |  |

### 2、项目绩效（任务）分项目标

根据财政部门预算指标下达文件、《关于<泾源县农村生活垃圾分类处理试点项目建设方案>的批复》（泾发改审发〔2020〕41号）、泾源县人民政府办公室关于印发《泾源县城乡生活垃圾分类试点工作方案》的通知（泾政办发〔2020〕49号）、《黄花乡农村垃圾分类实施方案》等资料，确定的绩效（任务）分项目标如下：

（1）项目产出目标

①产出数量

泾源县住房和城乡建设局：根据泾源县农村生活垃圾分类处理试点项目及其他相关项目实施进度，充分利用农村生活垃圾治理试点示范奖补资金完成设备、物资等采购。

泾源县黄花乡人民政府：由于黄花乡农村垃圾分类项目资金来源不仅包括农村生活垃圾治理试点示范奖补资金40.00万元，另有配套资金，无法明确将农村生活垃圾治理试点示范奖补资金40.00与具体建设内容相对应。因此，以购置的垃圾分类设施确定绩效目标，具体包括购置四分类垃圾桶144个、两分类垃圾桶450个、炉灰桶、垃圾分类宣传亭、垃圾袋2000卷、二维码标贴200版、厢式电动车6个、垃圾分类工作站2个等。

②产出质量

购置的设备、物资经验收合格，能够正常投入使用。

③产出时效

泾源县农村生活垃圾分类处理试点项目建设期2020年4月-10月，其余项目建设期至2020年年底。项目建设期完成率≥95，基础设施配置率≥85%。

④产出成本

设备、物资采购成本不超过项目实施方案确定的价格。

（2）项目效益目标

农村生活垃圾治理试点示范奖补资金项目属于公益类项目。故在确定项目效益目标时，重点考察社会效益、生态效益及可持续影响三个指标，未设置经济效益评价指标。

①社会效益绩效目标

进一步改善农村人居环境，促进生活垃圾减量化，落实农村生活垃圾分类收集、回收利用和分拣处理，提高农村居民垃圾分类处理，节约资源、保护环境意识。

②生态效益绩效目标

农村人居环境得到改善。

③可持续影响绩效目标

可持续影响目标主要评价上述社会效益和生态效益是否得以持续实现。

（3）服务对象满意度

村民满意度≥95%。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1、绩效评价目的

本次绩效评价以项目结果为导向，运用科学的评价方法、规范的流程，根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《中国注册会计师协会关于印发<会计师事务所财政支出绩效评价业务指引>的通知》（会协〔2016〕10号），以及其他相关法律法规和政策文件的规定，客观、公正的对泾源县住房和城乡建设局新增地方政府一般债券安排2019年农村生活垃圾治理试点示范奖补资金涉及具体项目的决策、过程、产出、效益进行全程分析，考核项目资金使用的有效性，项目管理的规范性，项目预期目标的实现程度，发现和分析项目实施过程中存在的问题和原因。通过绩效评价，提高财政资金使用的效果、效益、效率，提升财政资金科学化、精细化管理，为相关部门的管理与决策提供参考依据。

### 2、评价的对象、范围和基准日

本次绩效评价的对象为农村生活垃圾治理试点示范奖补资金800.00万元。评价的范围包括各具体项目的决策、过程、产出、效益全过程。

经与委托单位沟通，本次绩效评价的基准日为2021年9月30日。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

### 1、绩效评价原则

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关规定和项目实施情况，本次绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等要求，遵循相关性、重要性、可比性、经济性、动态性等原则。按照《新增地方政府一般债券安排2019年农村生活垃圾治理试点示范奖补资金绩效评价指标说明及评分规则》，对新增地方政府一般债券安排2019年农村生活垃圾治理试点示范奖补资金支出情况进行客观分析和评价。

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析、经济性与可比性分析等相结合的方法。

（2）客观公正原则。从客观实际出发，以被评价单位提供的项目资料为基础，以国家、自治区相关政策、管理办法和绩效评价工作方案等为依据，公平合理开展评价工作；确保绩效评价工作符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对项目支出及其产出绩效开展分析评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系和动态效益。

### 2、评价指标体系

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）附表《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》中选择绩效评价的共性指标，结合本次评价项目实际制定个性指标，初步从项目决策、过程、产出和效益四个方面构建绩效评价指标体系。制定的绩效评价指标包括项目决策（20分）、项目过程（20分）、项目产出（30分）、项目效益（30分）四个一级指标，一级指标细分为11个二级指标，二级指标细分为19个三级指标。项目决策、过程指标权重占比为40%，产出、效益指标权重占比为60%。

（1）项目决策：主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标进行考察。其中项目立项主要考察项目立项依据的充分性和项目立项程序的规范性；绩效目标主要考察绩效目标的合理性和绩效目标的明确性；资金投入主要考察预算编制的科学性和资金分配的合理性。

（2）项目过程：主要从资金管理和组织实施2个二级指标进行考察。资金管理主要考察资金的到位率、预算的执行率、资金使用的合规性；组织实施主要考察项目管理制度的健全性、项目管理制度执行的有效性。

（3）项目产出：主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标进行考察。产出数量主要考察新增地方政府一般债券安排2019年农村生活垃圾治理试点示范奖补资金涉及的具体项目完成情况；产出质量主要考察项目质量达标率；产出时效主要考察项目完成的及时率；产出成本主要考察项目成本节约率。

（4）项目效益：主要从实施效益和满意度2个二级指标进行考察。实施效益从社会效益、生态效益及可持续影响3个三级指标进行考察。社会效益主要考察新增地方政府一般债券安排2019年农村生活垃圾治理试点示范奖补资金涉及的具体项目的实施对社会产生的影响；生态效益主要考察项目实施是否有利于生态环境的改善及是否造成生态环境污染。可持续性影响主要考察项目实施对社会效益及生态效益产生持续影响。满意度主要考察受益群体满意程度。

各指标的分值权重根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，并参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件后附的《财政支出绩效评价指标评分表（参考样表）》中对二级、三级指标的评分赋值比例，以及项目的个性特征分别设定，绩效评价指标体系详见报告附件《新增地方政府一般债券安排2019年农村生活垃圾治理试点示范奖补资金绩效评价指标说明及评分规则》。

### 3、评价方法

本次绩效评价采用成本效益分析法、比较分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法相结合的综合判断法等方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。主要涉及的指标包括资金投入、产出数量、产出质量和产出成本等。

（2）比较分析法。是指将项目实施情况与项目申报的拟实施内容、绩效目标进行比较的方法，综合分析绩效目标实现程度。主要涉及的指标包括产出数量、产出质量和产出及时率等。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要涉及的指标包括项目实施产生的社会效益、和可持续影响等。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。主要涉及的指标包括产出成本。

（5）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。主要涉及的指标包括受益群体满意度等。

### 4、评价标准

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。《财政支出绩效评价管理办法知》（财预〔2020〕10号）所列示的绩效评价标准具体如下：

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次绩效评价中，主要采用计划标准进行评价。即将各项目具体实施的内容与各项目批复实施的内容进行比较，以评价各项目的实施情况。

## （三）绩效评价依据

1、中华人民共和国预算法；

2、中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3、宁夏回族自治区党委 自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》（宁党发〔2019〕9号）；

4、财政部《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

5、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

6、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）；

7、国务院办公厅《关于转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国办发〔2017〕26号）；

8、自治区住房和城乡建设厅、发改委等10部门联合印发《关于推进农村生活垃圾分类治理体系建设的指导意见》；

9、自治区住房和城乡建设厅《关于拨付2019年农村生活垃圾治理试点示范奖补资金的函》（宁建函〔2020〕39号）；

10、《自治区财政厅 住房和城乡建设厅关于下达新增地方政府一般债券安排2019年农村生活垃圾治理试点示范奖补资金的通知》（宁财（建）指标〔2020〕99号）；

11、《宁夏回族自治区地方政府债券管理办法》（宁政办发〔2014〕102号）；

12、《泾源县农村人居环境整治三年行动实施方案》（泾党办发〔2018〕142号）；

13、《泾源县城乡生活垃圾分类试点工作方案》（泾政办发〔2020〕49号）；

14、《黄花乡农村垃圾分类实施方案》；

15、泾源县住房和城乡建设局、泾源县黄花乡人民政府财务会计资料，现场勘查、访谈调查资料等；

16、与项目相关的其他资料、文件及记录。

## （四）绩效评价工作过程

### 1、绩效评价前期准备

按照绩效评价工作要求，宁夏恒硕会计师事务所组成了绩效评价项目组。项目组在对评价项目的背景、绩效（任务）目标等基本情况进行初步了解的基础上，搜集、整理绩效评价所需的各类文件依据，理解和掌握相关政策规定、文件精神，并根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）规定，制定了绩效评价方案和设计了绩效评价指标体系。项目组在充分征求委托方意见的基础上，进一步修改完善绩效评价实施方案和绩效评价指标体系。

对项目组人员进行业务培训，掌握评价要点，规范操作流程和底稿编制要求，并开展保密教育。

在完成上述工作的基础上，项目组要求被评价单位提供评价所需资料清单及实施评价必要的工作条件，并获取被评价单位相关联系人的信息，与被评价单位沟通确定具体进场实施时间。

### 2、绩效评价具体实施

经过充分的了解和前期准备，绩效评价工作主要从以下四个方面组织实施：

（1）收集基础资料：根据评价工作的需要和要求，通过多渠道全面收集基础资料信息。

（2）审核基础资料：对收集的基础资料进行分类整理，同时进行核实和全面分析。

（3）现场勘查：通过采取情况介绍、访谈或询问、对照查证、复核、现场勘查等方式，对项目有关情况和基础材料进行核实，掌握第一手评价资料。

（4）综合分析评价：绩效评价工作组根据所收集的基础资料，结合现场勘察的有关情况，按照确定的评价指标、评价标准、评价方法，对评价对象进行量化评分，形成初步评价结论；将初步评价结论和有关说明送达委托方及项目实施单位并征求意见。

### 3、撰写绩效评价报告

绩效评价工作组按照整理的基础材料，依据评价形成的结论，结合委托单位及项目实施单位反馈的意见，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）规定的格式和内容要求，撰写绩效评价初步报告，提交质量控制复核人复核。根据复核的意见对初步报告修改完善后，提交委托单位审核验收。经委托单位审核验收后，再次根据审核验收意见进一步修改完善，经质量控制负责人再次复核后形成绩效评价报告的终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级分为四档：90（含）-100分为优；80（含）-90分为良；60（含）-80分为中；60分以下为差。

绩效评分时，我们对农村生活垃圾治理试点示范奖补资金涉及的每个具体项目进行单独评价，再以各项目预算资金占总预算金额的比例作为权重，计算农村生活垃圾治理试点示范奖补资金的最终评价得分。

经综合评价，农村生活垃圾治理试点示范奖补资金绩效总得分为64.82分，总体评价为中。

总体评价中，一级指标得分情况如下：

项目决策类指标：权重分值为20分，评价得分11.25分，得分率为56.25%，评分等级为差。

项目过程类指标：权重分值为20分，评价得分17.17分，得分率为85.85%，评分等级为良。

项目产出类指标：权重分值为30分，评价得分18.20分，得分率为60.67%，评分等级为中。

项目效益类指标：权重分值为30分，评价得分18.20分，得分率为60.67%，评分等级为中。

# 四、绩效评价指标分析情况

## （一）项目决策分析

### 1、项目立项分析

（1）项目立项依据充分性分析

《关于推进农村生活垃圾分类治理体系建设的指导意见》明确提出的工作目标为：从2019年开始，在全区推行“两次六分、四级联动”垃圾分类治理模式，川区65%以上村庄生活垃圾得到治理、山区村庄生活垃圾治理率明显提高，100立方米以上非正规垃圾堆放点基本消除。2020年，川区90%以上村庄生活垃圾得到治理，山区村庄生活垃圾治理率进一步提高，“两次六分、四级联动”垃圾源头分类减量和资源化利用取得积极成效，全区和各市、县（区）农村生活垃圾治理分别通过国家和自治区验收。主要任务包括建立务实管用的长效治理机制，自治区财政对创建为农村生活垃圾分类和资源化利用示范县（市、区）给予奖补。

农村生活垃圾治理试点示范奖补资金依据《关于拨付2019年农村生活垃圾治理试点示范奖补资金的函》（宁建函〔2020〕39号）下达泾源县住房和城乡建设局，用于泾源县农村生活垃圾处理试点项目、可降解垃圾袋、有机固体废物降解处理设备等采购及黄花乡农村垃圾分类项目。

进一步提升县域内垃圾处理能力，实现垃圾源头分类减量化、资源化、无害化水平，改善农村生态环境质量，符合自治区发展规划。

积极推进生活垃圾分类减量化和资源化利用工作提高城乡生活垃圾分类处理一体化水平，逐步提高城乡生活垃圾分类处理覆盖率等。

项目的实施与泾源县住房和城乡建设局部门职责范围相符，属于部门履职所需。

该项指标标准分为5分，评价得分5分，得分率为100%。

（2）项目立项程序规范性分析

根据《宁夏回族自治区政府投资项目管理和责任追究办法》（宁政发〔2014〕99号）第五条规定：政府投资项目实行审批制，按照“谁投资，谁审批”的原则确定审批权限，即由哪一级政府投资建设，就由该级政府发展改革部门审批。申请上一级政府安排资金的，原则上由上一级政府发展改革部门审批。

泾源县住房和城乡建设局按照要求编制了《泾源县农村生活垃圾分类处理试点项目建设方案》并按照规定报送泾源县发展和改革局审批，取得批复文件（批准文号：泾发改审发〔2020〕41号）。设备、物资等采购依据相关规定，请示泾源县人民政府同意后组织实施。立项程序符合相关规定。

该指标标准分为3分，评价得分为3分，得分率为100%。

### 2、项目绩效（任务）目标分析

（1）项目绩效（任务）目标合理性分析

泾源县住房和城乡建设局未制定农村生活垃圾治理试点示范奖补资金具体使用计划，未设定合理的绩效目标。

黄花乡人民政府编制了《黄花乡农村垃圾分类实施方案》提出：推进黄花乡生活垃圾源头分类，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平的任务目标。主要内容是：用于为上胭、下胭、红土3个行政村配备垃圾桶、垃圾袋、垃圾分类宣传亭及购置厢式电动车等，项目绩效（任务）目标合理。

该指标标准分为2分，评价得分0.1分，得分率为5%。

（2）项目绩效（任务）目标明确性分析

泾源县住房和城乡建设局未制定农村生活垃圾治理试点示范奖补资金具体使用计划，未设定合理的绩效目标，绩效目标不明确。

黄花乡农村垃圾分类项目实施内容细化为购置四分类和两分类垃圾桶、垃圾分类宣传亭、垃圾袋、二维码标贴、垃圾分类工作站、厢式电动车等，绩效目标较清晰、细化、可衡量。

该指标标准分为2分，评价得分0.1分，得分率为5%。

### 3、项目资金投入分析

（1）预算编制的科学性分析

泾源县住房和城乡建设局未明确设定农村生活垃圾治理试点示范奖补资金预算支出计划，项目实施未编制合理的预算资金内容，资金依据项目实施进度支付，截止评价基准日，仅支出326.98万元，预算执行率仅为43.02%，主要用于采购可降解垃圾袋、垃圾箱、可降解垃圾处理设备、垃圾车等，资金预算缺少科学的论证依据。

黄花乡人民政府编制了《黄花乡农村垃圾分类实施方案》，实施方案中计划实施的内容均有明确的预算资金，但实际实施内容与预算编制内容存在差异，预算内容与项目内容不匹配。

该指标标准分为2分，评价得分0.05分，得分率为2.5%。

（2）资金分配的合理性分析

泾源县住房和城乡建设局未制定具体的资金使用方案，资金按各项目用款进度支付，各具体项目间分配依据不够充分。

黄花乡人民政府编制的《黄花乡农村垃圾分类实施方案》中计划实施的内容均有明确的预算资金及详细的资金分配计划，但实际实施内容与预算编制内容存在差异，农村生活垃圾治理试点示范奖补资金预算40.00，累计支出27.98万元，预算执行率69.95%，资金分配依据不够合理、充分。

该指标标准分为6分，评价得分3分，得分率为50%。

## （二）项目过程分析

### 1、项目资金管理分析

（1）资金到位率分析

新增地方政府一般债券安排2019年农村生活垃圾治理试点示范奖补资金800.00万元，实际到位资金800.00万元，资金到位率100%。

该指标标准分为3分，评价得分3分，得分率为100%。

（2）预算执行率分析

农村生活垃圾治理试点示范奖补资金实际到位800.00万元，截止2021年9月30日，累计支出总额为354.95万元，结（转）余项目资金445.05万元，分别占实际下达预算资金800.00万元的44.37%和55.63%。

该指标标准分为5分，评价得分2.22分，得分率为44.4%。

（3）资金使用合规性分析

评价过程中，我们详细检查了项目单位资金收支会计凭证及后附的原始单据，并与预算指标文件中规定的资金用途进行核对，预算单位会计核算符合国家财经法规和《政府会计制度》的规定。泾源县农村生活垃圾分类治理项目，资金的拨付审批程序和手续完整，资金使用整体比较规范。

通过查阅黄花乡人民政府会计收支凭证及项目相关资料，黄花乡农村生活垃圾分类治理项目，实际支付使用的资金中包括：采购环卫工人工作服100套。黄花乡农村垃圾分类实施方案预算内容不包括此项，资金使用不符合项目预算批复或合同规定的用途。

该指标标准分为6分，评价得分5.95分，得分率为99.17%。

### 2、项目组织实施分析

（1）管理制度健全性分析

农村生活垃圾治理试点示范奖补资金的使用，项目单位严格按照宁夏回族自治区人民政府《关于印发<宁夏回族自治区政府投资项目管理和责任追究办法>的通知》（宁政发〔2014〕99号）及政府采购其他相关法律法规的规定执行。

财务方面：泾源县住房和城乡建设局、黄花乡人民政府执行国家统一的会计核算制度《政府会计制度》核算。

该指标标准分为3分，评价得分3分，得分率为100%。

（2）制度执行有效性分析

农村生活垃圾治理试点示范奖补资金涉及的项目单位基本能够按照《宁夏回族自治区政府投资项目管理和责任追究办法》的通知（宁政发〔2014〕99号）组织实施，按照相关规定，物资、设备采购由预算单位提出申请，获得审批后通过招标投标程序组织招投标进行采购，并签订采购合同，严格按照采购合同内容进行物资、设备采购，并进行验收。

该指标标准分为3分，评价得分3分，得分率为100.00%。

## （三）项目产出分析

### 1、项目产出数量分析

评价过程中，我们根据产出数量绩效目标，检查了项目单位的相关项目资料，农村生活垃圾治理试点示范奖补资金主要用于设备、物资等采购。截止2021年9月30日，泾源县农村生活垃圾分类处理试点项目及黄花乡农村垃圾分类项目未能全部实施完成，农村生活垃圾治理试点示范奖补资金预算执行率较低。实地勘察过程中了解到，购置的设备、物资均已配备到各乡镇。参考实际实施内容及预算执行情况，依据评分标准进行评分。

该指标标准分为8分，实际评价得分4.1分，得分率为51.25%。

### 2、项目产出质量分析

通过检查项目采购审批单、采购中标通知单、采购合同，项目验收资料，实地勘察及调查了解，农村生活垃圾治理试点示范奖补资金购买的设备、物资均通过验收合格后投入使用。调查过程中，未注意到所购买的设备、物资因质量问题无法使用的情况。考虑农村生活垃圾治理试点示范奖补资金未能充分利用，依据预算执行情况相应扣分。

该指标标准分为8分，实际评价得分4.1分，得分率为51.25%。

### 3、项目产出时效分析

根据农村生活垃圾治理试点示范奖补资金已完成购置的设备、物资验收合格时间及投入使用情况，对比产生时效绩效目标情况。泾源县住房和城乡建设局项目扣4分，黄花乡人民政府黄花乡农村垃圾分类试点项目扣4分。以下为完成的设备、物资验收时间：

| 序号 | 预算单位 | 采购名称 | 验收时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泾源县住房和城乡建设局 | 垃圾箱（120L和240L） |  | 验收单无日期，采购合同2020年4月13日签订 |
| 2 |  | 电动三轮垃圾收集车 | 2020年12月29日 |  |
| 3 | 泾源县住房和城乡建设局 | 三轮垃圾运输车 | 2020年11月30日 |  |
| 4 |  | 可降解垃圾袋 |  | 签收单和采购合同均无日期，货款于2020年11月22日支付； |
| 5 |  | 有机固体废物降解处理设备 | 2020年9月28日 | 设备到场确认单时间 |
| 6 |  | 餐厨垃圾车 |  | 未提供验收资料，货款于2020年11月26日支付； |
| 7 |  | 压缩车 |  | 未提供验收资料，货款于2020年11月26日支付； |
| 8 | 黄花乡人民政府 | 垃圾桶、垃圾分类亭、垃圾分类房、四桶垃圾清运车、太阳能智能感应灯、垃圾分类袋、二维码标贴 | 2020年6月30日 | 验收单无日期，采购合同2020年6月30日签订 |
| 9 |  | 环卫工人工作服 | 2020年11月16日 | 验收单无日期，采购合同2020年11月16日签订 |

该指标标准分为8分，实际评价得分4分，得分率为50%。

### 4、项目产出成本分析

评价过程中，通过对设备、物资等中标通知书、采购合同、验收资料等检查，对比实施方案、预算确定的采购成本，未发现实际采购价格超过预算价格的情况。

该指标标准分为6分，评价得分6分，得分率为100%。

## （四）项目效益情况分析

### 1、项目社会效益分析

通过推进农村生活垃圾分类治理的实施，提高了城乡生活垃圾分类处理一体化水平，逐步提高农村生活垃圾分类处理覆盖率，实现垃圾源头分类减量化、资源化、无害化水平，使农村人居环境改善明显提升。农村居民垃圾分类处理、节约资源、保护环境意识也得到了提高。考虑农村生活垃圾治理试点示范奖补资金未能充分利用，依据预算执行情况及评分标准扣2分。

该指标标准分为6分，评价得分4分，得分率为66.67%。

以下为部分现场勘查照片：

泾源县住房和城乡建设局购置的电动三轮垃圾收集车、垃圾桶：

（2）黄花乡农村生活垃圾分类治理项目

### 2、项目生态效益分析

农村生活垃圾治理试点示范奖补资金投入与实施，对泾源县生态环境保护产生了积极的影响，达到了保护环境的效果，垃圾分类项目有效改善了城乡人居环境，减少了资源浪费，促进了资源的有效利用，实现了预期的生态效益目标。考虑农村生活垃圾治理试点示范奖补资金未能充分利用，依据预算执行情况及评分标准扣2分。

该指标标准分为6分，评价得分4分，得分率为66.67%。

### 3、可持续性影响分析

通过实施农村生活垃圾分类治理项目，进一步提高生活垃圾减量化、资源化、和无害化水平，从而推动城乡生态环境质量和人居环境持续改善，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。因此农村生活垃圾的分类投放、分类收集、和资源化利用工作实施具有深远的意义和长远的影响。考虑农村生活垃圾治理试点示范奖补资金未能充分利用，依据预算执行情况及评分标准扣2分。

该指标标准分为6分，评价得分4分，得分率66.67%。

### 4、项目服务对象满意度分析

评价过程中，我们结合项目实施情况，设置有针对性的调查问卷，对相关人员进行了随机访谈和问卷调查。由于受疫情防控影响，调查的对象数量范围较小。针对泾源县白面村5名村干部进行调查，5人对于该项目的实施都为满意；针对黄花乡3个试点村10名村民或村干部进行调查，10人对于该项目的实施都为满意。

调查发现村民或村干部对该项目实施满意度达到100%，考虑该项目涉及的2个项目单位还有后续实施内容未实施完成，不能调查分析群众满意度。

根据该指标标准分为12分，评价得分6.2分，得分率为51.67%。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

该项目实施依据国家、自治区相关政策立项，并按照宁夏回族自治区人民政府《关于印发<宁夏回族自治区政府投资项目管理和责任追究办法>的通知》（宁政发〔2014〕99号）及其他相关法律法规的规定要求，泾源县住房和城乡建设局编制了《泾源县农村生活垃圾分类处理试点项目建设方案》并报泾源县发展和改革局审批、黄花乡人民政府编制了《黄花乡农村垃圾分类实施方案》、设备物资采购先由项目单位审批申请后，按照招投标制进行招标采购，立项依据充分，程序较规范。

## （二）存在的问题及原因

1、未制定农村生活垃圾治理试点示范奖补资金具体使用计划，未设定合理的绩效目标

泾源县住房和城乡建设局未设置明确的，可细化、可衡量的绩效目标；黄花乡人民政府在实施黄花乡农村垃圾分类试点项目时，虽编制了《黄花乡农村垃圾分类实施方案》，有细化、可衡量的具体绩效指标，但是编制的预算超出预算指标下达资金额度，预算编制不合理。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的有关规定，绩效目标的设定，是对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判的依据。没有明确、合理、可细化衡量的绩效目标，对项目实施后产生的社会效益、生态效益、可持续影响的评判存在不确定性因素。

2、预算编制及资金分配不严谨、预算执行率偏低

泾源县住房和城乡建设局未制定具体的资金使用方案，资金按照项目用款进度支付，资金支付随意性大，造成很大的资金闲置，预算执行率低。

黄花乡人民政府编制的《黄花乡农村垃圾分类实施方案》中计划实施的内容均有明确的预算资金及详细的资金分配计划，但实际实施内容与预算编制内容存在差异，农村生活垃圾治理试点示范奖补资金预算40.00，累计支出27.98万元，预算执行率69.95%，资金分配依据不够合理、充分。

# 六、绩效评价结果应用建议

1、加强绩效目标的管理，设置合理、明确的绩效目标。在绩效评价过程中提供清晰、细化、可衡量的具体绩效指标值，为绩效管理工作提供可靠的依据。

2、编制科学、合理的预算，制定严谨的资金分配依据。按照规定程序进行集体决策，科学论证后编制科学合理的预算，可以使得项目资金分配依据充分，提高预算的执行率。

# 七、其他需要说明的问题

本次绩效评价，受泾源县财政局的委托，仅针对新增地方政府一般债券安排2019年农村生活垃圾治理试点示范奖补资金支出情况进行评价，并非对项目资金所投入的项目整体进行评价。我们未对该项目所涉及的其他资金收支情况进行查证。请报告使用者予以关注。

# 附件1：新增地方政府一般债券安排2019年农村生活垃圾治理试点示范奖补资金项目绩效评价指标说明及评分规则

# 附件2：新增地方政府一般债券安排2019年农村生活垃圾治理试点示范奖补资金项目绩效评价指标评分表

宁夏恒硕会计师事务所（普通合伙）

二○二一年十一月十八日