附件1：

肉牛产业专班工作方案表

| 产业类别 | 包抓专班 | 牵头部门 | 配合部门 | 全产业链核心环节及重点任务 | 产业链重大项目 | 2023年工作目标及完成节点 | 年内重点对接引进目标企业及计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点产业 | 肉牛 | 专班负责人 王 荣 专班成员 任 伟 于 雷 于清海 | 农业农村局 | 宣传部、轻工业园区管委会、发改局、科技局、财政局、自然资源局、水务局、市场监管局、乡村振兴局、生态环境局、投资促进中心、供电公司、各乡（镇）人民政府 | 核心环节1：打造引领全区、示范西北的安格斯牛良种牛繁育基地和肉牛规模养殖示范基。重点任务1：坚持“优质+高端”发展定位，加大母牛“保母扩栏”力度，引进阿根廷安格斯牛冻精对现有良种安格斯母牛群进行纯繁，建立系谱档案，开展生产性能测定，将纯繁母犊牛作为后备母牛集中饲养，逐渐扩大良种母牛核心群规模，加强肉牛品种改良社会化服务队伍建设和政策支持，提升服务水平和能力。重点任务2：坚持扩量与提质并重，建立肉牛全产业链标准体系，有序推进“出户入园”、“50”牧场、智慧牧场建设，规范提升“出户入园”、“50”牧场及智慧牧场标准化管理水平，落实品种良种化、生产规模化、养殖设施化、管理规范化、防疫制度化、粪污处理无害化的“六化”要求，实行统一品种、统一防疫、统一饲喂、统一标准、统一回收、统一排污、统一出栏、统一管理及人畜分离、品种分离、育繁分离、犊母分离、阶段分离、雨污分离的“八统一、六分离”的肉牛养殖标准。 核心环节2：合作化营销引领示范基地。重点任务：坚持政府引导、社会投资、市场化运作相结合的方式,组建肉牛交易经济公司，发挥泾源县活畜交易市场主阵地作用，与区内外肉牛交易集散地实现信息互通，建立长期稳定的合作关系，构建产、供、消多位一体的肉牛产业发展体系。 | 1.肉牛产业集群建设项目，开工时间：2023年。2.肉牛“出户入园”示范场建设项目，开工时间：2023年。3.秸秆综合利用及饲草料配送项目，开工时间：2023年。4.泾源县肉牛、中蜂地理标志农产品保护建设项目，开工时间：2023年。5.动物防疫体系建设项目，开工时间：2023年。6.农业面源污染综合治理项目，开工时间：2023年。 | 目标1：力争肉牛饲养量达到11.5万头，其中存栏6.9万头（基础母牛存栏4.1万头）、存栏4.6万头。目标2：打造万头示范乡镇1个、千头示范村10个。目标3：培育良种安格斯基础母牛核心群繁育场3个，形成5000头规模的良种安格斯基础母牛核心群。目标4：新建家庭牧场10家、“出户入园”示范场4个、智慧牧场3个。目标5：种植各类饲草10万亩，加工调制饲草20万吨。目标6：建立规范化运行的防疫改良、饲草配送、肉牛交易社会化托管服务体系。目标7：改造提升屠宰加工企业设备及工艺，增强牛肉精深加工能力。目标8：进一步提升“泾源黄牛肉”品牌知名度和影响力，建成牛肉分割加工中心1个，新开设供销专营店1个，在外省区开设专营店和展销中心2，开展“三品一标”、“名特优新农产品”认证3个。目标9：深化“联农带农”利益联结机制，提升带农促增收能力。目标10：建成肉牛交易经济实体，组建肉牛交易经济公司，与区内外肉牛交易集散中心实现信息互通，建立长期稳定的交易合作关系。 完成节点：12月底前。 | 1.深化与山东胜伟集团的合作，在大湾乡杨岭村新建良种安格斯牛繁育场。2.引进北京牧江科技有限公司，在我县开展肉牛信息智慧追溯系统建设项目。3.计划引进内蒙古图科农牧科技有限公司，在我县开展肉牛防疫改良社会化服务和良种基础母牛选育。4.计划引进内蒙古通辽市成峰牲畜交易公司，投资活畜交易项目。5.计划引进宁夏泽然天悦环保科技有限公司，投资建设饲料加工厂。 |  |

附件2：

肉牛产业专班责任及任务清单

单位：亩、吨、头、个

| 主要 任务 | 具体任务 | 建设内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 各乡（镇）计划任务分解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 大湾乡 | 六盘山镇 | 黄花乡 | 香水镇 | 兴盛乡 | 泾河源镇 | 新民乡 |
| 一、夯基础，筑牢产业发展基石 | 1.夯实饲草料生产基础。 | 采取集中种植和分散种植相结合的方式，种植优质高产高效玉米10.5万亩，其中青贮玉米8.5万亩；利用苗木腾退地块、倒茬地块和林草兼做区，集中种植优质紫花苜蓿0.1万亩、改良牧草0.2万亩，种植一年生禾草1.2万亩，加工调制全株玉米青贮20万吨。 | 农业农村局 | 财政局、乡村振兴局、自然资源局、各乡（镇）人民政府 | 青贮玉米种植 | 15000 | 7900 | 8100 | 11500 | 10500 | 16500 | 15500 |
|  |  |  |  |  | 紫花苜蓿种植 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1000 |
|  |  |  |  |  | 禾草种植 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 |
|  |  |  |  |  | 全株青贮加工 | 36000 | 20000 | 21000 | 24000 | 23000 | 39000 | 37000 |
|  | 2.提升饲草料供应能力。 | 探索“企业+村集体+农户”饲草料供应机制，建立社会化饲草料配送机制，鼓励县内饲草配送企业和养殖场（户）在区内外培育稳定的饲草供应基地，组建饲草料配送社会化服务组织1个、建立配送点5个。 | 农业农村局 | 各乡（镇）人民政府 | 饲草料配送中心 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 饲草加工配送中心（配送点） | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 3.完善防疫改良服务体系。 | 组建防疫改良社会化托管服务团队1个，建设动物及动物产品防疫指定通道1处，加强7个乡镇畜牧兽医工作站工作力量，完善社会化服务组织组建和考核管理办理管理办法，监督指导会化服务组织规范化开展服务。 | 农业农村局 | 财政局、自然资源局、水务局、乡村振兴局、生态环境局、供电公司、各乡（镇）人民政府 | 社会化服务团队 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 防疫指定通道 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 4.实施畜间布鲁氏菌病净化行动。 | 对易感动物进行疫苗免疫，及时开展流行病学调查和监测，对阳性畜和病畜进行扑杀和无害化处理，加强消毒灭源、检疫监管、疫情报告、阶段性防治效果评估和宣传培训工作。 | 农业农村局 | 财政局、各乡（镇）人民政府 | 动物防疫 | 按照《中华人民共和国动物防疫法》的规定，落实属地管理责任。 |
| 二、扩规模，助推产业扩量增质 | 5.扩大肉牛养殖规模。 | 通过政府统一组织、企业或农户自主引进、社会化服务等形式补栏育肥牛1.5万头，推广良种肉牛冻精6万支、购置液氮2.5万立升、冷配改良肉牛3万头，落实基础母牛饲草料补贴1.7万头、“见犊补母”补贴3万头，打造万头肉牛养殖示范乡镇1个、千头养殖示范村10个。 | 农业农村局、各乡（镇）人民政府 | 财政局、乡村振兴局 | 育肥牛引进 | 1350 | 1850 | 2000 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 |
|  |  |  |  |  | 肉牛出栏 | 7000 | 4000 | 5000 | 6500 | 7000 | 9000 | 7500 |
|  |  |  |  |  | 万头示范乡镇 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 千头示范村 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | 6.扩大安格斯母牛核心群规模。 | 引进安格斯基础母牛2000头，引进阿根廷安格斯牛冻精1万支，培育安格斯肉牛核心群繁育场3个，对现有安格斯母牛群进行纯繁，建立系谱档案，开展生产性能测定，将纯繁母犊牛作为后备母牛集中饲养，逐渐扩大良种母牛核心群规模，形成5000头以上的安格斯良种母牛核心群。 | 农业农村局 | 财政局、乡村振兴局、各乡（镇）人民政府 | 安格斯母牛引进 | 350 | 210 | 220 | 350 | 350 | 260 | 260 |
|  |  |  |  |  | 安格斯牛核心群繁育场 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 7.提升规模化养殖水平。 | 培育百头养殖企业8家，新建“出户入园”示范场4个，新建“50”家庭牧场10家，新建智慧牧场3个，健全示范场管理制度、优化分红机制，提升规模养殖场（户）标准化养殖水平和联农带农促增收能力。 | 农业农村局 | 财政局、自然资源局、水务局、市场监管局、乡村振兴局、生态环境局、供电公司、各乡（镇）人民政府 | 新建“出户入园” |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 新（改）建“50”牧场 | 10 |
|  |  |  |  |  | 新建智慧牧场 | 3 |
| 三、延链条，助力产业扩链增效 | 8.提升肉牛屠宰和牛肉精深加工能力。 | 争取厅局奖补资金，支持县内肉牛屠宰和牛肉加工龙头企业改进生产线、升级装备、提升工艺、扩大产能，提高精深加工水平，开发冷鲜和熟食互补、主副产品和中高档次齐全的“泾源黄牛肉”系列产品，新建牛肉分割加工中心1个。 | 轻工业园区管委会、农业农村局 | 发改局、财政局、自然资源局、水务局、乡村振兴局、生态环境局、各乡（镇）人民政府 | 牛肉分割中心 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 9.拓展示范场基本功能。 | 提升市级龙头企业发展能力，新打造自治区级以上龙头企业2家；提升原有“出户入园”示范场基础功能，利用示范场闲置房屋和畜禽粪污处理设施，建设农民培训学校或畜禽粪污预处理中心，通过拓展经营范围提升园区发展能力。 | 发改局、农业农村局 | 科技局、财政局、乡村振兴局、供电公司、各乡（镇）人民政府 | 自治区级以上龙头企业 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 培训学校或粪污预处理中心 | 1 |
| 主要 任务 | 具体任务 | 建设内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 重点任务推进措施 |
| 三、延链条，助力产业扩链增效 | 10.建立“联农带农”利益联结机制。 | 大力推行“龙头企业+合作社+村集体+农户”组织形式，充分发挥龙头企业强势发展的带动作用、合作社上联下达的纽带作用、村集体经营分红的激励作用和农户参与产业的主体作用，鼓励龙头企业深化“户繁场育、联企带农”、“企、社、园”等联农带农模式，带动更多市场主体参与肉牛产业。 | 农业农村局 | 财政局、乡村振兴局、各乡（镇）人民政府 | 1.鼓励龙头企业、合作社、村集体带动农户发展产业，积极落实“联农带农”奖补政策，激励联农带农促增收积极性；2.积极总结联农带农典型经验，形成成熟稳定的利益联结机制，在全产业链各环节广泛推广。 |
|  | 11.加快推进重点项目建设。 | 协调工业园区、发改、财政、乡村振兴、自然资源等部门（单位）和乡（镇）人民政府，重点推进国家农村产业融合发展示范园、农业面源污染综合治理、肉牛信息智慧追溯系统、安格斯肉牛繁育基地等建设项目，提升全产业链发展能力。 | 农业农村局 | 轻工业园区管委会、发改局、财政局、自然资源局、水务局、市场监管局、乡村振兴局、生态环境局、各乡（镇）人民政府 | 1.2022年10月制定创建方案、项目可行性报告、实施方案，报国家发改委、自治区农业农村厅等项目主管部门（单位）备案、审批；2.积极与国家或自治区项目主管部门对接，争取项目尽快落地；3.项目确定后，各乡镇积极落实建设地块，加快办理用地审批、环评等手续，确保项目如期开工；4.各配合单位按照各自职责安排专人负责项目推进事宜，协调解决项目建设中的问题和困难，确保项目按进度高质量完成。 |
| 四、强品牌，擦亮产业“金字招牌” | 12.提升“泾源黄牛肉”品牌影响力。 | 实施“泾源黄牛肉”农产品地理标志保护工程和“泾源黄牛肉”品牌培育项目，健全完善“泾源黄牛肉”质量可追溯管理体系，支持企业宣传推广“泾源黄牛肉”品牌，组织开展“三品一标”、“名特优新农产品”认证3个，争取区市相关厅局支持，继续开展“名特优新”农产品促销活动，举办黄牛节或“泾源黄牛肉”特色农产品宣传推介活动，持续提升“泾源黄牛肉”品牌影响力。 | 农业农村局 | 宣传部、市场监管局、各乡（镇）人民政府 | 1.发挥2022年地理标志农产品品牌体系建设“泾源黄牛肉”展销中心和专营店奖补资金作用，2023年，由福建省厦门市海沧区政府陕西伊穆鸿商贸有限公司搭建平台，在厦门和西安举办两次“泾源黄牛肉”品牌推介活动；2.积极对接区市业务厅局，争取项目支持，组织县内企业参与“名特优新”农产品促销活动；3.积极组织筹备，力争2023年8月中旬举办黄牛节或“泾源黄牛肉”特色农产品宣传推介活动。 |
|  | 13.提升肉牛产业绿色化养殖水平。 | 实施农业面源污染综合治理项目，利用现有3个有机肥加工厂、2个粪污预处理中心和8个集中堆粪场资源，组建畜禽粪污资源化利用股份合作公司，建立“企、园、户”利益联结粪污利用社会化服务机制，发展“畜-粮（玉米）”、“畜-菜（清凉蔬菜、马铃薯）”等现代循环农业经济，提升肉牛养殖绿色化水平。 | 农业农村局 | 发改局、财政局、乡村振兴局、生态环境局、各乡（镇）人民政府 | 1.由有机肥加工厂联合粪污预处理中心和集中堆粪场资源，组建畜禽粪污资源化利用股份合作公司；2.建立“企、园、户”利益联结粪污利用社会化服务机制，提升畜禽粪污资源化利用水平和粪污加工利用“变废为宝”促增收能力；3.合理安排产业布局，发展“畜-粮（玉米）”、“畜-菜（清凉蔬菜、马铃薯）”等现代循环农业经济。 |
|  | 14.夯实肉牛产业全程可追溯管理基础。 | 参考借鉴国家及区市相关标准，结合我县肉牛产业发展实际，建立泾源县肉牛产业“繁育、饲养、屠宰、加工”全产业链技术标准体系，建设养殖场高清智能监控和智慧养殖监测等信息化平台，建立“泾源黄牛肉”品牌授权管理体系，统一溯源标签，搭建溯源防伪体系，形成肉牛产业“养加销”全程可追溯的示范模式。 | 农业农村局 | 市场监管局、各乡（镇）人民政府 | 1.制定肉牛产业质量标准，健全完善肉牛产业全产业链技术标准体系；2.建设养殖场高清智能监控和智慧养殖监测等信息化平台，与“泾源黄牛肉”专营店质量监管平台实现信息互通互联，搭建溯源防伪体系，形成肉牛产业“养加销”全程可追溯的示范模式。 |
| 五、拓市场，助推产业扩市增收 | 15.建设肉牛交易经济实体。 | 坚持政府引导、社会投资、市场化运作相结合的方式,组建肉牛交易经济公司，发挥泾源县活畜交易市场主阵地作用，与区内外肉牛交易集散地实现信息互通，建立长期稳定的合作关系，构建产、供、消多位一体的肉牛产业发展体系。 | 农业农村局 | 财政局、乡村振兴局、生态环境局、各乡（镇）人民政府 | 1.组建肉牛交易经济公司，建立肉牛托管交易模式，提升肉牛交易成功率和效益；2.提升泾源县活畜交易市场基础设施，与区内外肉牛交易集散地实现信息互通。 |
|  | 16.提升“线上线下”融合销售能力。 | 积极探索线上和线下融合、产地和销地匹配销售模式，结合“泾源牛街”特色旅游街区建设等项目，打造更多高品质线下产品，扶持经营主体在外省区新开设“泾源黄牛肉”农特产品直营店和展销中心5个、打造泾源黄牛肉供销专营店3个。支持经营主体采取线上线下、直销窗口、专营店、e点到家、农超对接等营销方式，开拓中高端市场，开展直挂、直批、直送、直销服务。 | 商贸流通中心、农业农村局 | 轻工业园区管委会、财政局、市场监管局、乡村振兴局、各乡（镇）人民政府 | 1.支持经营主体开展多种形式的向上交易活动，提升线上销售能力；2.积极开发“泾源黄牛肉”特色产品，扶持经营主体在外省区新开设“泾源黄牛肉”农特产品直营店5个，在县内开设供销专营店3个提升线下销售能力。 |
|  | 17.加大招商引资力度。 | 一是深化与山东胜伟集团的合作，在大湾乡杨岭村新建良种安格斯牛繁育场。二是计划引进北京牧江科技有限公司，在我县开展肉牛信息智慧追溯系统建设项目。三是计划引进内蒙古图科农牧科技有限公司，在我县开展肉牛防疫改良社会化服务和良种基础母牛选育。四是计划引进南京三才数字科技有限公司，以社会化托管服务的方式开展肉牛产业全产业链追溯体系建设。五是计划引进宁夏泽然天悦环保科技有限公司，投资建设饲料加工厂。六是与国内目标市场、电商平台、销售平台等加强合作，拓宽市场销售渠道。 | 投资促进中心、农业农村局 | 轻工业园区管委会、发改局、财政局、自然资源局、水务局、市场监管局、乡村振兴局、生态环境局、各乡（镇）人民政府 | 1.积极对接山东胜伟集团，落实大湾乡杨岭村安格斯牛繁育场项目建设用地，督促企业加快推进项目建设；2.积极与目标招商企业对接，争取项目落地，认真落实招商引资政策，确保项目尽快达效；3.加强与国内目标市场、电商平台、销售平台的对接，宣传泾源县招商引资和产业扶持政策，吸引区内外企业来泾源投资。 |