## 分年度任务清单和责任清单
附件
泾源县教育质量提升行动“任务清单”和“责任清单”
重点 任务 | 2023-2027年任务 | 分年度任务 |  |  |  |  | 责任领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 2023年任务 | 2024年任务 | 2025年任务 | 2026年任务 | 2027年任务
（一）全面落实立德树人根本任务
1.坚持不懈用党的创新理论铸魂育人 | （1）将习近平新时代中国特色社会主义思想融入办学治校各领域、教育教学全过程、人才培养各方面，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进师生头脑，组织开展集体备课、交流研修、示范巡讲、成果展示等活动，积极开展“三进”工作示范县创建、示范校创建，打造示范课3-5堂。 | 依托泾源县中小学思政课联盟和思政课名师工作室，开展集体备课、交流研修、示范巡讲、成果展示活动1次，打造示范课3堂。 | 依托泾源县中小学思政课联盟和思政课名师工作室，开展集体备课、交流研修、示范巡讲、成果展示活动1次，打造示范课3堂。 | 依托泾源县中小学思政课联盟和思政课名师工作室，开展集体备课、交流研修、示范巡讲、成果展示活动1次，打造示范课3堂。 | 依托泾源县中小学思政课联盟和思政课名师工作室，开展集体备课、交流研修、示范巡讲、成果展示活动1次，打造示范课3堂。 | 依托泾源县中小学思政课联盟和思政课名师工作室，开展集体备课、交流研修、示范巡讲、成果展示活动1次，打造示范课3堂。 | 李静 | 教育体育局 | 县委宣传部 团县委
| （2）实施习近平新时代中国特色社会主义思想大学习领航计划，开展优秀辅导员理论讲师团、学生骨干理论宣讲团、红领巾宣讲团“线上巡礼、线下巡讲”活动，教育引导广大学生听党话、感党恩、跟党走。 | 组建县级优秀辅导员理论讲师团1个；组建学生骨干理论宣讲团、红领巾宣讲团各2个；组织宣讲团广泛开展“线上巡礼、线下巡讲”活动。 | 各学校组建学生骨干理论宣讲团、红领巾宣讲团各达到10个；组织宣讲团广泛开展“线上巡礼、线下巡讲”活动。 | 各学校组建学生骨干理论宣讲团、红领巾宣讲团各达到20个；组织宣讲团广泛开展“线上巡礼、线下巡讲”活动。 | 各学校组建学生骨干理论宣讲团、红领巾宣讲团达到全覆盖；组织宣讲团广泛开展“线上巡礼、线下巡讲”活动。 | 常态化组织优秀辅导员理论讲师团、学生骨干理论宣讲团、红领巾宣讲团广泛开展“线上巡礼、线下巡讲”活动。 | 李静 | 教育体育局 | 县委宣传部 团县委
2.提升思政工作育人成效 | （3）实施时代新人培育工程，“一校一案”落实《中小学德育工作指南》，推进形成德育工作“一校一特色”。创建区、市级德育示范学校8所。 | 全县中小学“一校一案”落实《中小学德育工作指南》，打造德育工作特色校2所；创建区级德育示范学校2所。 | 全县中小学“一校一案”落实《中小学德育工作指南》，打造德育工作特色校2所；创建区级德育示范学校2所。 | 全县中小学“一校一案”落实《中小学德育工作指南》，打造德育工作特色校2所；创建区级德育示范学校2所。 | 常态化落实《中小学德育工作指南》，评选一批中小学德育工作典型案例，进行全面推广。 | 常态化落实《中小学德育工作指南》，总结一批中小学德育工作典型案例，进行全面推广。 | 李静 | 教育体育局 | 县委宣传部 团县委
| （4）每年开展一次思政课程、课程思政优质课评选活动，打造精品思政课10节。每学期组织开展一次“奋斗的我最美的国”新时代先进人物进校园活动，大力弘扬伟大建党精神、长征精神、雷锋精神、劳模精神、科学家精神等。 | 组织开展思政优质课评选活动，打造精品思政课2节；每学期组织开展一次新时代先进人物进校园活动。 | 组织开展思政优质课评选活动，打造精品思政课2节；每学期组织开展一次新时代先进人物进校园活动。 | 组织开展思政优质课评选活动，打造精品思政课2节；每学期组织开展一次新时代先进人物进校园活动。 | 组织开展思政优质课评选活动，打造精品思政课2节；每学期组织开展一次新时代先进人物进校园活动。 | 组织开展思政优质课评选活动，打造精品思政课2节；每学期组织开展一次新时代先进人物进校园活动。 | 李静 | 教育体育局 | 县委宣传部 团县委
3.强化铸牢中华民族共同体意识教育 | （5）实施青少年学生夯基育苗工程，在初中全面使用教育部统编教材、开设“中华民族大团结”课程，在小学和高中开设民族团结进步教育专题课，广泛开展主题社会实践活动。 | 中小学全面开设民族团结课程，广泛开展铸牢中华民族共同体意识主题社会实践活动。 | 中小学全面开设民族团结课程，广泛开展铸牢中华民族共同体意识主题社会实践活动。 | 中小学全面开设民族团结课程，广泛开展铸牢中华民族共同体意识主题社会实践活动。 | 中小学全面开设民族团结课程，广泛开展铸牢中华民族共同体意识主题社会实践活动。 | 中小学全面开设民族团结课程，广泛开展铸牢中华民族共同体意识主题社会实践活动。 | 李静 | 教育体育局 | 县委统战部 财政局
| （6）开展铸牢中华民族共同体意识示范校创建，组织开展互观互学活动，推动创建工作人文化、实体化、大众化，加强铸牢中华民族共同体意识实践教育基地建设。 | 创建铸牢中华民族共同体意识示范校2所；组织开展铸牢中华民族共同体意识示范校互观互学活动。 | 创建铸牢中华民族共同体意识示范校2所；建设铸牢中华民族共同体意识实践教育基地1个。 | 创建铸牢中华民族共同体意识示范校2所；组织开展铸牢中华民族共同体意识示范校互观互学活动；建设铸牢中华民族共同体意识实践教育基地1个。 | 创建铸牢中华民族共同体意识示范校2所；再建设铸牢中华民族共同体意识实践教育基地1个，全县实践基地建设达到3所。 | 全县铸牢中华民族共同体意识示范校创建达到全覆盖；总结提炼工作经验和教育成果，推进工作常态化。 | 李静 | 教育体育局 | 县委统战部财政局
4.坚持五育并举促进学生全面发展 | （7）深化体教融合，开齐开足上好体育课程，培育体育特色学校，使每名学生掌握1-2项运动技能。 | 开齐开足上好体育课程，举办1-2次县级体育赛事活动；培育体育教育特色学校2-3所。 | 开齐开足上好体育课程，举办1-2次县级体育赛事活动；培育体育教育特色学校2-3所。 | 开齐开足上好体育课程，举办1-2次县级体育赛事活动；培育体育教育特色学校2-3所。 | 深化体教融合，举办1-2次县级体育赛事活动；常态化推进学校体育特色活动，使每名学生掌握1-2项运动技能。 | 深化体教融合，举办1-2次县级体育赛事活动；常态化推进学校体育特色活动，使每名学生掌握1-2项运动技能。 | 李静 | 教育体育局 | 科技局
| （8）加强学校美育工作，实施学校美育教师配备和场地器材建设三年行动计划，组织开展校园艺术活动，建设高水平艺术团队10个，帮助学生掌握1-2项艺术技能。 | 各学校组织开展校园艺术活动，举办县级艺术展演活动；各学校组建艺术团队，建设高水平艺术团队2-3个。 | 各学校组织开展校园艺术活动，举办县级艺术展演活动；各学校普遍组建艺术团队，建设高水平艺术团队2-3个。 | 各学校组织开展校园艺术活动，举办县级艺术展演活动；建设高水平艺术团队2-3个。 | 各学校组织开展校园艺术活动，举办县级艺术展演活动；建设高水平艺术团队2-3个。 | 各学校常态化开展校园艺术活动，全县建成高水平艺术团队10个。 | 李静 | 教育体育局 | 文旅局 科技局
| （9）强化劳动教育实践，构建“云网+场馆”智慧实践模式，加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育。开足用好劳动教育课时，打造劳动教育精品课程10节，培育县级劳动教育示范学校10所，命名挂牌5个中小学劳动教育实践基地。 | 开展劳动技术和职业体验教育；打造劳动精品课2节；培育县级劳动教育示范学校2所；命名挂牌中小学劳动教育实践基地1个。 | 开展劳动技术和职业体验教育；打造劳动精品课2节；培育县级劳动教育示范学校2所；命名挂牌中小学劳动教育实践基地1个。 | 开展劳动技术和职业体验教育；打造劳动精品课2节；培育县级劳动教育示范学校2所；命名挂牌中小学劳动教育实践基地1个。 | 开展劳动技术和职业体验教育；打造劳动精品课2节；培育县级劳动教育示范学校2所；命名挂牌中小学劳动教育实践基地1个。 | 建成“云网+场馆”劳动智慧实践基地；打造劳动精品课2节；培育县级劳动教育示范学校2所；命名挂牌中小学劳动教育实践基地1个。 | 李静 | 教育体育局 | 文旅局 自然资源局 各乡镇
| （10）加强心理健康教育，建立心理健康筛查机制，落实学生心理健康状况普测制度。“一人一案”建立学生心理健康档案，实施学生心理品质培育和压力分类疏解专项行动。 | 把健康教育融入学校教育教学各环节；开展学生心理健康筛查，建立学生心理健康档案。 | 把健康教育融入学校教育教学各环节，组织开展心理健康教师培训；开展学生心理健康状况普测，“一人一案”建立问题学生心理健康疏解。 | 把健康教育融入学校教育教学各环节；落实学生心理健康状况普测制度，“一人一案”建立学生心理健康档案。 | 把健康教育融入学校教育教学各环节；落实学生心理健康状况普测制度，“一人一案”建立学生心理健康档案。 | 把健康教育融入学校教育教学各环节；落实学生心理健康状况普测制度，“一人一案”建立学生心理健康档案。 | 李静 | 教育体育局 | 卫健局
（二）大力推动基础教育优质均衡发展
5.提高学前教育普惠水平 | （11）实施学前教育发展提升行动计划，加快县城第五幼儿园工程项目进度，确保到2024年投入使用。按标准配齐幼儿园玩教具等保教设施设备，确保幼儿园办园条件达到规定标准。 | 加快泾源县第五幼儿园工程建设，确保年底完工并交付，同步完成玩教具等保教设施设备采购。 | 泾源县第五幼儿园顺利开园招生。按标准配齐新开幼儿园玩教具等保教设施设备。新招聘学前幼儿园教师40名。全县乡镇以上幼儿园办园条件达到规定标准。 | 深入推进学前教育发展提升行动计划，配齐学前教育巡回指导教师。全县村级幼儿园办园条件达到规定标准。全县幼儿园园长、专任教师、卫生保健员、保育员、保安员持证率100%达标。 | 全县幼儿园依标配齐配足教职工。全县幼儿园80%以上班额达到国家要求。实现各类幼儿园教研指导全覆盖。 | 完成学前教育普及普惠发展达标县创建，确保顺利通过自治区评估验收 | 李静 | 教育体育局 | 发改局 财政局 自然资源局 人社局
| （12）健全学前教育成本分担机制，动态调整公办幼儿园和普惠性民办幼儿园收费标准。推进科学保教，建立幼小协同机制，深化以游戏为基本活动的幼儿园课程改革，全面提高保教质量。 | 按规定程序完成幼儿园收费标准调整，2023年秋季起执行新标准。推进安吉游戏教育实践,深化以游戏为基本活动的幼儿园课程改革。 | 实施幼儿园教师全员培训,建设名园长(师)工作室1个。持续推进安吉游戏教育实践,深化以游戏为基本活动的幼儿园课程改革。 | 创建自治区示范园1所；自治区一类幼儿园2-3所，全县自治区示范园达到2所，自治区一类幼儿园达到12所。 | 建立推进科学保教、幼小协同的长效机制，全面提高保育教育质量。 | 建立推进科学保教、幼小协同的长效机制，全面提高保育教育质量。 | 李静 | 教育体育局 | 发改局 财政局 自然资源局
6.扩大义务教育优质资源覆盖面 | （13）实施义务教育学校标准化建设、薄弱环节改善与能力提升项目，扩大县城学位供给。加快县城第四中学、第二中学等工程建设进度，化解县城“大班额”“大校额”。持续改善农村寄宿制学校办学条件，规划新建泾河源镇中心小学、香水镇惠台小学学生宿舍楼等建设项目。 | 年底完成县城第二中学工程建设并交付投入使用。改善农村寄宿制学校办学条件，推进黄花乡平凉庄小学学生宿舍楼等工程项目建设。 | 实施义务教育学校标准化建设、薄弱环节改善与能力提升项目，全县义务教育阶段80%的教学班实行标准班额办学。 | 实施泾河源镇中心小学、香水镇惠台小学学生宿舍楼等建设项目，持续改善农村学校办学条件。 | 持续改善农村寄宿制学校办学条件，稳妥推进农村相对集中办学。 | 持续改善中小学办学条件，全县义务教育阶段中小学全面实行标准班额办学。 | 李静 | 教育体育局 | 发改局 财政局 各乡镇
| （14）推进集团化办学，通过委托托管、联动教研等方式，加强薄弱学校专递课堂、名师课堂、名校网络课堂的普及应用，实现优质学校与薄弱学校结对帮扶全覆盖。到2027年，完成国家级义务教育优质均衡发展达标县创建认定。 | 组建中小学（幼儿园）集团化办学共同体11个，促进集团内各学校全面提升办学质量。组织开展“三个课堂”应用培训。 | 科学规范开展集团化办学工作，推进优质学校与薄弱学校结对帮扶全覆盖；全面推进义务教育优质均衡发展达标县创建。 | 组织开展城乡联动教研，盘活集团骨干教师资源，形成一支集团“领航教师”队伍，发挥其在集团内的辐射引领作用。 | 实现城乡集团化办学全覆盖。探索集团内跨校课程开发、课程共享和课程配送，持续提升办学效益。 | 形成集团化办学品牌，加强基础教育内涵课程项目研究，形成“一校一品”。 | 李静 | 教育体育局 | 发改局 财政局 各乡镇
7.提高普通高中教育质量 | （15）加快普通高中基础设施建设，推进泾源高级中学初、高中分离办学。深化普通高中育人方式改革，全面实施新课程新教材，推进选课走班。实施普通高中特色发展工程，加强普通高中学科课程基地建设。 | 高级中学综合楼新建项目全面完工并交付投入使用。秋季学期实现泾源高级中学初、高中分离办学。 | 深化普通高中育人方式改革，全面实施新课程新教材，全面推进选课走班。 | 实施普通高中特色发展工程。建立科学有效的评价激励机制，引导学校特色发展和高质量发展。 | 建立学生发展指导制度，开设覆盖三个年级的学生生涯发展指导课程。 | 深入开展普通高中多样化发展自治区级示范校创建活动，推进普通高中管理方式改革，激发学校办学活力，整体提升人才培养水平。 | 李静 | 教育体育局 | 财政局
| （16）开展县级普通高中托管帮扶，加强部属高校（南京大学）县中托管帮扶工作，推动学校办学水平提升。深化科技、人文、体艺多样化特色办学试点，形成办学特色。 | 签订县中托管帮扶协议，邀请优秀研究生支教团赴泾源高级中学开展支教活动。 | 组织教师团队到南京大学附属中学（江苏省姜堰中学）跟岗学习、观摩交流；举办两期师资专题培训。 | 运用现代网络信息技术共享优质课程、学生竞赛等方面资源；举办两期师资专题培训。 | 南京大学及附属中学每学期选派教师赴高级中学挂职开展帮扶指导工作；组织教职工团队开展短期交流。 | 南京大学及附属中学每学期选派教师赴高级中学挂职开展帮扶指导工作；组织教职工团队开展短期交流。 | 李静 | 教育体育局 | 财政局
8.推进特殊教育融合提质 | （17）推动乡镇（社区）特殊教育资源中心建设全覆盖。促进医疗康复与特殊教育深度融合，巩固提升适龄残疾儿童义务教育入学率，进一步增加非义务教育阶段残疾儿童少年入学机会。 | 完成香水镇特殊教育资源中心建设；加强特殊教育医教协同，促进县残疾人康复中心与特殊教育深度融合。 | 完成泾河源镇、六盘山镇特殊教育资源中心建设。 | 完成新民乡、黄花乡、兴盛乡、大湾乡特殊教育资源中心建设。 | 完成泾河社区、香水社区、百泉社区特殊教育资源中心建设。 | 全县乡镇（社区）特殊教育资源中心建设达到全覆盖，促进医疗康复与特殊教育深度融合；巩固提升适龄残疾儿童义务教育入学率。 | 李静 | 教育体育局 | 民政局 财政局 残联 各乡镇
9.提升服务乡村振兴能力。 | （18）全面振兴乡村教育，推进控辍保学从动态化清零向常态化清零转变，严防辍学新增反弹。稳妥推进乡村相对集中办学，深化城乡学校结对帮扶，利用数字技术实现城镇优质学校与乡村学校结对帮扶全覆盖，提升乡村教育质量。 | 常态化落实义务教育控辍保学联控联保工作机制，强化学生入学、辍学预警监测，严防新增辍学；稳妥推进乡村相对集中办学，常态化推进城乡学校结对帮扶，持续提高乡村学校教学质量。 | 常态化落实义务教育控辍保学联控联保工作机制，强化学生入学、辍学预警监测，严防新增辍学；稳妥推进乡村相对集中办学，常态化推进城乡学校结对帮扶，持续提高乡村学校教学质量。 | 常态化落实义务教育控辍保学联控联保工作机制，强化学生入学、辍学预警监测，严防新增辍学；稳妥推进乡村相对集中办学，常态化推进城乡学校结对帮扶，持续提高乡村学校教学质量。 | 常态化落实义务教育控辍保学联控联保工作机制，强化学生入学、辍学预警监测，严防新增辍学；稳妥推进乡村相对集中办学，常态化推进城乡学校结对帮扶，持续提高乡村学校教学质量。 | 常态化落实义务教育控辍保学联控联保工作机制，强化学生入学、辍学预警监测，严防新增辍学；稳妥推进乡村相对集中办学，常态化推进城乡学校结对帮扶，持续提高乡村学校教学质量。 | 李静 | 教育体育局 | 发改局 财政局 公安局 市场监管局乡村振兴局人社局 各乡镇
| （19）完善农村留守儿童关爱保护体系。夯实乡村教育发展的物质基础，建立推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接长效机制。 | 常态化推进实施。 | 常态化推进实施。 | 常态化推进实施。 | 常态化推进实施。 | 常态化推进实施。 | 李静 | 教育体育局 | 乡村振兴局人社局 各乡镇
（三）积极推动职业教育提质培优
10.提高职业技术学校办学实力 | （20）加快推进县职业技术学校迁建项目，2024年投入使用。改善职业技术学校办学条件，提升实习实训场所等校舍保障水平。推动职业教育特色发展，重点建设1—2个对接县域经济发展的特色专业群，服务乡村振兴战略。 | 加快实施县职业技术学校迁建工程；设置1—2个对接县域经济发展的特色专业。 | 加快推进县职业技术学校迁建工程，确保年底完工并交付使用，根据中等职业学校建设标准，争取完成相应配套设施建设。 | 建设1—2个对接县域经济发展的特色专业，配齐配全骨干专业设备和相应实训车间。 | 推动职业教育特色发展，提升产教融合实训基地能力，对接专业发展需求，加强实训基地建设。 | 打造1—2个对接县域经济发展的特色专业，职业教育服务县域经济发展能力显著增强。 | 李静 | 教育体育局 | 发改局 财政局 人社局
11.深化产教融合校企合作 | （21）推进“引企入教”改革，建设培育产教融合型试点企业。建立职业教育与园区工作对接机制，每年组织开展全县产教融合、校企合作对接活动，打造旅游、烹饪、汽修专业产教融合型实训基地。全面推动学校招生与企业招工相衔接。实施“企业办班”“教学工厂”“生产实训一体化车间”等多种育人模式。 | 建立职业教育与园区工作对接机制；组织开展全县产教融合、校企合作对接活动；设立融合性实训基地。 | 组织开展全县产教融合、校企合作对接活动；建设融合性实训基地。 | 推进“引企入教”改革，建设培育产教融合型试点企业1-2个，全面推动学校招生与企业招工相衔接。 | 建设培育产教融合型试点企业3-5个，实施“企业办班”“教学工厂”“生产实训一体化车间”等多种育人模式。 | 全面推动学校招生与企业招工相衔接。实施县域产教融合发展工程，建成县域产教融合信息服务平台。 | 李静 | 教育体育局 | 工业园区 发改局 财政局 人社局 文旅局
12.激发职业技术学校办学活力 | （22）落实职业技术学校在内设机构、岗位设置、用人计划、教师招聘、职称评聘、薪酬分配等方面的办学自主权。通过校企合作、技术服务、社会培训、自办企业等所得扣除必要成本外的净收入，可按照不低于50%的比例作为绩效工资来源。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 李静 | 教育体育局 | 县委编办 财政局 人社局
| （23）对引进的急需紧缺高层次人才，实行年薪制、协议工资制、项目工资或一次性奖励等灵活有效的分配方式，所需绩效工资总量在事业单位绩效工资总量中单列，相应增加单位年度绩效工资总量。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 李静 | 教育体育局 | 县委编办 财政局 人社局
（四）打造一支高素质专业化创新型教师队伍
13.强化师德师风建设 | （24）全面加强教师队伍思想政治工 作，引导广大教师争做“四有”好老师。积极开发师德教育资源，大力宣扬师德楷模典型事迹，展现新时代人民教师风采。开展师德师风专项整治，对出现严重师德师风问题的教师，探索实施教育全行业禁入制度。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 李静 | 教育体育局 | 县委宣传部
14.培养一批办学治校能力突出的好校长。 | （25）落实中小学校党组织领导的校长负责制，进一步理顺中小学校(公办幼儿园)党组织书记、校长选拔任用机制，按照干部管理权限和任职条件、专业标准选优配强党组织书记、校长。实行中小学校长任期制和任期目标责任制，中小学校长任期为三至六年，任期内一般不调离、不交流。建立中小学、幼儿园校(园)长任期结束综合评估和经济责任审计制度。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 李静 | 教育体育局 | 县委组织部
| （26）加强与县外之间的教育协作，选派5-10名骨干校(园)长开展挂职锻炼、跟岗实践等综合培训。实施名校(园)长梯队攀升计划，建立和完善校(园)长后备队伍遴选培养机制，通过县域自主培养和面向全国招聘，储备一批中青年优秀校(园)长后备人选，逐步充实到校(园)长队伍。到2027年，培养骨干校(园)长10名、优秀校(园)长5名、名校(园)长2名。 | 选派1-2名骨干校(园)长开展研修培训；培养骨干校(园)长2名、优秀校(园)长1名、名校(园)长1名。 | 选派1-2名骨干校(园)长开展研修培训；培养骨干校(园)长2名、优秀校(园)长1名、名校(园)长1名。 | 选派1-2名骨干校(园)长开展研修培训；培养骨干校(园)长2名、优秀校(园)长1名、名校(园)长1名。 | 选派1-2名骨干校(园)长开展研修培训；培养骨干校(园)长2名、优秀校(园)长1名、名校(园)长1名。 | 选派1-2名骨干校(园)长开展研修培训；培养骨干校(园)长2名、优秀校(园)长1名、名校(园)长1名。 | 李静 | 教育体育局 | 县委组织部
15.全面提升教师专业素质能力 | （27）实施教师精准培训和菜单培训，实行每5年一周期的教师全员培训，每年选派20-30名中小学(幼儿园)教师到东部发达地区实地研修，积极引进全国教育知名专家在泾源设立名师工作室，开展专业指导、教师带培、巡回讲学、教学研究等活动，带动教师素质能力整体提升。 | 完成全县教师20%以上的培训任务，选派20-30名中小学(幼儿园)教师到东部发达地区实地研修；安排福建支教团对全县各学校开展专业指导，开展示范课、讲座、教学研讨。 | 完成全县教师20%以上的培训任务，选派20-30名中小学(幼儿园)教师到东部发达地区实地研修；安排福建支教团对全县各学校开展专业指导，开展示范课、讲座、教学研讨。 | 完成全县教师20%以上的培训任务，选派20-30名中小学(幼儿园)教师到东部发达地区实地研修；安排福建支教团对全县各学校开展专业指导，开展示范课、讲座、教学研讨。 | 完成全县教师20%以上的培训任务，选派20-30名中小学(幼儿园)教师到东部发达地区实地研修；安排福建支教团对全县各学校开展专业指导，开展示范课、讲座、教学研讨。 | 完成全县教师20%以上的培训任务，选派20-30名中小学(幼儿园)教师到东部发达地区实地研修；安排福建支教团对全县各学校开展专业指导，开展示范课、讲座、教学研讨。 | 李静 | 教育体育局 | 县委组织部 县委编办 人社局
| （28）创新农村教师培养培训机制，实施农村教师素质提升行动计划，对农村学校音乐、体育、美术等紧缺学科教师实行“订单式”培养或培训，为农村学校补充“一专多能”教师，提升农村学校教师整体素质。 | 实施农村教师素质提升行动计划，选派20-30名农村教师进行音乐、体育、美术等紧缺学科“订单式”培养培训。 | 实施农村教师素质提升行动计划，选派20-30名农村教师进行音乐、体育、美术等紧缺学科“订单式”培养培训。 | 实施农村教师素质提升行动计划，选派20-30名农村教师进行音乐、体育、美术等紧缺学科“订单式”培养培训。 | 实施农村教师素质提升行动计划，选派20-30名农村教师进行音乐、体育、美术等紧缺学科“订单式”培养培训。 | 实施农村教师素质提升行动计划，选派20-30名农村教师进行音乐、体育、美术等紧缺学科“订单式”培养培训。 | 李静 | 教育体育局 | 县委组织部 县委编办 人社局
| （29）加快推进人工智能助推教师队伍建设，开展教师智能研修，助推教育教学创新。到2027年遴选培养县级骨干教师100名、市级骨干教师70名、自治区骨干教师30名、自治区教学名师7名，培养造就1-2名在全区有一定影响力的教育家型教师。 | 组织开展教师信息化培训研修，培养县级骨干教师20名、市级骨干教师15名、自治区骨干教师6名、自治区教学名师1名。 | 组织开展教师信息化培训研修，培养县级骨干教师20名、市级骨干教师15名、自治区骨干教师6名、自治区教学名师1名。 | 组织开展教师信息化培训研修，培养县级骨干教师20名、市级骨干教师15名、自治区骨干教师6名、自治区教学名师1名。 | 组织开展教师信息化培训研修，培养县级骨干教师20名、市级骨干教师15名、自治区骨干教师6名、自治区教学名师2名。 | 组织开展教师信息化培训研修，培养县级骨干教师20名、市级骨干教师10名、自治区骨干教师6名、自治区教学名师2名。 | 李静 | 教育体育局 | 县委组织部 县委编办 人社局
16.提高教师职业荣誉感 | （30）保障幼儿园聘用教师工资待 遇，逐步实现同工同酬。确保义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。逐步提高普通高中、公办职业学校教师绩效工资水平。适当提高中小学教师高级职称岗位比例，完善教师荣誉表彰制度。落实在公交出行、挂号就诊、景区门票等方面给予教师优先优待。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 李静 | 教育体育局 | 财政局 人社局 文旅局 卫健局
（五）大力实施教育数字化战略
17.优化智慧教育基础环境 | （31）以“互联网+教育”建设为载体，规划、建设、管理教育专网，实现教育网络万兆到县、千兆入校园、百兆进班级。加快智慧校园建设，利用大数据、人工智能等技术改善学校教学设施。到2027年教育专网实现各级各类学校全覆盖，建成5所智慧校园示范校。 | 完成中小学幼儿园教育专网建设，实现教育网络万兆到县、千兆入校园、百兆进班级。建设智慧校园示范校1所。 | 推进智慧校园建设，利用大数据、人工智能等技术持续改善学校教学设施，建设智慧校园示范校1所。 | 推进智慧校园建设，利用大数据、人工智能等技术持续改善学校教学设施，建设智慧校园示范校1所。 | 推进智慧校园建设，利用大数据、人工智能等技术持续改善学校教学设施，建设智慧校园示范校1所。 | 推进智慧校园建设，利用大数据、人工智能等技术持续改善学校教学设施，建设智慧校园示范校1所。 | 李静 | 教育体育局 | 发改局 财政局 公安局 网信办
18.推进教育资源共建共享 | （32）全面普及专递课堂、名师课堂、名校网络课堂应用，完善空中课堂长效机制，加强薄弱学校、农村学校在线互动课堂的应用。加强优质资源班班通常态应用，推广使用数字教材。 | 常态化推进“三个课堂”应用，建立应用情况月通报机制；持续开展数字教材应用研究与指导，促进数字教材运用。 | 常态化推进“三个课堂”应用，建立应用情况月通报机制；持续开展数字教材应用研究与指导，促进数字教材运用。 | 常态化推进“三个课堂”应用，建立应用情况月通报机制；持续开展数字教材应用研究与指导，促进数字教材运用。 | 常态化推进“三个课堂”应用，建立应用情况月通报机制；持续开展数字教材应用研究与指导，促进数字教材运用。 | 常态化推进“三个课堂”应用，建立应用情况月通报机制；持续开展数字教材应用研究与指导，促进数字教材运用。 | 李静 | 教育体育局 | ----
| （33）推进教师使用网络学习空间，开展精品课遴选活动并及时上传精品课程，开展线上师生互动，形成课内与课外、现实与虚拟、线上与线下有机融合的教学模式。到2027年本地教育优质数字资源供给能力显著增强，打造40节全区中小学基础教育精品课。 | 组织开展国家智慧教育公共服务平台和宁夏智慧教育平台应用培训；组织开展精品课遴选活动，打造全区中小学基础教育精品课8节。 | 组织开展国家智慧教育公共服务平台和宁夏智慧教育平台应用培训；组织开展精品课遴选活动，打造全区中小学基础教育精品课8节。 | 组织开展国家智慧教育公共服务平台和宁夏智慧教育平台应用培训；组织开展精品课遴选活动，打造全区中小学基础教育精品课8节。 | 组织开展国家智慧教育公共服务平台和宁夏智慧教育平台应用培训；组织开展精品课遴选活动，打造全区中小学基础教育精品课8节。 | 组织开展国家智慧教育公共服务平台和宁夏智慧教育平台应用培训；组织开展精品课遴选活动，打造全区中小学基础教育精品课8节。 | 李静 | 教育体育局 | ----
19.创新数字化教学示范应用 | （34）逐步为中小学生普及智能终端，人机协同开展以学定教全流程互动教学，促进规模化教育与个性化培养的有机结合。引导泾源县职业技术学校建设虚拟与现实融合、线上与线下结合的智能实训教学空间。实施人工智能教育实验校试点建设，到2027年，数字技术与教育教学深度融合，推动学校实现个性化和规模化统一的优质均衡教育。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 李静 | 教育体育局 | 发改局 财政局 公安局 网信办
20.构建教育数字治理新模式 | （35）依托宁夏教育大数据中心，健全学校、教师、学生等核心数据库，促进教育数据支撑教育科学决策，精准管理和高效服务。加快教育治理数字化转型，助推教育领域“放管服”改革。推动教育督导数字化，实现精准评估和职能督导。完善跨部门、跨层级的教育数字治理机制，推动“人治”向“智治”转变。到2027年，教育治理体系和治理能力走向现代化。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 李静 | 教育体育局 | 发改局 财政局 公安局 行政审批局
（六）全面深化教育领域综合改革
21.深入推进教育评价改革 | （36）开展教育评价改革试点，统筹推动教师职称评价、职业教育“双师型”教师认定评价、中学生综合素质评价、小学生德育评价、幼儿园保教质量评价等关键领域改革取得实质性突破。 | 开展教育评价改革试点。 | 全面推进教育评价改革。 | 全面推进教育评价改革。 | 全面推进教育评价改革。 | 总结推广教育评价改革成果。 | 李静 | 教育体育局 | 人社局
| （37）持续开展“十个不得、一个严禁”等事项清理规范工作，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，引导全社会树立科学的教育发展观、人才成长观、选人用人观。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 李静 | 教育体育局 | 人社局
22.扎实开展“县管校聘”改革 | （38）全面开展中小学教师 “县管校聘”改革，完善县管人员编制、岗位设置、交流轮岗，校管岗位聘用、绩效工资分配、考核奖惩制度。建立全员竞岗、岗变薪变、能上能下的用人新机制。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 李静 | 教育体育局 | 县委编办 人社局
23.稳妥推进考试招生制度改革 | （39）扎实推进高考综合改革，加快完善分类考试、综合评价、多元录取的招生考试制度体系。健全促进公平、科学选才、监督有力的体制机制。完善普通高中学业水平考试制度。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 李静 | 教育体育局 | 财政局 人社局
| （40）健全学生综合素质评价办法，建设学生综合素质管理平台，将学生品行日常表现、体质监测、美育和劳动教育课程学习情况纳入学生综合素质档案，逐步转变以考试成绩为唯一标准的招生模式。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 李静 | 教育体育局 | 财政局 人社局
24.巩固拓展“双减”成果 | （41）深化校外培训治理，完善校外培训监管行政执法体制机制，充分利用全国校外教育培训监管与服务综合平台，强化校外培训智慧监管，实现培训机构全面纳入、预收费用全面监管、学生信息全面采集、日常监管全面使用、应急处置全面应用“5个100%”。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 李静 | 教育体育局 | 发改局 科技局 文旅局 市场监管局
| （42）推动校内教育教学提质增效，加强学生作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”,提高课堂教学、作业管理、课后服务水平。义务教育学校教师从事课后服务的补助，通过服务性收费、财政补贴等方式解决。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 李静 | 教育体育局 | 发改局 科技局 财政局 人社局 市场监管局
（七）统筹教育发展和安全
25.筑牢校园政治安全铜墙铁壁 | （43）全面贯彻总体国家安全观，严格落实意识形态工作责任制，强化校园意识形态安全风险研判，及时处置各类突发事件。严格规范学校教材、教辅和课外读物编写、选用、审核、使用和评价程序，确保教材正确的政治方向和价值导向。强化网络意识形态管理，规范校园信息发布审核，加强师生微信、微博、抖音、快手等自媒体管理。坚持教育和宗教相分离，坚决抵御宗教向校园渗透。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 李静 | 教育体育局 | 县委宣传部 统战部 网信办
26.织密校园公共安全防护屏障 | （44）常态化开展校园安全大排查大整治，消除问题隐患。完善预防学生溺水联防联控机制，厘清各类水域的管理责任，规范设置防护设施，强化重点时段、重点水域巡查值守，开展游泳教育和自救、互救技能培训，引导家长履行好监护责任，最大限度减少学生溺水事故发生。推进校园防欺凌综合治理，落实法治副校长牵头负责的训诫制度。加强校舍安全，每年开展一次隐患排查整治。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 李静 | 教育体育局 | 县委政法委公安局 民政局 水务局 农业农村局卫健局 应急管理局 市场监管局消防大队 各乡镇
| （45）推进医教协同，加强学校卫生健康教育和传染病防治等工作，开展学生健康体检和特异性体质、特殊疾病学生筛查监测，逐步配备校园AED(自动体外除颤器)等急救设施设备，普及急救常识和技能。加强学校消防安全、实验室与危险化学品安全、食堂管理规范化建设和食品安全。加强校园周边环境综合治理。从严从紧科学精准做好校园新冠肺炎疫情常态化防控工作，守护好师生身体健康和生命安全。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 严格落实，长期坚持。 | 李静 | 教育体育局 | 县委政法委公安局 民政局 水务局 农业农村局卫健局 应急管理局 市场监管局消防大队 各乡镇
27.完善校园安全防控体系 | （46）建立校园安全防护网，在校园主要区域安装视频监控装置、周界安装入侵探测装置和视频监控装置，门卫室(传达室)安装一键报警装置和视频监控装置，并与属地公安机关、上级主管单位联网。依托宁夏教育云，建设好区、市、县、校一体化指挥调度平台，加快推进校园“智慧应急”建设，提升校园安全“数”治和智治能力，让学校成为最阳光、最安全的地方。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 常态化推进，长期坚持。 | 李静 | 教育体育局 | 公安局 政法委 网信办