## Sheet1
泾源县2024年民生实事
序号 | 实事名称 | 实事内容 | 完成时限 | 责任领导 | 责任单位 | 备注
1 | 就业创业扶持工程 | 开发城乡公益性岗位200个，新增城镇就业300人，农村劳动力转移就业2.3万人次以上，实现工资收入5亿元以上，零就业家庭动态清零，发放创业担保贷款1200万元以上。 | 3月底，完成城镇新增就业75人，农村劳动力转移就业6000人，实现工资收入1亿元，发放创业担保贷款300万元； 6月底，完成开发城乡公益性岗位100人，城镇新增就业150人，农村劳动力转移就业1.2万人，实现工资收入2.5亿元，发放创业担保贷款600万元； 9月底，完成开发城乡公益性岗位200人，城镇新增就业225人，农村劳动力转移就业1.8万人，实现工资收入4亿元，发放创业担保贷款900万元； 12月底，完成城镇新增就业300人，农村劳动力转移就业2.3万人，实现工资收入5亿元，发放创业担保贷款1200万元。 | 李 静 | 人社局
2 | 慢性病关爱 行动工程 | 在城乡居民普通门诊统筹筹集标准50元/人·年的基础上，再按参保人数和20元/人·年标准筹集基金。实施高血压、糖尿病“两病”规范管理和慢病医防融合惠民工程，将高血压、糖尿病门诊大病认定权限下放到基层医疗机构，扩大用药权限，高血压、糖尿病住院率下降2%，规范管理率达85%以上。 | 2月底，将高血压、糖尿病认定权限下放到7个乡镇卫生院，并由乡镇负责实施； 6月底，将门诊统筹筹集标准50元/人年基础上，再按参保人数20元/人年标准筹集基金； 10月底，进一步扩大高血压、糖尿病用药权限，两病住院率有所下降，规范管理率达到85%以上。 | 禹兴昌 | 医保局
3 | 教学条件提升工程 | 实施泾源县中小学清洁取暖改造项目和泾源县中小学运动场提升项目，不断提升基层办学条件，推进义务教育优质均衡发展。 | （一）泾源县中小学清洁取暖改造项目 3月底，完成项目方案编制； 4月底，完成项目招投标并开工建设； 7月底，完成项目主体建设并安装设备； 8月底，完成设备调试等工作； 9月底，完成竣工验收并交付使用。 （二）泾源县中小学运动场提升项目 2月底，完成方案论证、初步设计审批、施工图纸等工作； 3月底，完成项目招投标； 4月底，开工建设； 8月底，完成项目建设并交付使用。 | 李 静 | 教体局
4 | 扶残助残兜底保障工程 | 按照自治区调整残疾人“两项补贴”标准，将困难残疾人生活补贴提高到115元/人·月，重度残疾人护理补贴提高到130元/人·月，进一步改善残疾人生活水平。 | 3月底，完成残疾人“两项补贴”提标摸底排查等工作； 随后按月足额发放资金。 | 李 静 | 民政局
5 | 幸福养老“敲门行动”工程 | 实施居家和社区基本养老服务提升行动，为经济困难老年人建设家庭养老床位260张，为600户经济困难家庭的失能老年人提供生活照料、基础照护、探访关爱、健康管理、委托代办、精神慰藉等上门服务。 | 2月底，完成项目招投标； 3月底，开始建设家庭养老床位改造任务，同步为600户特殊困难老年人提供上门服务； 6月底，完成260张家庭养老床位改造任务，持续为600户特殊困难老年人提供上门服务； 11月底，完成600户经济困难老年人上门服务任务； | 李 静 | 民政局
6 | 农村人饮巩固提升工程 | 实施泾源县农村供水补短板工程，维修水源工程26处，维修更换各类管道51千米，维修改造各类阀井110座，有效保障农村饮水安全。 | 2月底，完成初步设计批复及控制价编制； 3月底，完成项目招投标并开工建设； 4月底，完成工程量40%； 5月底，完成工程量60%； 6月底，完成工程量80%； 7月中旬，竣工验收。 | 马义杰 | 水务局
7 | 农村公路质量提标工程 | 实施提升农村公路质量服务乡村振兴项目，改造提升农村公路路面，确保全县所有乡（镇）通三级及以上公路，常住人口20户以上具备条件的自然村组通硬化路率达100%，农村公路优良中等路率（MQI）达到85%以上。 | 3月底，完成项目招投标并开工建设； 6月底，完成工程量的50%； 8月底，完成工程量的80%； 11月底，竣工验收。 | 马义杰 | 交通局
8 | 优质通信惠民服务工程 | 新建5G通信基站12个，重点解决部分行政村、旅游景点通信信号不覆盖、弱覆盖问题，进一步消除通信盲点，提升网络信号水平，让群众幸福“满格”。 | 3月底，完成12个5G通信基站选址等前期工作； 6月底，完成6个5G通信基站主体建设； 10月底，完成12个5G通信基站主体建设； 12月底，完成运行测试，投入试运营。 | 任 伟 | 发改局
9 | 地质灾害监测防范工程 | 通过修建混凝土挡土墙、截排水沟、削坡土方工程，治理地质灾害隐患点10处，建设监测台站4处，实时监测地质灾害隐患点雨量、位移、含水率、裂缝等，及时预警提醒受威胁群众撤离避灾，切实维护群众生命财产安全。 | 2月底，完成项目前期工作； 3月底，完成招投标工作并开工建设； 4月底，完成30%工程量； 6月底，完成60%工程量； 8月底，完成90%工程量； 9月底，竣工验收。 | 任 伟 | 自然资源局
10 | 物业服务水平提升工程 | 深入开展城市社区物业党建联建共建美好家园行动，全面整治住宅小区环境脏乱差、“有物业、无管理”等问题。持续开展物业从业人员技能培训，不断提升业务素质和服务水平。开展物业行业信用评价工作，设立物业企业“红黑榜”，建立失信惩戒和退出机制，定期对物业服务企业及从业人员遵规履约情况进行考核，曝光不良信息，推动物业服务“效率大提升、形象大转变、环境大改善”。 | 1月底，开展物业安全生产工作部署，并进行“两节”前物业安全生产专项检查；随后每月开展1次物业安全生产专项检查，每逄节假日，组织开展物业安全生产大排查大整治，每季度开展一次物业“后进学先进”活动； 2月底，组织物业服务企业开展春节期间“物业服务周”活动； 4月底，召开全县物业安全生产专题会，并与15家物业服务企业签订安全生产责任书； 12月底，开展全县物业服务企业评分，按照《泾源县物业服务住宅小区考核标准评分表》对履职情况进行考核。 | 任 伟 | 住建局
11 | 妇幼健康关爱行动工程 | 为全县150名新生儿免费开展遗传代谢病、耳聋基因筛查等出生缺陷综合防治服务。为3800名35-64岁农村适龄妇女免费开展宫颈癌和乳腺癌筛查，降低发病率和死亡率，提高人口素质和全民健康水平。 | (一)县域内医疗机构出生的新生儿免费开展遗传代谢病、听力障碍及耳聋基因筛查等出生缺陷综合防治服务 3月底，完成45名新生儿防治服务工作； 6月底，完成90名新生儿防治服务工作； 9月底，完成120名新生儿防治服务工作； 12月底，完成150名新生儿防治服务工作。 （二）农村适龄妇女免费宫颈癌和乳腺癌筛查工作 3月底，做好“两癌”前期准备工作，和厂家联系耗材、印刷各种相关表、册等； 6月底，完成1100名妇女筛查； 9月底，完成3000名妇女筛查； 12月底，完成3800名妇女筛查。 | 禹兴昌 | 卫健局
12 | 群众文体生活提升工程 | 开展“送戏下乡”50场次，“戏曲进乡村”惠民文艺演出42场次，文化惠民示范点提升项目2个，持续丰富群众精神文化生活。 | （一）“送戏下乡”“戏曲进乡村”惠民文艺演出活动 5月底，前完成招投标等前期工作； 9月初，启动“送戏下乡”“戏曲进乡村”惠民文艺演出活动； 11月底，全面完成“送戏下乡”60场次，“戏曲进乡村”42场次。 （二）广场文化演出活动 5月中旬，启动全县广场文艺演出活动； 10月中旬，完成广场文艺演出10场次。 （三）文化大院提升项目 8月底，完成提升文化大院摸底申报； 10月底，完成2个文化示范点提升工作。 | 马义杰 | 文旅局