## Sheet1
附件2
泾源县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作任务清单
类别 | 工作任务 |  | 完成时限 | 责任领导 | 牵头部门 | 责任部门 | 责任人
一、坚持“四个不摘”筑牢底线 | 1.压实巩固成果责任 | 充分发挥县委农村工作领导小组和县实施乡村振兴战略工作领导小组作用，持续完善各级领导联系包抓责任制，持续深化“领导包抓+专班推进+驻村帮扶”工作机制，优化完善县级领导和科级干部包抓机制，压实乡村振兴5个工作专班责任，延续县级领导包乡联村、科级干部包村联户、一般干部包户联人的三联三包责任制，落实各行业主管部门工作责任和乡村主体责任。 | 2023年12月底 | 张明 | 县委农办 | 各乡镇 各部门 | 糟海学
| 2.优化完善惠农政策 | 延续现有帮扶政策，并进行优化调整，最大限度为脱贫村释放政策红利。保持现有资金支持、帮扶力量总体稳定，落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，用好兜底救助类政策，并根据脱贫人口实际困难给予适度倾斜。 | 2023年12月底 | 张明 | 县委农办 | 各乡镇 各部门 | 糟海学
| 3.落实驻村帮扶工作 | 启动第五轮驻村工作帮扶，严格落实《泾源县驻村干部管理考核办法（试行）》，持续强化驻村干部管理，开展业务能力提升培训，建立工作清单，细化实化帮扶举措。 | 2023年12月底 | 张毓龙 | 组织部 | 农业农村局 乡村振兴局 各乡镇 各部门 | 马恩成
| 4.全面加强监督管理 | 结合“大学习、大讨论、大宣传、大实践”活动，以开展乡村振兴领域腐败和作风问题专项治理工作为契机，以扎实开展干部“转作风、勇担当、勤履职、提效能”专项行动为抓手，深入整治“不作为、乱作为”现象。持续推进“领导包抓+责任清单+常态化督导”机制，将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作列为领导干部考核内容，制定并落实“问题、任务、责任、措施”4个清单，继续坚持“三察（查）一体”和业务督查同步跟进，加强“3+2”工作督查组人员配备。 | 2023年12月底 | 张明 | 县委农办 | 纪委监委 组织部 农业农村局 乡村振兴局 各乡镇 各部门 | 糟海学
二、落实“六项工作”巩固成果 | 1.健全完善防返贫监测预警和动态帮扶机制 | 进一步加大动态监测预警和致贫风险消除帮扶力度，及时将存在致贫返贫风险人群纳入帮扶范围，实行动态管理。锁定农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口，以及因病因灾因意外事故等支出骤增或收入骤减形成的突发严重困难户，开展定期检查、动态管理，研究制定“一户一策”，有针对性地进行帮扶，因户因人施策,开展针对性帮扶,防止陷入福利陷阱,做到早帮扶、稳消除，确保收入9000元以下脱贫户动态清零和60%监测对象动态消除风险。 | 2023年12月底 | 任伟 | 乡村振兴局 | 各乡镇 教体局 卫健局 医保局 住建局 水务局 农业农村局 民政局 残联 | 张小飞
二、落实“六项工作”巩固成果 | 2.巩固“三保障”和安全饮水成果 | 认真落实教育帮扶政策，健全控辍保学工作机制，进一步加大控辍保学力度，确保义务教育阶段适龄儿童无失学辍学。 | 2023年12月底 | 李静 | 教体局 | 各乡镇 | 拜艳丽
|  | 健全完善多层次医疗保障体系，有效防范因病返贫致贫风险，落实分类资助参保政策，做好脱贫人口参保动员工作；全面落实“先诊疗后付费”和县域内住院报销“一站式”结算制度；健全完善大病慢病三级诊疗服务管理机制 | 2023年12月底 | 王继讲 | 卫健局 | 医保局 各乡镇 | 冶宝平
|  | 建立农村脱贫人口住房安全动态监测机制，定期对全县农村住房安全情况开展动态排查，按照即增即改的原则，加强危房改造，确保住房安全有保障。 | 2023年12月底 | 王继讲 | 住建局 | 各乡镇 | 古学宏
|  | 加快推进泾源县“互联网+城乡供水”项目，实施农村防冻井建设工程，不断提升城乡供水保障能力。全面深化用水权改革，推进新一轮城乡供水水价综合改革。 | 2023年12月底 | 王继讲 | 水务局 | 各乡镇 | 兰长东
| 3.全面落实项目化推进政策机制 | 坚持每个项目一个责任领导、一个责任人、一个责任单位，围绕8大类巩固拓展脱贫攻坚成果项目，制定完善方案，抢抓工作进度组织实施，支付进度在4月、 6月和9月分别达到30%、 50%和75%以上，财政衔接资金在12月底前全部完成支付。把促进县域加快发展作为主攻方向，统筹整合各类资源，加快实施补短板促发展项目，计划实施项目47个，投入资金46164.5万元，项目管理费260万元，资金共计46424.5万元。其中，统筹整合涉农资金27246.1万元，中央衔接资金用于产业发展项目占比为63.15%，自治区衔接资金用于产业发展项目占比为51.33%。 | 2023年12月底 | 任伟 | 乡村振兴局 | 财政局 各项目实施单位 | 张小飞
| 4.全面做好社会保障 | 落实好老年人生活保障制度，实现农村居民基本养老保险全民参保，执行城乡居民基本养老保险待遇确定机制及基础养老金标准正常调整机制。 | 2023年12月底 | 李静 | 人社局 | 各乡镇 | 马建国
|  | 进一步落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续完善残疾人服务中心设施建设，加强残疾人康复服务体系建设，建立和完善社会化康复服务体系。 | 2023年12月底 | 李静 | 残联 | 各乡镇 | 徐万兴
|  | 落实好老年人意外伤害保险制度，推动农村“老饭桌”分级管理，推进农村“留守儿童之家”建设、社区日间照料中心及农村幸福院建设，加大社会救助力度，确保应保尽保，完善失能人员集中供养机制，健全临时救助制度。 | 2023年12月底 | 李静 | 民政局 | 各乡镇 | 吴志建
|  | 加强农村留守人员关爱，对留守妇女进行技能培训和居家灵活就业创业扶持 | 2023年12月底 | 李静 | 妇联 | 各乡镇 | 兰银萍
二、落实“六项工作”巩固成果 | 5.完善联农带农机制 | 根据村集体资源禀赋、脱贫户自身条件和发展需求，因村因户施策，通过政策驱动、主体带动、资产收益、产业基地、农旅融合等方式，按照股份、订单、劳务、租赁联结模式，合理精准选择相应的组织形式，组合运用多种联结纽带，建立稳定、紧密、互利的利益联结关系 | 2023年12月底 | 任伟 | 农业农村局 | 自然资源局 文旅局 人社局 科技局 各乡镇 | 糟海学
| 6.做好金融服务政策衔接。 | 全年新增小额信贷1.8亿元，新增富民贷300万元，促进农村实现持续稳定发展，农民持续稳定增收。全面落实健康保政策，及时调整优化脱贫户家庭成员意外伤害保险政策，最大限度降低群众因意外事故带来的刚性支出，扩大农业产业保险规模，有效降低群众种养风险。 | 2023年12月底 | 任伟 | 财政局 乡村振兴局 | 各乡镇 各金融机构 保险公司 | 仇晓辉 张小飞
|  | 全面落实自治区健康保政策，及时调整优化脱贫户及监测对象养殖业保险政策。 | 2023年12月底 | 任伟 | 农业农村局 | 各乡镇 保险公司 | 糟海学
三、聚焦“五大振兴”夯实根基 | 1.聚焦产业振兴促增收 | 全面提升旅游服务能力，坚持“生态泾源、绿色发展” 定位，以创建国家级全域旅游示范区为抓手，全面推进“1+3+X”特色产业全链条发展，着力打造春季赏花、夏季避暑、秋季观景、冬季滑雪的全域旅游发展格局，全年接待旅游人数突破120万人次，全县旅游综合收入突破9亿元。 | 2023年12月底 | 李静 | 文旅局 | 发改局 财政局 各乡镇 | 马晓勇
|  | 建设“泾源黄牛”高端肉牛繁育基地。新培育万头肉牛养殖示范乡镇1个（达到3个）、千头示范村10个（达到26个）、良种基础母牛核心群繁育场3个，新建“出户入园”示范场4个（达到30个）、“50”家庭牧场10个（达到28个）、智慧牧场3个（达到5个），冷配改良肉牛3万头，引进育肥牛1.5万头、基础母牛2000头，培育规模为5000头以上的安格斯母牛核心群，肉牛饲养量稳定在11.5万头以上。“十四五”末，建成引领全区、示范西北的安格斯牛繁育基地和肉牛规模养殖示范基地，合作化营销引领示范基地，达到优质高端肉牛示范县。 | 2023年12月底 | 任伟 | 农业农村局 | 各乡镇 | 糟海学
三、聚焦“五大振兴”夯实根基 | 1.聚焦产业振兴促增收 | 建设“泾源蜜蜂”特色养殖基地。巩固提升标准化蜂场10个、新建7个（达到56个），新建中华蜜蜂智慧养殖体验示范场1个、科普展示馆1个，全年分蜂扩群1.4万箱，中华蜜蜂养殖规模稳定在4万群，年生产“泾源蜂蜜”40万公斤，培训中蜂养殖从业人员200人（次），优选养蜂大手20名、骨干60名，建立网格化服务机制，加大“泾源蜂蜜”品牌保护，在药用食品等方面拓展蜂蜜系列产品研发，进一步延长中蜂产业链条，中华蜜蜂产业总收入达到4000万元以上。 | 2023年12月底 | 任伟 | 农业农村局 | 各乡镇 | 糟海学
|  | 建设农旅融合示范基地。在泾河源镇兰大庄-上秦片区建设“林药—油菜”产业融合观光园1600亩，在新民乡张台村、燕家山流域混播板蓝根、柴胡、油菜等5000亩，张台村建设标准化蜂场1个，打造万亩“林药+油菜+中蜂”农旅融合观光基地，带动泾河源镇底沟村、香水镇沙南村、大湾乡杨岭村和兴盛乡滑雪场及黄花乡胭脂峡周边行政村发展农旅融合示范产业，年吸引游客1万人以上。 | 2023年12月底 | 任伟 | 农业农村局 | 文旅局 科技局 各乡镇 | 糟海学
|  | 建设高标准冷凉果蔬种植基地。采取土地股份合作经营方式，在兴盛乡下金、兴明、上金、兴盛、新旗村集中连片种植蔬菜2000亩，在黄花乡羊槽村新建设施大棚50亩。在泾河源镇试种小拱棚麒麟瓜2000亩，辐射带动其他乡镇和行政村发展冷凉蔬菜产业，全县冷凉果蔬种植面积达到1.5万亩，蔬菜精深加工能力稳步提升。 | 2023年12月底 | 任伟 | 农业农村局 | 科技局 自然资源局 乡村振兴局 各乡镇 | 糟海学
|  | 建设六盘山特色菌菇种植基地。扶持闽宁菌菇龙头企业发展壮大，做强“三园”（即，黄花乡羊槽菌草产业园、香水镇皇达菌菇产业园、香水镇沙南村水洲产业园），重点推进“三片”（即，黄花乡羊槽-红土片区、新民乡马河滩片区、香水镇沙南园子片区），辐射带动农户发展庭院菌菇500户，全县菌菇发展规模达到500万棒，形成菌种制作、规模种植、多种加工、消费帮扶的菌菇产业链条。 | 2023年12月底 | 李静 | 科技局 | 各乡镇 | 马志宏
|  | 建设六盘山道地中药材种植基地。在六盘山镇张堡村和泾河源镇龙潭村建设六盘山珍惜中药材良种繁育示范点2处200亩，在六盘山镇周沟村建设中药材规范化种植示范基地2000亩，东山坡、什字、蒿店流域种植林下仿生中药材1万亩，示范带动各乡（镇）人民政府种植六盘山道地中药材2.47万亩以上，中药材加工能力进一步提升 | 2023年12月底 | 李静 | 科技局 | 农业农村局 自然资源局 各乡镇 | 马志宏
三、聚焦“五大振兴”夯实根基 | 1.聚焦产业振兴促增收 | 建设大湾乡杂交小尾寒羊产业基地。发挥大湾乡农民养羊传统习惯和“大湾羊羔肉”社会影响力，盘点大湾乡区域内可用于饲草种植的土地和可盘活建设羊舍的所有资源，统筹项目资金，扶持发展养羊产业，在绿塬村、瓦亭村新建肉羊养殖园区；在绿源村建设千亩高效优质饲草料种植基地；吸纳养殖、贩运、加工、销售、烹饪等方面人才，成立大湾乡养羊协会；提升大湾街道羊肉销售店、“羊羔肉”餐馆的服务能力，打造羊肉餐馆一条街，注册“大湾羊羔肉”商标，做大做强大湾乡“羊产业”，培育养羊示范乡，2023年全乡羊饲养量到2万只。 | 2023年12月底 | 任伟 | 农业农村局 | 大湾乡 | 糟海学
|  | 发展种养增收庭院经济产业。在巩固历年“123”小菜园基础上，聚焦农村单老户、双老户、兜底户等低收入群体，通过建设“小菜园”、发展土鸡、肉羊、菌菇等成本低、劳动强度小的庭院经济。扶持冶家、河北、大庄、红旗等农家乐集中区行政村和344国道、泾平公路、旅游景观道沿线的行政村发展农家乐100户，培育种养增收庭院经济新业态。2023年，全县庭院经济产业参与农户达到1万户。 | 2023年12月底 | 任伟 | 乡村振兴局 | 农业农村局 科技局 文旅局 财政局 各乡镇 | 张小飞
|  | 加快辅助产业提档升级。坚持“适度开发、示范推广、互利共赢”原则，强力推进绿塬共享储能电站一期建成达产，力争实施共享储能电站二期、中能建投风力发电项目，打造清洁能源产业增长极。积极探索生态养老、健康养老、文旅养老发展路径，全面完成老年养护院建设，积极推进泾河源敬老院市场化试点运营，着力构建“五位一体”养老服务体系。坚持以闽宁产业园为牵引，积极承接东部产业转移，争取落地服装箱包类企业1家，建立现代企业管理制度，引导现有帮扶车间转型升级，推动“车间”转企业，年产值达到1.2亿元以上。实施电商服务承载平台建设行动，发挥电商产业孵化园作用，力争实现网络零售总额2000万元以上。 | 2023年12月底 | 任伟 | 发改局 | 轻工产业园区管委会 科技局 民政局 乡村振兴局 文旅局 | 马卫荣
| 2.聚焦人才振兴强支撑 | 实施“乡土能人”带培计划，深化产教融合，推广订单式培养、套餐式培训，为重点领域和特色产业培养一批能工巧匠，让工匠精神成为产业发展新亮点，培育乡村工匠22人，其中乡村工匠名师20人，乡村工匠大师2人。组织对全县农村实用人才带头人、新型农业经营主体开展培训，巩固提升农民教育培训基地8个，新培育高素质农民400人，围绕乡村特色产业、旅游和家庭服务业开展乡村民宿、农家乐等特色培训，实施“乡村振兴巾帼行动”，做好农村妇女创业担保贷款金融服务。 | 2023年12月底 | 任伟 | 农业农村局 | 人社局 文旅局 各乡镇 | 糟海学
三、聚焦“五大振兴”夯实根基 | 2.聚焦人才振兴强支撑 | 培育公共服务人才。围绕“五特”产业，引进一批种子科学等产业急需紧缺专业人才充实到一线，服务期不少于5年。 | 2023年12月底 | 任伟 | 农业农村局 | 组织部 各乡镇 | 糟海学
|  | 推进教师“县管校聘”改革，落实乡村教师待遇保障政策，认真抓好国家乡村振兴重点帮扶县“组团式”帮扶，提升乡村教师教学能力。 | 2023年12月底 | 李静 | 教体局 | 各乡镇 | 拜艳丽
|  | 推行乡村医生“乡聘村用”，基层医疗机构每年至少派出10名专业技术骨干到市级以上医疗机构研修学习。 | 2023年12月底 | 王继讲 | 卫健局 | 各乡镇 | 冶宝平
|  | 培育乡村治理人才。实施乡村水、电、路、气、房、讯、网等建设人才培育计划，加强农村住房建设指导员等专业人员乡村清洁能源建设维护等专业技术人员培育，精准开展职业技能培训650人，实用技术培训400人，开展乡村建筑工匠培训600人，劳动技能培训240人，其中初级工150人，中级工30人，高级工10人，订单培训50人。 | 2023年12月底 | 任伟 | 农业农村局 | 人社局 乡村振兴局 各乡镇 | 糟海学
|  | 培训农村“两个带头人”150人，开展村干部学历提升计划，帮助村“两委”班子提升学历，有效开展乡村治理。 | 2023年12月底 | 张毓龙 | 组织部 | 各乡镇 | 马恩成
| 3.聚焦文化振兴添活力 | 深化文明实践。健全完善联席会议、挂点联系、积分激励、典型培育“四项”机制，推动项目资金、公共服务等向新时代文明实践站集聚，打造村级一站式综合服务基地，拓展深化乡村文明实践积分卡“5223”兴盛模式。推进新时代文明实践中心（所、站）建设提档升级，拓展文明实践网格、基地、点、志愿服务岗等建设，常态化开展各类文明实践活动，创建5个志愿服务示范点，打造志愿服务活动品牌不少于5个。 | 2023年12月底 | 田鹏飞 | 宣传部 | 文旅局 各乡镇 | 拜晓霞
|  | 统筹文化活动。开展“舞动乡村新风采”广场舞大赛、乡村音乐节、乡村文化旅游节、广场文艺演出等群众性文化活动，全年完成送戏下乡、戏曲进乡村、广场文化演出、图书下乡等文化活动150场次。持续开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，常态化开展推动移风易俗、树立文明新风“进村入户”行动，发挥“一约四会”作用，抵制高价彩礼、人情攀比、高额人情礼金、薄养厚葬、铺张浪费等陈规陋习，引导广大群众建立科学、健康、文明的生活方式，营造良好的乡村全面振兴社会环境。 | 2023年12月底 | 田鹏飞 | 宣传部 | 文旅局 各乡镇 | 拜晓霞
三、聚焦“五大振兴”夯实根基 | 3.聚焦文化振兴添活力 | 健全文化体系。修订完善《泾源县市民文明公约》，深化青少年思想道德教育，统筹推进乡村“复兴少年宫”试点建设，深化“童心向党”主题教育活动，营造见贤思齐、“文明泾源”的浓厚氛围。围绕打造农村半小时“文化服务圈”，扶持发展文化大院、民间文艺团队、非遗传承基地和非遗传承人。实施国家文化数字化战略，促进文化供需在“云端”与“指尖”对接。 | 2023年12月底 | 田鹏飞 | 宣传部 | 教体局 文旅局 团委各乡镇 | 拜晓霞
| 4.聚焦生态振兴靓乡村 | 实施生态建设工程。全年完成造林绿化面积5.5万亩（其中人工造林1万亩，未成林抚育提升3万亩，退化林改造1.5万亩），中幼林抚育3000亩。加强与厦门市海沧区联系，积极开发碳汇林建设，投资1000万元在泾源县境内建设以开发碳汇为主的乔木林1000亩，建成森林旅游+森林碳汇+旅游康养新模式的碳汇林。优化苗木产业结构，2023年腾退淘汰劣质和过剩品种苗木2万亩，苗木交易量达到1000万株以上，苗木产值达到2亿元左右。 做强林下经济，推广种植以山桃、山杏、刺五加、枸杞芽菜等为主的林下经果林产业1万亩。 | 2023年12月底 | 任伟 | 自然资源局 | 发改局 财政局 农业农村局 乡村振兴局 闽宁办 各乡镇 | 冶兴亮
|  | 加大力度整治人居环境。大力开展农村人居环境整治提升五年行动，实施农村热源清洁化改造3900户、农村生物质热源改造250户、农村建筑节能改造6万平方米。持续深化农村人居环境综合整治“三图”管理、“六员”齐抓、“三制”推进、“五制”同评的“3635”务实管用的长效机制，农村垃圾资源化利用率力争达到30%，争创全国人居环境整治先进县。 | 2023年12月底 | 任伟 | 农业农村局 | 住建局 生态环境局 各乡镇 | 糟海学
|  | 积极稳妥推进农村改厕。发挥农民主体作用，注重因地制宜、科学引导，推进改厕与农村生活污水治理有机衔接，鼓励联户、联村、村镇一体处理。完成农村改厕1310座，卫生厕所普及率达到80％。 | 2023年12月底 | 任伟 | 农业农村局 | 住建局 各乡镇 | 糟海学
|  | 稳步有效开展污水治理。开展农村黑臭水体治理试点，以房前屋后河塘沟渠和群众反映强烈的黑臭水体为重点，采取控源截污、清淤疏浚、生态修复、水体净化等措施综合治理，基本消除较大面积黑臭水体，农村卫污水治理率达到40%。鼓励河长制湖长制体系向村级延伸，建立健全促进水质改善的长效运行维护机制。 | 2023年12月底 | 王继讲 | 生态环境局 | 住建局 各乡镇 | 马强
三、聚焦“五大振兴”夯实根基 | 5.聚焦组织振兴夯基础 | 强化党建引领。持续深化“一抓两整”示范县乡创建行动，大力实施农村基层党组织强能增力、农村“两个带头人”广进优备、村级保障扩能增量“三项行动”，巩固和培育农村产业带头人150名。深入推进党建引领乡村治理试点县创建，着力构建高效运行、协同治理、便民服务、强化支撑“四个体系”，推行党建引领乡村治理“5223”、“1+1+3”、“支部+党员+群众”共建共享、网格化管理等机制，全面提升党建引领乡村治理效能。 | 2023年12月底 | 张毓龙 | 组织部 | 各乡镇 | 马恩成
|  | 增强自治能力。强化村委会履职功能，推进基层治理制度化、规范化和程序化，增强村民自我管理、自我教育、自我服务能力。完善村民（代表）会议制度，全面推行“55124”模式，严格“四议两公开”程序。全面推进党务、村务、财务“三公开”制度，对组织建设、公共服务、乡村振兴、工程项目等重大事项及时公开，实现公开经常化、制度化和规范化。 | 2023年12月底 | 李静 | 民政局 | 县委农办 各乡镇 | 吴志建
|  | 加强法治建设。推进法治乡村建设，深入开展“法律进乡村”活动，实施农村“法律明白人”培养工程，培育一批以村干部、人民调解员为重点的“法治带头人”，大力推行“一村一辅警”机制。常态化开展扫黑除恶专项斗争，加强农民群众拒毒防毒宣传教育，依法加大对农村非法宗教活动、邪教活动打击力度。健全乡村矛盾纠纷调处化解机制，坚持发展新时代“枫桥经验”，做到“小事不出村、大事不出乡”。 | 2023年12月底 | 张明 | 政法委 | 公安局 司法局 各乡镇 各部门 | 马贵恩
|  | 发展壮大村集体经济。全力实施村集体经济“提质增效”计划，出台壮大村集体经济扶持激励措施，努力实现村集体经济和群众收入“双增收”，培育村集体经济“十强”村10个，年经营性收益7万元以上的行政村实现全覆盖，10万元以上的行政村达到35%以上。 | 2023年12月底 | 任伟 | 农业农村局 | 组织部 财政局 各乡镇 | 糟海学
四、实施“六大提升行动”保障民生 | 1.深入实施居民收入提升行动 | 紧紧围绕“两个高于”的目标要求，狠抓“1+3+X”产业发展，抓好群体就业保障，深化农村“三权”改革，实施“扩中提低”行动，稳定城乡居民工资性收入，提增经营性和财产性收入，拓宽转移性收入，持续增加城乡居民收入。建立健全产业发展合作机制，鼓励群众发展特色产业，深入提高政策奖补和技术服务，加大农民技能培训力度，增加公益性岗位，积极搭建平台，鼓励灵活就业积极创业，培训城乡劳动力1200人，培育创业实体150个，城镇新增就业500人，创业带动就业1000人，农村劳动力转移就业2.2万人以上，拓宽增收渠道、提高收入水平、缩小城乡差距。城镇居民人均可支配收入增长8.5%左右，农村居民人均可支配收入增长10.5%左右。 | 2023年12月底 | 任伟 李静 | 农业农村局人社局 | 自然资源局 文旅局 乡村振兴局 退役军人事务局 发改局 各乡镇 | 糟海学 马建国
| 2.深入推进移民致富提升行动。 | 围绕移民产业、就业、社会融入三件事，加快推进产业发展、就业帮扶、基础设施、公共服务、人居环境、社会保障、基层治理、精神文明等8项重点工作，结合“八个万级”农业特色产业示范基地建设，在移民安置区大力发展“1+3+X” 特色产业，移民群众收入增速达到16%以上。继续抓好移民安置区基础设施改造维修，及时补齐水、电、路、网络通讯等基础设施短板，完善基础设施配套。持续开展“四项教育”，加强精神文明创建，培养移民群众良好生活习惯，激发移民群众内生动力，提升社会融入能力，着力提高搬迁群众自我发展能力和收入，不断提升移民群众安全感、获得感和幸福感。 | 2023年12月底 | 任伟 | 乡村振兴局 | 人社局 农业农村局 自然资源局 教体局 民政局 公安局 宣传部 文旅局 住建局 水务局 交通局 各乡镇 | 张小飞
| 3.深入实施教育质量提升行动 | 全面落实立德树人根本任务，加快建设高质量教育体系。推进学前教育普惠发展，建成第五幼儿园，新增幼儿学位360个。加快义务教育优质均衡发展，巩固“双减”和“五项管理”成果，完成第二中学建设任务，力促城关二小、平凉庄小学宿舍楼建成投用，完成义务教育优秀均衡发展达标县创建年度工作任务。深化中等职业教育融合发展，拓展学科特色领域，推进职普融通、校企合作、产教融合。巩固拓展“互联网+教育”成果，打造智慧校园1所。实施新时代强师计划，加大名校长、名师培养力度，深化“县管校聘”改革，全面提升教师专业素养。 | 2023年12月底 | 李静 | 教体局 | 发改局 财政局 审批局 乡村振兴局 各乡镇 | 拜艳丽
四、实施“六大提升行动”保障民生 | 4.深入实施健康水平提升行动 | 加快健康泾源建设步伐，启动国家卫生县城创建，积极推进县城紧密型医共体实体化运行，实施县医院急救救治能力提升工程，加快推进分级诊疗制度，深化“互联网+医疗健康”应用，推进医疗联合体建设，提升基层医疗服务水平。做实做细家庭医生签约服务，普通人群签约服务率达到60%以上，脱贫人口应签尽签率和“三类人群”签约服务率达到100%，基本医疗保险参保率达到100%。 | 2023年12月底 | 王继讲 | 卫健局 | 医保局 各乡镇 | 冶宝平
| 5.深入实施文明素养提升行动 | 全面贯彻落实《泾源县进一步推进移风易俗助力乡村振兴的实施意见（试行）》，持续开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，持续推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，开展家庭家教家风、红色教育、振兴共富、移风易俗等主题宣传教育活动。做好时代楷模、最美人物、移风易俗示范户、振兴共富带头人等各类先进典型选树和宣传活动，选树移风易俗示范户150户，振兴共富带头人200人。常态化开展“五大创建”动态化管理，命名县级文明单位10个、文明村（镇）25个、文明校园3个、文明家庭6户；积极推荐申报全国及区市文明单位、文明村（镇）、文明校园和文明家庭，做好自治区文明城市复检验收工作，推动公民文明素养与社会文明程度“双提升”。 | 2023年12月底 | 田鹏飞 | 宣传部 | 组织部 统战部 司法局 民政局 文旅局 工会 共青团 妇联 各乡镇 | 拜晓霞
| 6.深入实施城乡面貌提升行动 | 实施乡村建设行动，建立乡村建设项目库，科学编制乡村建设年度任务清单，建立乡村建设台账，加快村庄规划编制工作，打造乡村振兴示范乡镇2个、示范村15个，全面提升乡镇综合竞争力和辐射带动能力，逐步把乡村建设成为基础设施基本完备、基本公共服务普惠可及、人居环境优美宜人、社会治理和谐有序、精神富有文化繁盛的乡村。 | 2023年12月底 | 任伟 | 农业农村局 | 自然资源局 乡村振兴局 各乡镇 | 糟海学
|  | 持续加强交通建设。以创建农村公路质量提升示范县为目标，积极推进“四好农村路”高质量发展，加快农村公路改造提升工程，改造提升农村公路114公里，维修改造水毁公路20公里，因地制宜推进自然组道路和村庄巷道硬化，加强通村公路和村内主干道连接，加大农村产业路、旅游路建设力度，实现全县乡村道路全面提升。 | 2023年12月底 | 王继讲 | 交通局 | 各乡镇 | 苏志成
四、实施“六大提升行动”保障民生 | 6.深入实施城乡面貌提升行动 | 全力做好电力保障。实施电网智能升级，以农网改造为契机，重点推进110-35KV、10KV 及以下低压线路及配变台区改造、电缆通道改造等技术提升和配网基建工程，加快智能变电站、智能配电站、智能台架变、低压智能断路器等智慧设施应用。 | 2023年12月底 | 任伟 | 供电局 | 各乡镇 | 虎志文
|  | 加快提升通信息水平。持续开展数字乡村建设，加强农村信息基础设施建设，实施“百兆乡村”、“4G乡村”工程，适时推动农村5G网络布局，提升农村通信网络质量和覆盖及乡村治理数字化信息化水平。 | 2023年12月底 | 任伟 | 发改局 | 文旅局 各乡镇 电信公司 移动公司 联通公司 | 马卫荣
|  | 健全完善其它农业基础设施。加强农业基础设施建设，改善农村农业生产条件，推行“高效节水灌溉+农业经营体制改革+一二三产融合发展”机制，实施高效节水灌溉0.94万亩，建设高标准农田2万亩。 | 2023年12月底 | 任伟 | 农业农村局 | 水务局 各乡镇 | 糟海学
五、持续推进社会帮扶衔接 | 1.深化东西部协作 | 坚持“联席推进、结对帮扶、产业带动、互学互助、社会参与”协作机制，进一步拓展闽宁协作内容，创新闽宁协作途径，争取闽宁协作帮扶资金不少于上年度的4800万元，引进海沧区和同安区企业分别不少于2家，互派专技人才不少于80人次。 | 2023年12月底 | 陈晓忞 | 乡村振兴局 | 闽宁办 各部门 各乡镇 | 张小飞
| 2.深化中央定点帮扶 | 持续做好央企定点帮扶工作，全年争取帮扶资金不低于1500万元，围绕乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”实施项目不少于5个，对接中国建材驻村工作队打造产业示范村2个，每个村至少有1个重点产业。 | 2023年12月底 | 杨璞 | 政府办 | 各相关部门 各乡镇 | 纳玉成
| 3.深化社会帮扶 | 发挥民营企业和社会组织在带动泾源县乡村产业发展等方面的重要作用，完善民营企业和社会组织参与帮扶工作的协调服务机制，继续实施“百企兴百村”行动，大力支持社会团体、基金会、社会服务机构等组织参与泾源县脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴事业，动员协调各方力量、各方资源共同参与乡村振兴，重点推进产业发展、就业支持和科技服务等工作。 | 2023年12月底 | 杨继宏 | 工商联 | 民政局 发改局 各部门 各乡镇 | 李炳全
|  | 深入推进消费帮扶工作，全年完成消费帮扶1.8亿元以上。 | 2023年12月底 | 任伟 | 发改局 | 各部门 各乡镇 | 马卫荣