## Sheet1
2026年民生实事重点任务细化落实清单
序号 | 实事名称 | 实事内容 | 完成时限 | 责任领导 | 责任单位 | 备注
1 | 改善办学条件夯实教育基础 | 一是实施泾源县第三小学、兴盛乡中心小学等35所中小学（幼儿园）消防设施提升改造；二是为10所中小学实验室、音体美教室、校园餐厅等场所配备教学生活设施设备，切实提升教学条件和校园消防安全水平。三是新建第四小学学生宿舍楼，建成后可提供床位296个，有力保障寄宿学生住宿需求。 | 3月底前消防设施提升改造项目和第四小学学生宿舍楼项目开工建设，中小学设备采购项目完成招投标； 6月底前消防设施维修改造项目和第四小学学生宿舍楼建设项目完成工程量40%，中小学设备采购完成配送安装并交付使用； 9月底前完成消防设施维修改造项目建设内容，完成第四小学学生宿舍楼主体施工； 12月底前完成项目验收并交付使用。 | 纳玉成 | 教育体育局 | 总投资1843.94万元，其中革命老区转移支付资金850万元，自治区资金993.94万，均已全部落实。
2 | 优化医疗条件提升服务效能 | 一是实施县人民医院基础设施及病房改造提升项目，对门诊楼、医技楼及外妇科住院楼等进行改造，总面积9039平方米，配套建设消防、供水供暖管网等设施；二是选派5名以上骨干医务人员赴区市及厦门重点医院进修学习，邀请区市专家开展临床业务培训5场次以上，切实提升县医院诊疗服务水平。 | 3月底前医院基础设施及病房改造提升项目开工建设； 6月底前选派2名专业人员外出进修学习，开展临床培训2场次； 11月底前完成病房改造工程和附属设施维修改造，并进行竣工验收； 12月底前完成病房改造工程和附属设施维修改造项目验收并投入运营；选派5名以上专业人员外出进修学习，开展临床业务培训5场次以上。 | 马义杰 | 卫生健康局 | 总投资3000万元，其中地方专项债资金2300万元已到位1600万元。
3 | 推动就业提质促进群众增收 | 全年开展职业技能培训380人，安置公益性岗位200个，发放创业担保贷款1000万元以上，力争2026年实现农村劳动力转移就业2.6万人，组织化输出达到60%以上，预计实现工资性收入7亿元以上。 | 3月底前完成转移就业0.91万人，职业技能培训完成130人，发放创业担保贷款200万元以上； 6月底前完成转移就业2.08万人，职业技能培训完成330人，发放创业担保贷款500万元以上，完成公益性岗位安置160人； 9月底前完成转移就业2.42万人，职业技能培训完成380人，发放创业担保贷款1000万元以上，完成公益性岗位安置200人； 12月底前完成转移就业2.6万人，组织化率达到60%以上，实现工资性收入达到7亿元以上。 | 田鹏飞 | 人力资源和社会保障局 | 职业技能培训自治区资金50万元已落实
4 | 提质城乡供水保障安全用水 | 维修改造农村老旧供水管网38.6公里，更换阀井配件2300个，更新改造单户井400座，全面增强农村供水系统保障能力。 | 4月底前开工建设； 6月底完成工程量30%； 9月底完成工程量70%； 12月底前完成全部建设任务并组织工程验收。 | 马义杰 | 水务局 | 总投资1400万元，已纳入涉农资金
|  | 实施县城供水设施设备升级改造，全面升级一、二水厂净水工艺与自控系统，更换改造一体化净水设备、V型滤池设备和反冲洗泵房设施等，全力保障县城及城边村居民用水安全。 | 3月底前开工建设； 6月底前完成土建工程施工； 9月底前完成设备安装； 10月底前完成设备调试并试运行； 11月底前完成竣工验收，并交付使用。 | 任志鹏 | 城乡建设和交通运输局 | 总投资2244.97万元，其中自治区资金2100万元，县级配套144.97万元，均已落实。
5 | 完善乡村路网 守护群众出行 | 一是为7个乡镇15.8公里事故易发路段加装波形护栏，完善标志标牌、凸面镜等防护设施；二是对26条总长114公里农村道路进行水毁修复、滑坡治理及排水系统维护，筑牢农村公路安全网。 | 3月底前开工建设； 6月底前完成总工程量的50%； 9月底前完成所有建设内容; 10月底前完成竣工验收。 | 任志鹏 | 城乡建设和交通运输局 | 总投资376万元，其中自治区资金272万元已落实。
6 | 推进避险搬迁保障宜居安居 | 实施37处地质灾害隐患点98户412人地质灾害避险搬迁，为6户统规自建房屋配套建设道路、水电、排污等基础设施，确保搬迁群众安居宜居。 | 2月底前完成统规自建安置房规划选址； 3月底全完成统规自建安置房用地报批； 5月底前完成搬迁对象房源落实工作； 7月底前完成统规自建安置房建设及验收； 9月底前完成搬迁入住； 10月底前完成旧房拆除及土地复垦； 11月底完成年度避险搬迁自评及市级评价。 | 田鹏飞 | 自然资源局 | 按照全区补助政策执行，待搬迁方案确定后下达。
7 | 加强妇幼保障提升健康水平 | 一是为农村适龄妇女免费提供“两癌”(宫颈癌、乳腺癌)筛查；二是免费提供婚前医学检查、孕前优生健康检查和产前筛查，确保三项指标覆盖率均保持在85%以上；三是为全县2011年11月10日以后出生的满13周岁女孩免费接种2剂次双价HPV疫苗，切实降低HPV感染所致宫颈癌等疾病负担；四是为全县符合条件的3岁以下婴幼儿按照每年3600元标准发放育儿补贴。 | 3月底前开展“两癌”筛查培训，启动检查工作； 6月底前完成“两癌”筛查2000人以上； 10月底前完成“两癌”筛查4100人以上； 12月底前婚前医学检查、孕前优生健康检查和产前筛查率达到85%以上；完成2剂次双价HPV疫苗接种任务；对符合申领条件的3岁以下婴幼儿按批次足额发放育儿补贴。 | 马义杰 | 卫生健康局 | “两癌”筛查资金总投资69万元，其中中央资金59万元，自治区资金10万元，均已落实。
8 | 强化兜底保障增进民生福祉 | 一是将城市居民最低生活保障标准从690元/月提高到740元/月，人均补差水平不低于518元，农村居民最低生活保障标准从510元/月提高到560元/月，人均补差水平不低于392元；二是将社会散居孤儿津贴保障标准每人每月提高至1640元，比2025年提高36%。 | 1月底前完成城乡最低生活保障和社会散居孤儿津贴保障标准调整，并按月足额发放保障资金。 | 王树强 | 民政和退役军人事务局 | 均为自治区专项资金，已落实。
|  | 实施重度残疾人无障碍改造提升，为100户困难重度残疾人家庭生活环境进行无障碍改造，进一步提高残疾人生活水平。 | 2月底前完成入户摸底； 3月底前对符合改造条件的残疾人家庭进行个性化改造方案设计和公示； 4月底前完成招投标； 8月底前完成入户改造，并同步验收使用。 |  | 残联 | 总投资50万元，其中自治区资金45万元，县级配套5万元，均已全部落实。
|  | 将城乡居民基本养老保险基础养老金每人每月提高5元。 | 2026年1月1日起，城乡居民基础养老金每人每月提高5元，基础养老金达到293元，并按月足额发放。 | 田鹏飞 | 人力资源和社会保障局 | 总资金168万元，其中自治区资金84万元，县级配套84万元，均已落实。
9 | 开展文化惠民赋能乡村振兴 | 一是开展送戏下乡、戏曲进乡村等文化惠民演出90场次；二是开展“送书下乡”30场次，购置图书2000册；三是开展自乐班培训暨展演30场次，全民艺术普及培训班10期。 | 3月底前完成送戏下乡、戏曲进乡村等文化惠民演出招标工作； 8月底前完成2000册图书采购和10期艺术普及培训； 10月底全面完成送戏下乡、戏曲进乡村等文化惠民演出； 11月底前完成自乐班演出和送书下乡活动。 | 马义杰 | 文化旅游广电局
10 | 规范物业管理打造美好家园 | 一是规范完善28个小区物业服务内容、收费标准、公共收益等有关信息；二是推动组建41个业主委员会，打造2个“美好家园”小区和4个物业规范化示范小区，以点带面巩固提升全县物业服务质量。 | 2月底前规范完善28个小区物业服务内容、收费标准、公共收益等有关信息； 6月底前完成41个业主委员会组建工作； 10月底前完成2个“美好家园”小区和4个物业规范化示范小区创建工作。 | 任志鹏 | 城乡建设和交通运输局