附件1

	2025年《县政府工作报告》重点任务细化落实清单

	重点任务
	主要措施
	完成时限
	责任

领导
	牵头单位
	配合单位

	一、主要经济指标
	地区生产总值增长5.8%。
	第一产业增长8%。
	一季度增长8.2%；上半年增长8%；前三季度增长8.9%；全年增长8%。
	马义杰
任志鹏
	农业农村局
林业和草原局
	各乡镇

	
	
	第二产业增长16.7%。
	一季度增长15%；上半年增长20.2%；前三季度增长15.9%；全年增长16.7%。
	任  伟
任志鹏
	工业信息化和商务局
城乡建设和交通运输局
	
各乡镇

	
	
	第三产业增长2.7%。
	一季度增长3.5%；上半年增长2.5%；前三季度增长3.2%；全年增长2.7%。
	任  伟

马义杰
任志鹏
刘  库
	工业信息化和商务局
城乡建设和交通运输局
人力资源和社会保障局

农业农村局
	各乡镇

	
	固定资产投资增长9%。
	一季度完成4.84亿元，增长10%；上半年累计完成9亿元，增长23%；前三季度累计完成15亿元，增长9.5%；全年累计完成18.6亿元，增长9%。
	任  伟
	发展改革和科学技术局
	各部门
各乡镇

	
	规上工业增加值增长25%。
	一季度增长15%；上半年增长20%；前三季度增长25%；全年增长25%。
	任  伟
	园区管委会
	各部门

各乡镇

	
	社会消费品零售总额增长5%。
	一季度增长4.9%；上半年增长5.6%；前三季度增长4.8%；全年增长5%。
	任  伟
	工业信息化和商务局
	各乡镇

	一、主要经济指标
	地方一般公共财政预算收入增长5%。
	一季度累计完成3590万元，增长4.1%；上半年累计完成5850万元，增长4.9%；前三季度累计完成8550万元，增长4.0%；全年累计完成10240万元，增长5.0%。
	任  伟
	财政局
	各部门
各乡镇

	
	城乡居民人均可支配收入分别增长6%和8%。

	农村居民人均可支配收入：一季度完成2984元，增长8%；上半年完成5268.6元，增长8%；前三季度完成9693.1元，增长8%；全年完成16064元，增长8%。

城镇居民人均可支配收入：一季度完成9488元、增长5%；上半年完成15397，增长6.2%；前三季度完成24861元，增长6.3%；全年完成36354元，增长6%。
	马义杰
刘  库
	农业农村局
人力资源和社会保障局
	民政和退役军人事务局
各乡镇

	
	完成区、市下达的各项约束性指标。
	按照自治区下达指标严格控制，12月底前完成。
	任  伟
马义杰
刘  库
	发展改革和科学技术局
工业信息化和商务局

应急管理局
固原市生态环境局泾源分局
水务局
卫生健康局
	各部门
各乡镇

	二、稳存量、拓增量，全力以赴推动投资消费实现新突破
	（一）抓项目强引擎
	大力实施扩大有效投资专项行动，坚持“包抓服务、专班推进、清单管理”工作机制。实施重点项目66个总投资62.4亿元。
	印发《泾源县2024年县级领导包抓重点建设项目责任清单》，压实责任。
	一季度完成40个以上重点项目开工，开工率达60%，实现开门红；二季度完成重点全部开工，工程量完成年度投资的50%以上；三季度全速推进，工程量完成年度投资的80%；四季度抢抓有效施工期，工程量完成年度投资的100%。
	任  伟
	发展改革和科学技术局
	各部门
各乡镇

	
	
	
	采用“周调度、月通报”方式，督促推进。
	
	
	
	

	
	
	
	及时召开“8+N”推进会议，解决问题。
	
	
	
	

	
	
	“双争”到位资金增长10%以上。
	精准把握政策，积极申报项目，紧盯申报进度，确保落地见效。
	一季度完成6亿元；上半年完成14亿元；前三季度完成20亿元；全年完成24亿元。
	任  伟
	发展改革和科学技术局
	各部门
各乡镇

	
	
	
	强化沟通协调，形成工作合力，力争全县全年争项目争资金规模力争达到24亿元，增长10%。
	
	
	
	

	
	（二）抓招引增后劲
	深化拓展“1+N”“三个一”机制，动态完善“牛药菌蜂”产业链图谱，引进一批财源型、延链条、带动性强的链主企业入泾投资。
	完善招商宣传片与宣传册内容，重新排版制作2025年宣传资料，增强宣传推介独特性、专业性与目标性。
	一季度完成招商引资宣传片制作，开展外出招商活动3次；二季度完成招商宣传手册制作，开展外出招商活动10次，新引进3家企业；三季度开展外出招商活动10次，新引进4家企业；四季度开展外出招商活动4次，新引进2家企业。
	任  伟
	工业信息化和商务局
	各部门
各乡镇

	
	
	
	积极参与市区及各地举办的宣传推介活动，增强泾源特色产业与特色产品知名度，吸引全国各地新兴优质企业来泾投资。
	
	
	
	

	
	
	
	加强“以商招商”，通过已落地企业介绍资源，新对接一批产业链上下游企业，力促项目签约落地。
	
	
	
	

	
	
	
	加强与各县区信息交流，通过区市县联动，建立信息共享机制，打破信息壁垒，实现招商资源的有效整合与利用。
	
	
	
	

	
	
	
	借助闽宁协作帮扶平台，从政策资金等多方面全力支持“六新六特六优”产业发展，探索建立产业新发展模式。
	
	
	
	

	二、稳存量、拓增量，全力以赴推动投资消费实现新突破
	（二）抓招引增后劲
	全周期跟踪服务华能宁夏智算中心、中成大有分布式储能等一批签约项目落地建设。
	落实好项目落地建设基础条件，联合投资企业、项目建设各相关单位召开项目推进会，共同商讨项目建设存在的问题，并提出可行的解决措施。
	一季度通过“走出去”和“请进来”积极对接已初步达成合作意向的企业；二季度联合各单位展开项目推进会力促项目落地，并完成前期手续；三季度力促项目开工；四季度完成项目验收，投入运营。
	任  伟
	工业信息化和商务局
	各部门
各乡镇

	
	
	力争招商引资到位资金增长10%以上。
	编制《2025年泾源县招商引资方案》，明确各单位招商任务，划分具体招商责任。
	一季度完成编制《2025年招商引资方案》，外出招商3次，请进来5次，力促1个项目开工建设，完成2025年招商任务的5%；二季度举办1次招商引资专题培训班，外出招商10次，请进来20次，完成2025年招商任务的50%；三季度外出招商10次，请进来20次，完成20252年招商任务的85%；四季度外出招商4次，请进来10次，完成任务110%。
	任  伟
	工业信息化和商务局
	各部门
各乡镇

	
	
	
	增大“走出去”和“请进来”力度，拓宽招商范围，洽谈一批优质项目。
	
	
	
	

	
	
	
	加快续建与新建项目建设进度，力促高效完成2025年建设任务。
	
	
	
	

	
	
	
	定期举办招商引资专题培训班，加强各招商专版招商专业性。
	
	
	
	

	
	
	
	建立定期督查制度。定期对各单位包抓项目建设进度、招商活动、在谈与签约项目进展情况等内容进行督查，提高工作质效。
	
	
	
	

	
	（三）抓消费扩内需
	实施提振消费专项行动，办好“服务消费季”系列活动，扩围实施消费品“以旧换新”。
	开展家装“焕新”活动，积极申请促消费资金，发放消费券，带动经济增长。
	上半年按照区市工作要求开展以旧换新活动；下半年统筹各类资金，依托节庆日开展各类促消费活动。
	任  伟
	工业信息化和商务局
	各部门
各乡镇

	
	
	
	自1月20日开始开展家电及数码产品“以旧换新”活动。
	
	
	
	

	二、稳存量、拓增量，全力以赴推动投资消费实现新突破
	（三）抓消费扩内需
	推动商旅文体融合互促，积极培育冰雪、康养、赛事、夜间等多元化消费新场景。
	组织开展形式多样的促消费活动，发放消费券，开展以旧换新，让群众享受政府带来的优惠。
	一季度开展冬季冰雪赛事活动嘉年华活动，举办全国性、全区、全县冰雪运动会，举办“村BA”活动，广场舞比赛活动；二季度按照区市工作要求开展以旧换新活动，完成六盘山国家级滑雪训练基地申报工作；三季度完成项目招投标等工作；四季度统筹各类资金，依托节庆日开展各类促消费活动。
	任  伟
	工业信息化和商务局
	教育体育局
国投公司
各乡镇

	
	
	
	组织开展形式多样的冰雪活动，整合雪场资源推出联票、季卡、滑雪住宿套餐等，加强冰雪场地设施建设，推出一批冰雪旅游和冰雪运动体验基地。
	
	
	
	

	
	
	
	打造赛事活动品牌，举办各类高水平、高品质的国内体育赛事，培育如“村BA”“滑雪巡回赛”等具有特色的赛事活动，提高赛事的知名度和影响力。
	
	
	
	

	
	
	
	推动“赛事+”多业态融合，开展“体育赛事进景区、进街区、进商圈”“跟着赛事去旅行”等活动，将赛事举办地从体育场馆扩展至景区、商业中心等区域，带动餐饮、住宿、购物等相关消费。
	
	
	
	

	
	
	改造升级泾源牛街、八方隆商业广场等休闲特色街区，提质升级餐饮住宿等服务业。
	积极向区市行业主管部门争取项目资金支持，对泾源牛街、八方隆商业街区服务业态进行提升。
	一季度争取项目资金、编制项目初步设计方案；全年借助泾源文旅宣传推广项目及举办各类系列活动对泾源特色美食餐饮进行宣传推广。
	马义杰
	文化旅游广电局
	城乡建设和交通运输局

各乡镇

	
	
	
	争取落实特色餐饮产业发展扶持政策，借助各类媒体平台，强化对特色餐饮品牌的推介宣传。
	
	
	
	

	
	
	
	支持餐饮美食评选、节庆、展会等各类活动，提升泾源特色餐饮市场竞争力。
	
	
	
	

	二、稳存量、拓增量，全力以赴推动投资消费实现新突破
	（三）抓消费扩内需
	培育入限商贸企业3家，发展农村电商和订单农业，拓宽农产品上行通道。
	紧盯拟入限企业销售数据，为拟入限企业发放消费券，确保企业规范经营，了解入限流程，确保2025年入限成功。
	年底完成宁夏珍好佳食品科技有限公司、源牛（宁夏）农牧科技有限公司2家企业入规，争取宁夏巨华运动器材制造有限公司完成入规申报。
	任  伟
	工业信息化和商务局
	农业农村局

各乡镇

	
	
	
	积极对接自治区邀请专业带货团队帮助本地企业销售农特产品，同时通过消费帮扶项目，提升脱贫户收入。
	
	
	
	

	三、扩规模、调结构，全力以赴推动产业发展实现新突破
	（一）多元融合做强文旅产业
	全力推进雅豪滑雪场品牌提升和龙房宫温泉康养旅游度假区建设。
	积极申报争取泾源县雅豪滑雪场基础设施提升项目，打造冬季旅游品牌，有效补齐产业发展短板，提升冰雪产业基础设施。
	一季度积极争取项目落地完成前期工作；二、三季度开工建设；四季度完工并投入使用。
	马义杰
	文化旅游广电局
	固原市生态环境局泾源分局
国投公司

各乡镇

	
	
	
	按照EOD项目合同，全力推进龙房宫温泉康养旅游度假区项目建设。
	一季度全力督促融资企业对项目涉及用地进行“招拍挂”；二季度完成项目规划设计方案评审工作；三、四季度全力督促施工企业对场地进行平整，区域划分。
	
	
	

	
	
	改造提升泾河源镇旅游度假区和老龙潭景区基础设施。
	积极向区市行业主管部门争取项目资金支持，参照国家级旅游度假区评定标准，进一步提升泾河源镇旅游度假区基础设施。
	全年争取项目资金支持，推进项目落地。
	马义杰
	文化旅游广电局
	国投公司

泾河源镇

	
	
	
	根据老龙潭景区现存地质灾害隐患点及局部基础设施损坏情况，编制泾源县老龙潭景区地质灾害及基础设施补短板建设项目初步设计方案，并报请区市主管部门进行项目资金争取。
	
	
	
	

	三、扩规模、调结构，全力以赴推动产业发展实现新突破
	（一）多元融合做强文旅产业
	开发一批红色、康养、生态、冰雪精品旅游线路和主题攻略，扶持一批乡村民宿、星级农家乐和文创企业，打造一批农旅、林旅、文旅融合发展示范乡村。
	打造杨岭、和商铺村、老龙潭景区等红色旅游，龙房宫温泉、精品民宿康养，胭脂峡、六盘山国家森林公园、野荷谷等生态研学，雅豪滑雪场冰雪娱乐等精品旅游线路，发布泾源旅游攻略手册。
	一季度完成泾源旅游攻略手册终审，申报闽宁资金项目；二季度完成全县乡村民宿、星级农家乐、文创企业及农文旅示范点摸排工作，结合实际制定实施方案，发布泾源旅游攻略手册和精品线路；三、四季度按照实施方案开展评定验收和补助资金发放工作。
	马义杰
	文化旅游广电局
	农业农村局

林业和草原局

固原市生态环境局泾源分局

各乡镇

	
	
	
	积极争取闽宁资金，扶持、改造一批乡村民宿、星级农家乐、文创企业及具有泾源县独特的农文旅融合发展示范点。
	
	
	
	

	
	
	积极筹办承办各类特色文旅活动，加强行业标准化建设，提升旅游公共服务质量，让“生态休闲文旅特色县”品牌更具知名度、更有影响力。
	结合节假日等旅游旺季，组织开展山花节、汽摩节、冰雪节、四季村晚等系列活动，推出消费惠民措施，促进品牌消费、品质消费，提升游客消费体验。
	一季度制定全年文化旅游活动和宣传推介方案；二、三、四季度根据实施方案推进各类文化旅游和品牌宣传推广活动。常态化开展文化旅游领域安全生产风险隐患排查整治。
	马义杰
	文化旅游广电局
	各乡镇

	
	
	
	主动“走出去”，融入全市、全区乃至周边重点省市旅游营销圈，开展跨省区域旅游宣传推广活动。
	
	
	
	

	
	
	
	积极“引进来”，邀请旅游业界、旅游企业、主流媒体走进泾源、采点踩线，讲好“泾源故事”，让“生态休闲文旅特色县”品牌更具知名度、更有影响力。
	
	
	
	

	
	
	
	加大文旅行业综合执法和联合执法力度，常态化开展文化旅游领域安全生产风险隐患排查整治，做好文旅行业教育培训、应急演练、联合执法，推进行业标准化建设。
	
	
	
	

	三、扩规模、调结构，全力以赴推动产业发展实现新突破
	（二）扩规强链做大特色农牧业
	实施扩群保母和品种改良工程，新培育泾源黄牛核心繁育场2个、数字化养殖示范场2个，新建“50”家庭牧场10家，肉牛饲养量稳定在12万头。
	实施扩群保母和品种改良工程，巩固提升安格斯、西门塔尔基础母牛，存栏量占比达55%以上，新培育“泾源黄牛”核心繁育场2个，开展安秦杂交试点，繁育优质犊牛3.5万头，冷配改良肉牛3.7万头，良种化率达到93%以上。
	一季度完成方案制定；二季度建设泾源黄牛核心繁育场，发布“50”牧场建设公告并筛选本年度建设主体，指导乡镇开展肉牛引进、示范乡镇、示范村培育等工作，冷配改良完成总任务的70%；三季度完成改造及验收公示工作、冷配改良完成总任务的90%；四季度整理资料，完成肉牛引进、冷配改良完成总任务的100%。
	马义杰
	农业农村局
	各乡镇

	
	
	
	巩固提升万头肉牛养殖示范乡镇2个、千头示范村6个，新培育千头示范村3个，培育“50”规模家庭农场10家以上，引进肉牛1万头，肉牛饲养量稳定在12万头。
	
	
	
	

	
	
	新建精深分割和牛副产品加工中心生产线。
	新建县级牛肉分割加工中心，要求功能布局合理，主要包括胴体储存区、分割加工区、包装区、成品储存区等，同时配套分割包装、分级加工、冷藏与冷链运输等设施设备，投产后年分割加工牛肉100吨以上。
	一季度完成方案制定；二季度发布建设公告并筛选本年度建设主体；三季度完成建设并投入运行、验收；四季度整理资料。
	马义杰
	农业农村局
	工业信息化和商务局

园区管委会

	
	
	
	通过招商引资或鼓励县内牛肉加工企业新建牛副产品加工生产线1条。
	
	
	
	

	
	
	强化品牌宣传和产销对接，新开设“泾源黄牛肉”直销店5家，肉牛全产业链产值达到10亿元。
	组织县内企业积极参加区内外各类农产品推介活动，持续提升泾源黄牛肉品牌知名度和影响力。
	一季度完成方案制定；二季度发布建设公告并筛选本年度建设主体，研发“泾源黄牛肉”菜品；三季度完成建设并投入运行、验收；四季度整理资料。
	马义杰
	农业农村局
	工业信息化和商务局

园区管委会

	
	
	
	在区外开设“泾源黄牛肉”“餐饮+销售”品牌体验店2家，在区内首府城市开设“泾源黄牛肉”“餐饮+销售”品牌体验店4家。
	
	
	
	

	
	
	
	鼓励县内肉牛屠宰分割加工企业扩线升级，年屠宰加工肉牛1.5万头，培育以牛肉为主的农产品预制菜研发企业2个，力争肉牛全产业链产值达到10亿元。
	
	
	
	

	三、扩规模、调结构，全力以赴推动产业发展实现新
	（二）扩规强链做大特色农牧业
	坚持“林菌、园菌、棚菌”协同发展，培育示范村18个，打造产业园2个，提升种植基地11处。菌菇种植规模达到1500万棒，产值突破1.2亿元。
	成立菌菇产业工作专班，利用大棚、闲置牛棚和庭院、大田和林下等资源培育示范村18个，打造产业园2个，提升种植基地11处。
	一季度印发工作方案；二季度改造种植设施，菌棒上架；三季度菌菇种植验收，兑付奖补资金；四季度总结整理资料。
	马义杰
	农业农村局
	林业和草原局

各乡镇

	
	
	
	出台菌菇种植、技术服务等4项奖补措施。
	
	
	
	

	
	
	
	菌菇种植规模达到1500万棒，产值达1.2亿元。
	
	
	
	

	
	
	打造冷凉蔬菜设施种植基地3个。种植水果玉米、特色萝卜等5000亩，冷凉果蔬产量达到7万吨。
	成立冷凉果蔬产业工作专班，打造兴盛乡新旗—兴盛—下金、泾河源镇河北—冶家—南庄2条冷凉果蔬产业带。
	一季度印发工作方案；二季度组织开展种植；三季度验收，兑付奖补资金；四季度总结整理资料。
	马义杰
	农业农村局
	各乡镇

	
	
	
	示范推广优新技术和蔬菜品种，出台果蔬种植、种苗繁育等5项奖补措施。
	
	
	
	

	
	
	
	打造冷凉蔬菜设施种植基地3个。
	
	
	
	

	
	
	
	种植水果玉米、特色萝卜等5000亩，冷凉果蔬产量达到7万吨。
	
	
	
	

	
	
	推广林药、苗药间作发展模式，培育繁育基地、示范村36个，巩固提升初加工基地4个。中药材种植面积8.5万亩，产值突破1亿元。
	成立中药材产业工作专班，利用苗木退市地和林下等资源培育示范基地16个，建设种苗繁育基地5个。
	一季度印发工作方案；二季度组织开展种植；三季度验收，兑付奖补资金；四季度总结整理资料。
	马义杰
	农业农村局
	各乡镇

	
	
	
	示范推广林下种植和药材套种多种发展模式。
	
	
	
	

	
	
	
	提升4个中药材加工基地初加工能力，进一步完善产业链条。
	
	
	
	

	
	
	
	出台中药材种植、种苗繁育等5项奖补政策。
	
	
	
	

	
	
	
	中药材种植留床面积8.5万亩，产值突破1亿元。
	
	
	
	

	三、扩规模、调结构，全力以赴推动产业发展实现新突破
	（三）挖潜增效做活新兴产业
	积极融入区市新能源产业规划布局，探索林光草光农光风光互补综合利用开发模式。
	积极对接区市，争取我县抽水蓄能、青龙山流域集中式风电项目纳入区、市“十五五”规划。
	一季度推进风电项目开工；二季度开展分布式光伏摸排；三季度推进分布式光伏开展；四季度争取完工。
	任  伟
	发展改革和科学技术局
	农业农村局
自然资源局

林业和草原局
各乡镇

	
	
	
	积极推进70MW分散式风电项目、30MW分布式光伏项目。
	
	
	
	

	
	
	
	按照固原市工作要求摸排我县可用于发展光伏的林地、草地、农户屋顶和党政机关屋顶可用于布设光伏面积，大力发展林光草农光互补的综合利用模式。
	
	
	
	

	
	
	争取大湾乡青龙山流域和绿塬片区新能源及配套储能智算项目落地建设。
	积极争取“一事一议”和2025年保障性并网风电项目，力争在青龙山流域实施100MW集中式风电项目。
	一季度核准驭风行动；二季度加快驭风行动建设，建设储能项目；三季度推进算力项目；四季度办理风电项目手续。
	任  伟
	发展改革和科学技术局
	工业信息化和商务局

	
	
	
	在绿塬片区配套建设500P算力的智算中心，争取在年内开工建设。
	
	
	
	

	
	
	
	推进华能200MW/400MWh共享储能、中城大有分散式储能等新能源配套项目落地建设。
	
	
	
	

	
	
	稳步推进中能建风力发电、屋顶分布式光伏等新能源项目并网运行。
	加快推进中能建40MW、国电投30MW分散式项目建设进度，力争三月前完成风机安装六月前完成并网。
	一季度推进分散式风电项目建设；二季度推进驭风行动项目建设；三季度光伏并网；四季度持续推进各项工作。
	任  伟
	发展改革和科学技术局
	
工业信息化和商务局

	
	
	
	推进总装机容量30MW的分布式光伏项目，力争一季度完成试点的集美村、杨岭村屋顶分布式光伏布设，对已完成摸排可布设光伏的行政村逐步推进。
	
	
	
	

	四、强基础、促振兴，全力以赴推动乡村建设实现新突破
	（一）巩固脱贫成果防返贫
	严格落实“四个不摘”要求，紧盯“两不愁三保障”和动态监测帮扶，落实“一人一策”“一户多策”帮扶机制。
	强化部门协调，进行数据比对和共享，及时推送预警信息。
	一季度完成部门共享预警，做好新增监测对象和监测对象风险消除；二季度完成部门共享预警，根据自治区安排做好防返贫监测集中排查，做好监测对象应纳尽纳、应消尽消；三季度完成部门共享预警，做好日常监测排查和监测对象应纳尽纳、应消尽消；四季度完成部门共享预警，根据自治区安排做好防返贫监测集中排查，做好监测对象应纳尽纳、应消尽消。全年落实各项帮扶措施。
	马义杰
	农业农村局
	各乡镇

	
	
	
	进一步落实防止返贫监测帮扶常态化排查机制，通过农户主动申请、乡村干部排查、部门监测反馈等方式，结合大排查对重点区域和“八必访”重点群体开展排查，对存在返贫致贫风险农户应纳尽纳、应帮尽帮，切实做到早发现、早干预、早帮扶，守住不发生规模性返贫的底线。
	
	
	
	

	
	
	
	协同部门和乡镇，针对监测对象家庭实际，及时落实产业、就业、医疗、教育、金融、民政等帮扶措施，对有劳动能力和意愿的，至少落实一项开发式帮扶措施；对弱劳力半劳力，探索制定开发式帮扶措施；对整户无劳动能力的落实兜底保障，确保监测对象返贫致贫风险稳定消除。
	
	
	
	

	
	
	强化“四个一批”增收举措，持续增强内生动力、发展能力和保障水平。
	按照四个一批对全县帮扶产业分类建立台账。
	一季度完成项目方案制定；二季度按照四个一批分类建立台账，强化监督监管；三季度督促帮扶产业发挥作用，增加群众收入；四季度整理资料。
	马义杰
	农业农村局
	各乡镇

	
	
	
	加强帮扶产业的监督监管，确保帮扶产业发挥作用，增加群众收入。
	
	
	
	

	四、强基础、促振兴，全力以赴推动乡村建设实现新突破
	（一）巩固脱贫成果防返
	携手实施“四项行动”，不断深化闽宁协作和央企定点帮扶，拓宽群众增收渠道，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。
	巩固提升菌棒生产车间，加强菌种、菌棒研发生产和培育，年生产菌棒600万棒以上，进一步提升菌菇生产、初加工和精深加工能力。
	一季度围绕四项行动谋划确定项目，制定实施方案和政策标准，下达项目资金，展开实施项目；二季度围绕四项行动涉及项目全面开工实施，资金支付达到50%以上；三季度完成项目资金支付75%以上，项目完工率达到75%以上；四季度项目资金支付95%以上，项目全面验收，并全部完工，收集总结四项行动典型案例。
	马义杰
	农业农村局
	各乡镇

	
	
	
	聚焦“林菌”“园菌”“棚菌”发展集中地，推进鲜菌菇产地仓储保鲜冷链物流体系建设提升鲜菇品质和质量，打通菌菇产品“产购销”一体化链条销售环节。
	
	
	
	

	
	
	
	学习福建省打造国家级产业园区经验做法，进一步明确闽宁产业园功能定位，按照“盘活低效用地、促进产城融合、优化产业生态”的工作思路，持续完善和优化营商环境。
	
	
	
	

	
	
	
	鼓励县内肉牛屠宰分割加工企业扩线升级，新增肉羊屠宰分割线1条。
	
	
	
	

	
	
	
	拓宽“一体两翼”销售渠道，以泾源为主，以银川、西安中心城市为两翼，扩展兰州等周边一线城市，加大宣传，不断提高“泾源黄牛肉”市场占有率。
	
	
	
	

	
	
	
	支持经营主体在大中城市开设“泾源蜂蜜”农特产品直营店或体验店，组织企业积极参加各类农特产品农推介促销费活动，不断提升“泾源蜂蜜”品牌知名度和影响力。
	
	
	
	

	
	
	
	鼓励引导劳务中介加大有组织、定向化、技术型劳务输转力度，促进脱贫地区群众稳岗就业。
	
	
	
	

	四、强基础、促振兴，全力以赴推动乡村建设实现新突破
	（二）夯实发展基础促振兴
	守牢耕地保护红线和粮食安全底线，着力抓好第三次全国土壤普查成果运用，强化高标准农田和高效节水灌溉运维管护，粮食种植面积稳定在2万亩，推进生态降碳农业绿色循环发展，建设中国农业良好规范高质量发展试点县。
	签订目标责任书，全县耕地保有量持续稳定在11.60万亩，永久基本农田保护面积持续稳定在10.35万亩。
	一季度签订目标责任书；二季度完成耕地“非粮化”和撂荒地排查，发放耕地地力保护补贴资金；三季度完成排查问题整改工作；全年开展督查检查。
	马义杰
	农业农村局
	发展改革和科学技术局

自然资源局
各乡镇

	
	
	
	开展耕地“非粮化”和撂荒地利用排查整治，加强督促检查并对发现的问题整改。
	
	
	
	

	
	
	
	加快推进第三次全国土壤普查成果编制工作，为全县种植业发展提供有力支持。
	
	
	
	

	
	
	
	加快高标准农田和高效节水灌溉资产移交，建立完善运维管护体系。
	
	
	
	

	
	
	
	做好耕地地力保护补贴等惠农补贴资金发放兑付，确保粮食作物种植面积稳定在2万亩。
	
	
	
	

	
	
	谋划实施衔接资金项目50个2.3亿元，涉农资金65%以上投入产业发展。
	督促各项目实施单位，加快做好项目前期各项工作，制定项目方案，确保按期开工。
	一季度完成项目方案制定；二季度督促所有项目开工建设；三季度完成项目建设80%以上；四季度全面完成项目建设、验收、资金兑付、资料整理等工作。
	马义杰
	农业农村局
	财政局

各相关部门
各乡镇

	
	
	
	在项目实施过程中，加快项目实施进度，做好资金支付。
	
	
	
	

	
	
	深化“企业+合作社+村集体+农户”联动发展机制，因地制宜发展种植业、养殖业和庭院经济，联农带农5000户，户均增收2500元。
	紧扣农村“两块地”，以农户为主体，通过自主开发经营、合作入股租赁等形式，有效整合“空庭院”、“闲置地”、“零散地”等资源，围绕乡村振兴示范村、闽宁协作示范村、人居环境提升示范村、重点推进村等“四村合一”和“三类人群”及低收入家庭，实施分层分类推动庭院稳定增收行动。全年发展各类庭院经济5000户以上，其中发展1户农户3个增收园子4种庭院经济融合模式的“134”美丽宜居示范小院1000户。
	一季度完成方案制定，指导实施；二季度指导各乡镇实施庭院经济建设；三季度完成任务的80%；四季度完成全年建设任务。
	马义杰
	农业农村局
	各乡镇

	四、强基础、促振兴，全力以赴推动乡村建设实现新突破
	（二）夯实发展基础促振兴
	持续开展村集体“三资”核查监管，探索村集体经济公司化运营，年收益30万元以上占比达到20%。
	深化农村集体产权制度改革，持续巩固“3655”工作机制，通过“党支部+合作社+村集体+农户”的发展模式，围绕特色产业集群、基地建设，发挥村集体牵头牵引和组织协调作用，指导村集体经济组织创新社会化服务经营方式，引导村集体将发展思路聚焦到农业特色产业种养端和农产品精深加工链条上，打造产业增效、村集体增收、农民受益的联农带农集体经济实体。2025年村集体经济收益30万元以上占比达20%。
	一季度谋划印发2024年村集体经济项目实施方案，指导实施；二季度结合村集体实际，探索村集体经济发展新模式；三季度加强村集体经济项目管理指导，确保村集体经济健康运行；四季度总结新经验新模式，做好村集体资金核算和收益分配。
	马义杰
	农业农村局
	各乡镇

	
	（三）聚焦宜居宜业提质效
	持续推进农村人居环境整治提升，实施农村巷道、生活污水处理终端、太阳能路灯等基础设施建设。
	持续深化农村人居环境综合整治“3635”长效机制，坚持星期五“保洁日”制度。
	上半年持续深化农村人居环境综合整治“3635”长效机制，常态化开展村庄清洁行动“四季战役”，围绕“四美”目标实施农村“四旁”绿化工程；全年坚持星期五“保洁日”制度。改造农村卫生厕所400座，整改问题厕所974座。
	马义杰
	农业农村局
	城乡建设和交通运输局
教育体育局

各乡镇

	
	
	
	常态化开展村庄清洁行动“四季战役”，围绕“四美”目标实施农村“四旁”绿化工程。
	
	
	
	

	
	
	
	加快推进农村卫生户厕改造和问题厕所摸排整改“回头看”，改造农村卫生厕所400座，整改问题厕所974座。
	
	
	
	

	
	
	
	实施道路工程共计56563m，其中新建道路3420m，道路维修改造12760m，道路沥青罩面40383m；实施巷道排水工程共计16520m，其中修复排水明渠380m，新建排水渠11157m，增设排水篦子4983m；铺设污水管网26305m并配套建设相关附属设施；砌筑护坡9161m³；安装太阳能路灯2490盏；实施公共绿化11655㎡；配套垃圾转运箱350个，四分类垃圾桶360套，小型垃圾收集车97辆。
	一季度完成项目方案编制；   二季度完成项目招投标开工建设；三季度完成项目建设任务的30%；四季度加快项目建设，兑付项目资金。
	
	
	

	四、强基础、促振兴，全力以赴推动乡村建设实现新突破
	（三）聚焦宜居宜业提质效
	提升便民健身场所、快递驿站、综合文体广场等配套公共服务设施水平。
	实施泾源县2024年和美乡村试点项目，新建快递驿站4处，修建综合文体广场2处、便民健身场所6处。


	一季度复工建设；二季度完成竣工验收。
	马义杰
	农业农村局
	城乡建设和交通运输局
教育体育局
文化旅游广电局

各乡镇

	
	
	积极发展城乡学校共同体
	切实发挥泾源一中、城关一小、泾源三小、泾源四小、县幼儿园基地核心校（园）作用，形成城乡学校管理一体化、教师发展一体化、教育资源一体化、培养目标一体化、考核评价一体化的集团运行机制，促进城乡教育一体化发展。
	每月组织开展1次集团校教研活动，促进共同发展；一季度完成集团校章程制定，健全管理机构和议事规则，明确发展规划、工作计划；四季度完成集团校办学质量评价考核。
	刘  库
	教育体育局
	各乡镇

	
	
	
	依托教育集团广泛开展教研活动。
	
	
	
	

	
	
	紧密型医疗卫生共同体
	推进县域医共体建设。规范医疗健康总院设置，规范人员、业务、财务、信息、药械“五统一”管理。
	6月底完成各项措施；12月底取得明显成效。
	马义杰
	卫生健康局
	财政局

人力资源和社会保障局

	
	
	
	成立医共体管理委员会，制定县域医共体章程，进一步健全和完善县域医共体运行机制，医共体牵头单位常年委派专业技术人员和管理人员下沉到基层医疗机构开展巡回医疗。
	
	
	
	

	
	
	
	医疗健康总院实行人员统一调配、统一培训，促进资源服务共享，提升县域医共体整体服务能力。
	
	
	
	

	
	
	
	医疗健康总院统筹建立县域内医学检验、医学影像、心电诊断、病理诊断、消毒供应等资源共享中心，提高资源配置和使用效率，提升服务能力。
	
	
	
	

	四、强基础、促振兴，全力以赴推动乡村建设实现新突破
	（三）聚焦宜居宜业提质效


	三级养老服务联合体
	构建县、乡、村三级养老服务体系，依托县、乡（镇）养老机构，按照“1+3”运营模式，以县中心敬老院为依托，下设县老年养护院、泾河源敬老院、六盘山敬老院3个分院，做好特困供养人员集中供养，在承担兜底保障职能基础上，开展低保家庭经济困难失能老年人集中照护服务。
	每月按月足额发放高龄津贴。对全县老饭桌、社区食堂运营情况进行督导检查，开展日常检查和上、下年度督查。全年持续开展低保家庭经济困难失能老年人集中照护服务，动员经济困难失能老年人入住养老机构；构建上下贯通、有效衔接、分工合理的三级养老服务网络。10月底前，推动泾源县老年养护院、泾河源敬老院公建民营试点，开展试运营。
	任志鹏
	民政和退役军人事务局
	各乡镇

	
	
	
	采取“中心+站点”等方式，依托老饭桌、社区日间照料中心等养老服务设施，为老年人提供助餐、个人照护、休闲娱乐等活动。
	
	
	
	

	
	
	
	做实做好困难老年人关爱探访，按月足额发放高龄津贴。
	
	
	
	

	
	
	高标准建设乡村振兴示范村15个、美丽宜居村庄18个，提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度。
	一季度完成方案制定，指导实施；二季度指导各乡镇实施示范村培育；三季度完成任务、验收；四季度整理资料、总结经验。
	马义杰
	农业农村局
	城乡建设和交通运输局
教育体育局
固原市生态环境局泾源分局

各乡镇

	五、重保护、强生态，全力以赴推动价值转化实现新突破
	（一）持续厚植生态底色
	统筹推进山水林田湖草一体化、“三北”工程湿荒一体化保护和修复工程，完成造林及生态修复9万亩。
	深入推进国土绿化行动，统筹做好2025年人工造林、森林抚育、退化林修复等增绿重点任务。
	“山水”项目2月底完成发布二期招标公告；3月土壤解冻后开工建设；3月底完成二期招标，4月初二期开标；12月底完成建设。

“三北”工程修复项目，4月中旬完成招投标工作；12月底完成建设。
	任志鹏
	林业和草原局
	固原市生态环境局泾源分局各乡镇

	
	
	
	实施六盘山生态功能区南段水源涵养林抚育提升项目、2024年、2025年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复——泾源县退化林修复及中幼林抚育两个项目、宁夏回族自治区固原市南部生态保护修复与水土流失综合治理项目、宁夏固原市林草湿荒一体化保护修复项目，确保完成9万亩营造林及生态修复任务。
	
	
	
	

	五、重保护、强生态，全力以赴推动价值转化实现新突破
	（一）持续厚植生态底色
	开展水土流失治理。
	实施泾河源镇东峡生态清洁小流域建设项目新增治理水土流失0.89万亩。
	一季度完成大庄小流域提质增效项目招投标；二季度完成建设任务；三季度完成验收、审计结算。


	马义杰
	水务局
	自然资源局

林业和草原局

各乡镇

	
	
	
	实施大庄项目区小流域综合治理提质增效项目新增治理水土流失1.6万亩。
	
	
	
	

	
	
	开展河道治理。
	实施续建《后峡河治理工程》，进行河道治理1.5公里。
	二季度完成上小秦沟山洪沟治理工程招投标；三季度开工建设，四季度完工验收。
	马义杰
	水务局
	固原市生态环境局泾源分局各乡镇

	
	
	
	实施新建《泾源县上小秦沟山洪沟治理工程》，进行河道治理4.31公里。
	
	
	
	

	
	
	加快六盘山生态功能区南段水源涵养林抚育提升。
	加快实施六盘山生态功能区南段水源涵养林抚育提升项目（二期）实施进度，建设总面积 77000.10亩（一期已完成21500亩），全面完成营造养水源涵养林、未成林抚育提升、中幼林抚育各项任务。
	2月底完成发布二期招标公告；3月土壤解冻后开工建设；3月底完成二期招标，4月初二期开标；12月底完成建设。
	任志鹏
	林业和草原局
	各乡镇

	
	
	退化林修复0.38万亩、中幼林抚育6.11万亩。
	实施2024年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复——泾源县退化林修复及中幼林抚育项目，建设总面积6.49万亩，其中，退化林修复0.38万亩、中幼林抚育泾源县6.11万亩。
	1月17日发布招标公告；2月17日-24日开标；土壤解冻后立即开工；12月底完成建设。
	任志鹏
	林业和草原局
	各乡镇

	
	
	着力推进策底河、颉河水生态修复，持续提高泾河水生态系统多样性和稳定性。
	持续推进泾河支流策底河上游段水生态修复项目、泾河支流策底河（泾源段）水生态修复工程和泾河支流颉河（泾源段）水生态修复工程项目建设，确保项目按时竣工。
	2月下旬复工；5月底竣工投运。
	刘  库
	固原市生态环境局泾源分局
	各乡镇
各部门

	五、重保护、强生态，全力以赴推动价值转化实现新突破
	（一）持续厚植生态底色
	积极推进六盘山土石山区森林火灾高风险区综合治理。
	实施宁夏六盘山土石山区森林火灾综合治理项目-泾源县在项目，购置森林消防水车3辆、增压接力水泵灭火系统6套、发电机9台、扑火机具运输车4辆、巡护摩托车4辆、运兵车3辆、载重无人机2架、测绘侦查无人机2架等森林防火物资，保证森林草原火灾零发生。
	3月发布招标公告；4月上旬完成招标；4月中旬完成合同签订；4月底开工建设；10月底完成建设。
	任志鹏
	林业和草原局
	各乡镇
各部门

	
	
	打通森林防火应急“生命通道”73公里。
	新建防火道路23条，共计72.96公里（其中砂石路62.9公里，沥青路10.05公里），配套建设40厘米×40厘米排水边沟6690米、过水路面50米、挡土墙 559 米、涵洞6道。
	3月土壤解冻后立即开工；8月底完成建设。
	任志鹏
	林业和草原局
	各乡镇
各部门

	
	
	森林覆盖率达到39%。
	深入推进国土绿化行动，统筹做好2025年人工造林、森林抚育、退化林修复等增绿重点任务。
	12月底森林覆盖率达到39%。
	任志鹏
	林业和草原局
	各乡镇
各部门

	
	
	
	实施六盘山生态功能区南段水源涵养林抚育提升项目、2024年、2025年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复——泾源县退化林修复及中幼林抚育两个项目、宁夏回族自治区固原市南部生态保护修复与水土流失综合治理项目、宁夏固原市林草湿荒一体化保护修复项目，确保完成阶段任务，发挥项目建设效益，确保森林覆盖率达到39%。
	
	
	
	

	五、重保护、强生态，全力以赴推动价值转化实现新突破
	（二）纵深推进污染防治
	坚持精准治污、科学治污、依法治污。
	加强统筹调度和监测预警，围绕农村生活污水治理、建筑垃圾、生活垃圾随意堆放等问题严格执法监督。
	12月底前完成并长期坚持
	刘  库
	固原市生态环境局泾源分局
	城乡建设和交通运输局
各乡镇

	
	
	
	严把环评审批关口，杜绝“两高一低”项目落地，加快审批符合生态环境保护要求的建设项目环评，促进产业绿色转型。
	
	
	
	

	
	
	抓实各级环保督察反馈问题整改。
	2021年中央第四生态环保督察反馈泾源县的15项共性问题中，需2025年完成整改的5项问题整改销号。
	一季度对已完成整改任务开展“回头看”，确保问题整改彻底，不留死角；二、三季度督促责任单位对2025年需完成整改任务加快整改进度；年底完成整改销号任务。
	刘  库
	固原市生态环境局泾源分局
	县委办

纪委监委

政府办

发展改革和科学技术局

工业信息化和商务局

公安局

农业农村局

水务局

市场监督管理局

自然资源局

各乡镇

	
	
	
	针对自治区党委第三轮环保督察反馈问题，督促责任单位严格按照整改时限整改销号，并及时进行“回头看”，防止问题反弹。
	
	
	
	

	
	
	打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。
	深入打好污染防治攻坚战,压紧压实大气污染防治工作责任，推动减污降碳协同增效。
	全年持续开展。
	刘  库
	固原市生态环境局泾源分局
	水务局

农业农村局

城乡建设和交通运输局

自然资源局

市场监督管理局

各乡镇

	
	
	
	积极开展冬春季大气污染防治、夏季挥发性有机物污染防治和臭氧污染协同治理等专项行动。
	
	
	
	

	
	
	
	持续推进突出生态环境问题整改。
	
	
	
	

	
	
	
	深入开展入河排污口规范整治。
	
	
	
	

	
	
	
	强化饮用水水源地保护和泾河流域生态修复工程建设。
	
	
	
	

	
	
	
	持续开展土壤污染源头防控行动。
	
	
	
	

	五、重保护、强生态，全力以赴推动价值转化实现新突破
	（二）纵深推进污染防治
	加快推进热源厂超低排放工程。
	实施2024年度泾源县冬季清洁取暖-热源厂超低排放改造工程，对2台除尘器进行扩容改造，增加2座脱硫塔，并配备相应附属系统，增加2套SCR脱硝系统。
	3月15日复工建设；5月完成项目建设内容；5月底完成竣工验收工作。
	任志鹏
	城乡建设和交通运输局
	固原市生态环境局泾源分局

	
	
	全面完成公共建筑热源清洁化改造。
	实施泾源县城乡公共建筑热源清洁化改造项目，对88个站点公共建筑进行热源清洁化改造，改造总面积30080平方米，采用安装空气源热泵机组、空气源热泵热风机两种清洁取暖方式取代散煤采暖。
	3月15日复工建设；9月底完成项目建设内容；10月底完成竣工验收工作。
	任志鹏
	城乡建设和交通运输局
	各乡镇

	
	
	提标升级泾河源镇污水处理厂。
	实施泾源县泾河源镇污水处理站扩容改造工程，新建氧化沟(二期)、调节池、除臭设施和库房及在线监测室各1座，新增格栅间及提升泵站、消毒及加药间等，新增污水管网1150米。
	3月15日复工建设；12月完成项目建设内容；12月底完成竣工验收工作。
	任志鹏
	城乡建设和交通运输局
	泾河源镇

	
	
	持续开展农业面源污染综合治理，农作物秸秆和残膜回收利用率超过95%。
	在秋收春播前开展督查检查，督促各乡（镇）、各残膜回收和加工主体组织农户开展残膜回收捡拾、交售和加工，做好相关补贴资金兑付工作，残膜回收率88%以上，残膜利用率95%。
	上半年组织农户开展残膜捡拾交售；三季度组织验收；四季度整理资料开展回收利用加工。
	马义杰
	农业农村局
	各乡镇

	
	
	一般工业固废综合利用率达到90%以上。
	强化固废利用预警监测，定期开展辖区产废、利废企业数据监测工作，提高工业固废统计的及时性和准确性。
	全年开展常态化执法检查。
	刘  库
	固原市生态环境局泾源分局
	工业信息化和商务局

城乡建设和交通运输局

发展改革和科学技术局

卫生健康局

园区管委会

各乡镇

	
	
	
	强化重点企业监督检查，积极开展固体废物监督检查，重点检查企业一般固体废物月度申报台账，了解企业一般固体废物排放及处置情况，督促产废企业处置固体废弃物，并检查剩余固体废物堆放处置情况，监督企业有序减少存量固体废物，使企业固体废物综合利用。
	
	
	
	

	
	
	
	重点围绕供热公司脱硫石膏和炉渣安全处置、建筑垃圾乱堆乱放问题开展执法检查。水平不断提高。
	
	
	
	

	五、重保护、强生态，全力以赴推动价值转化实现新突破
	（二）纵深推进污染防治
	空气优良天数比例保持在93%以上。
	落细“四尘”管控措施，深入打好重污染天气消除、柴油货车污染治理、臭氧污染防治攻坚战，保持清洁的空气环境。
	一季度按照区市工作安排，深入开展冬春季大气污染防治攻坚行动。按区市下发2025年的大气污染防治相关文件制定印发我县相关方案，年底完成相关工作。
	刘  库
	固原市生态环境局泾源分局
	各部门

各乡镇

	
	
	泾河出境断面水质稳定在II类标准。
	开展水污染防治攻坚，深入推进饮用水水源地保护、入河排污口排查整治，保障饮用水水源、泾河断面水质达标。
	一季度开展集中式饮用水水源保护专项行动，对城市集中式饮用水水源整治情况和“千吨万人”农村水源地保护区规范化建设开展专项检查；二、三、四季度持续推进颉河、策底河水生态修复，开展农村污水处理设施执法检查和泾河及其6条支流入河排污口排查整治。
	刘  库
	固原市生态环境局泾源分局
	水务局

各乡镇

	
	（三）扎实推动绿色发展
	严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求。
	严把环评审批关口，对符合生态环境保护的建设项目加快审批，同时加强环境执法检查。
	一、二季度梳理需办理环评手续项目清单，提醒项目建设单位按要求及时办理环境影响评价并配合做好审批；三、四季度做好以排污许可证为主要依据的执法监管工作。
	刘  库
	固原市生态环境局泾源分局
	发展改革和科学技术局

工业信息化和商务局

自然资源局

审批服务管理局

各乡镇

	
	
	积极推进“双碳”战略。
	加强生态建设和保护，大力发展碳汇林业，实施生态保护修复。
	一季度推进项目前期手续；二季度开展项目建设；三季度完成项目架设；四季度谋划下一年碳汇项目。
	任  伟
	发展改革和科学技术局
	工业信息化和商务局

自然资源局

林业和草原局

农业农村局

固原市生态环境局泾源分局

各乡镇

	
	
	
	推动绿色低碳转型，优化产业结构，推广节能技术，倡导绿色生活。
	
	
	
	

	
	
	
	完善政策体系与市场机制，制定和完善相应政策，强化监管与考核。
	
	
	
	

	五、重保护、强生态，全力以赴推动价值转化实现新突破
	（三）扎实推动绿色发展
	巩固拓展社会资本多元参与生态修复新模式。
	全面总结推广燕家山生态修复典型案例经验做法，发挥典型引领作用，激发更多社会资本参与生态修复的积极性。
	一季度完成燕家山生态修复典型案例总结、宣传工作；二、三、四季度完成深入企业推广，促进社会资本多元形式参与生态修复。
	任志鹏
	自然资源局
	林业和草原局

农业农村局

固原市生态环境局泾源分局

各乡镇

	
	
	
	组织开展生态修复政策宣传活动，深入企业、社会组织等进行政策解读，提高社会资本对生态修复政策的了解程度。
	
	
	
	

	
	
	
	举办生态修复研讨会等活动，搭建交流合作平台，促进社会资本之间的经验交流和合作。
	
	
	
	

	
	
	提高森林蓄量和碳汇增量。
	加大与碳汇开发机构合作，开展林草湿地碳汇本底调查、计量评估、潜力评价、成效监测等基础工作，对标国家碳汇交易标准、准入规则、指标量化等政策规定，着力建设碳汇计量模型体系。
	12月底完成林业碳汇项目16万亩，完成部分林地的碳汇测算。
	任志鹏
	林业和草原局
	自然资源局

各乡镇

	
	
	
	加快前期林地确权等准备工作进度，测算我县林业碳汇量。
	
	
	
	

	
	
	
	以“双碳”目标为牵引，实施林业碳汇项目16万亩。
	
	
	
	

	
	
	发展生态观光农业和森林景观利用等业态。
	扎实开展沙塘林场服务集体林权制度改革试点工作，开展日光温棚改造，建设种苗繁育基地、实施林下养殖梅花鹿、林麝及观赏动物等。
	12月底完成沙塘林场服务集体林权制度改革试点工作。
	任志鹏
	林业和草原局
	农业农村局

自然资源局
文化旅游广电局

各乡镇

	
	
	
	建设户外垂钓园、生态停车场、采摘园、观光园及示范园。
	
	
	
	

	
	
	
	提升改造生态旅游项目包括小木屋、星空房、露营基地等。
	
	
	
	

	
	
	
	改造民宿，实施特色餐饮，建设户外游乐场及户外拓展训练基地，经营自助烧烤营地。
	
	
	
	

	
	
	
	建设森林康养基地一处。
	
	
	
	

	
	
	
	打造集生态游、采摘观光、休闲运动、森林露营为一体的林业发展新业态。
	
	
	
	

	五、重保护、强生态，全力以赴推动价值转化实现新突破
	（三）扎实推动绿色发展
	推进生态修复与经济作物、特色苗木、旅游康养等产业深度融合。
	组织实施好兴盛乡生态修复项目，为特色产业发展、旅游康养提供发展空间。
	4月前完成项目建设前期工作；11月前组织实施好农用地整理、农村建设用地整理、沟道治理及生态修复等工程，并做好相关项目用地保障。
	任志鹏
	自然资源局
	农业农村局
林业和草原局

固原市生态环境局泾源分局
文化旅游广电局

各乡镇

	
	
	倡导简约适度、文明健康生活理念和消费方式，建成绿色机关、绿色社区、绿色学校等一批“绿色细胞”。
	全面摸排机关、社区、学校可用于架设光伏板的面积，力争在以上地方抓紧开展屋顶分布式光伏项目，打造一批“绿色细胞”。
	一季度开展摸排；二季度开展试点；三季度加快建设；四季度并网。
	任  伟
	发展改革和科学技术局
	教育体育局

民政和退役军人事务局

城乡建设和交通运输局

机关事务服务中心
各乡镇

	六、优布局、精管理，全力以赴推动城乡融合实现新突破
	（一）推进城市扩能提质
	提速城市更新步伐，积极推进县城防洪排涝二期工程。
	实施泾源县防洪排涝二期项目，主要对龙潭街西段、北环路北侧辅路、养老院东侧支路、东平路南延伸段、香水街东段两侧支路、沙源路等路段新建雨水管道、排水管道及路面、道牙拆除及恢复。
	3月12日前完成招投标工作；3月15日开工建设；12月完成项目建设内容；12月底完成竣工验收。
	任志鹏
	城乡建设和交通运输局
	香水镇

	
	
	改造提升老旧小区4个。
	实施2025年老旧小区改造项目，分为室外配套基础设施和楼体改造2个项目，对永鑫小区、饮食服务公司家属楼、林业局家属楼、生资公司、供销社家属楼等小区室外配套基础设施及楼体、屋面保温等进行改造。
	3月12日前完成招投标工作；3月15日开工建设；10月完成项目建设内容；10月底完成竣工验收。
	任志鹏
	城乡建设和交通运输局
	香水镇

	
	
	改造保障性安居工程小区3个。
	实施泾源县保障性住房安居工程维修改造项目，对民生苑公租房、百泉街公租房、轻工业园区公租房3个小区室外基础配套设施等内容进行提升改造，新增排水管道、污水管道。
	3月15日复工建设；12月完成项目建设内容；12月底完成竣工验收。
	任志鹏
	城乡建设和交通运输局
	香水镇

	六、优布局、精管理，全力以赴推动城乡融合实现新突破
	（一）推进城市扩能提质
	完善社区嵌入式服务，优化布局充电桩、泊车位、健身器材等便民服务设施，持续做好城市绿化美化。
	在县城公共及物业小区建设新能源汽车充电点24处，安装充电桩208个。在县城公共区域及各乡镇新增新能源汽车充电桩54个。
	4月开工；10月建成投入使用。
	任志鹏
	城乡建设和交通运输局
	民政和退役军人事务局

香水镇

	
	
	稳妥开发改善性住房，积极消化存量房，促进房地产市场平稳健康发展。
	全力做好泾源县金域华庭三期建设项目预售证发放工作。
	3月复工，长期坚持。
	任志鹏
	城乡建设和交通运输局
	各乡镇
各部门

	
	
	
	制定出台《关于泾源县关于贯彻落实房地产市场止跌回稳促进健康发展若干措施（暂行）》，全力去化库存。
	
	
	
	

	
	
	争取天然气管道县际连通工程落地建设，提升要素聚集、人口承载和辐射带动能力。
	积极争取泾源县城市管道天然气利用工程项目，建设彭阳至泾源的4.0MPa输气管道57公里，管径D219×6.3，中途设3座截断阀室，并配套阴极保护等输气管道附属设施等内容。
	全年积极争取项目落地建设。
	任志鹏
	城乡建设和交通运输局
	各乡镇

	
	（二）深化城市精细管理
	全面落实“五包”责任制，持续开展市容市貌、交通秩序、背街小巷等专项整治，推动龙潭街便民摊点管理制度化、规范化、人性化。
	明确责任分工，将“五包”责任具体到单位和个人，确保任务明晰。
	2月底与各商户签订门前五包责任书；3月制定督察巡查计划；4-11月定期巡查检查。
	任志鹏
	城乡建设和交通运输局
	各乡镇
各部门

	
	
	
	加强宣传教育，通过多种渠道向摊主和市民宣传相关规定，提高文明意识。
	
	
	
	

	
	
	
	加大执法力度，对违反规定的行为进行严格查处，形成有效震慑。
	
	
	
	

	
	
	
	优化便民摊点布局，合理规划摊位，保障交通秩序和市容市貌。
	
	
	
	

	
	
	
	建立常态化巡查机制，定期对背街小巷等区域进行检查，及时发现和解决问题。
	
	
	
	

	
	
	
	推行人性化管理，根据摊主实际情况，灵活调整管理方式，满足群众需求
	
	
	
	

	六、优布局、精管理，全力以赴推动城乡融合实现新突破
	（二）深化城市精细管理
	扎实推进城市燃气管道“带病运行”专项治理，持续做好危旧房抗震性能排查整治，提高城市安全运行水平。
	规范开展燃气安全执法，综合运用法律、行政、经济等手段，开展多部门综合执法。
	一季度制定年度燃气安全检查计划，召开燃气企业安全培训班；二、三季度按计划进行日常检查；四季度形成年度燃气安全工作报告。
	任志鹏
	城乡建设和交通运输局
	各乡镇
各部门

	
	
	
	对严重违法行为依法采取停业整顿、关闭取缔、上限处罚、限制从业、联合惩戒、“一案双罚”等手段，予以严厉打击。对多次违法和事故频发的燃气经营企业和相关责任人，依法严肃责任追究。
	
	
	
	

	
	
	建立“党建+物业”多方联动机制，打造物业示范企业2家、完整社区1个。
	打造民生物业、怡源物业为我县物业示范企业。
	一季度完成示范企业初步筛选；二季度按照要求组织物业企业示范打造；三季度完成初验；四季度命名。
	任志鹏
	城乡建设和交通运输局
	民政和退役军人事务局

香水镇

	
	
	
	将泾河社区打造为我县完整社区示范点。
	
	
	
	

	
	（三）促进城乡融合发展
	有序推进地质灾害避险搬迁，鼓励群众进城安家落户，推动农村转移群众市民化。
	按照《泾源县地质灾害避险搬迁实施方案（2024-2026年）》要求，全力推进地质灾害避险搬迁工作，建立一户一档、就近安置规划选址、安置房建设、搬迁入住、拆旧复垦等阶段任务，鼓励群众进城安家落户，确保我县地质灾害避险搬迁工作高效完成。
	一季度完成安置点占用土地的勘测、建设用地报批、土地平整等前期工作了；二季度完成统规统建和统规自建房屋主体工程，补助安置协议签订，资金兑付工作；三季度完成统规统建和统规自建的房屋验收并搬迁入住，旧宅基地的拆旧复垦工作；四季度完成总结评估，申请固原市验收及自治区验收备案工作。
	任志鹏
	自然资源局
	各乡镇

	六、优布局、精管理，全力以赴推动城乡融合实现新突破
	（三）促进城乡融合发展
	高质量建设传统村落集中连片保护利用示范县，改造提升传统村落6个。
	实施传统村落集中连片保护一期项目，对园子村、冶家村传统建筑进行修缮。
	3月15日开工建设；12月完成项目建设内容；12月底完成竣工验收。
	任志鹏
	城乡建设和交通运输局
	各乡镇

	
	
	
	实施传统村落集中连片保护二期项目，对张台村、蒿店村、和尚铺村、瓦亭村统建筑进行修缮，发展乡村特色产业、文创写生基地，特色餐饮产业配套，农事体验园及生态休闲农场建设，非遗传统手工艺传承培训基地。
	3月12日前完成招投标工作；3月15日开工建设；12月完成项目建设内容；12月底完成竣工验收。
	
	
	

	
	
	加强“四好农村路”建设管理，持续治理水毁路段，新建特色旅游公路8.5公里，提升农村公路58公里。
	实施涝池经燕家山至张台济公庙特色旅游公路等3个项目的建设以及日常养护工作。
	2月底完成方案论证、初步设计审批、施工图纸等工作；

3月底完成招投标；

4月初开工建设；

11月底完成建设并交付使用。
	任志鹏
	城乡建设和交通运输局
	各乡镇
各部门

	
	
	
	实施防汛能力提升工程，修复2024年农村公路上损坏的路基路面、新建挡墙、边沟、排水渠等。
	
	
	
	

	
	
	
	对2024年路况提升工程剩余的32公里进行建设，计划于2025年3月15日开工6月底完工以及对2025年实施的路况质量精细化提升工程的26公里农村公路进行建设，计划于2025年11月底完工。
	
	
	
	

	
	
	深化交通运输一体化改革，推进“客货邮”融合发展。
	依托城乡客运一体化的体质改革成果，努力用好用活城乡公共交通运力资源，深入探索“客货邮商”融合发展模式，在建制村通农村客运的基础上，切实推进客运企业同中国邮政、顺丰等企业的合作，让客运、物流、快递、乡村旅游等融合发展，让群众幸福生活步入快车道。
	3月底完成客货邮融合发展方案；6月底初步达成与中国邮政、顺丰等企业的合作；9月底前初步完成全县3条客货邮商线路并投入运行。
	
任志鹏
	城乡建设和交通运输局
	各乡镇

	
	
	
	继续优化现有客运线路，计划开通客货邮商线路3条，增加新能源客车6辆，依托7个乡镇，发展建设乡级客货邮服务站，辐射到村。
	
	
	
	

	六、优布局、精管理，全力以赴推动城乡融合实现新突破
	（三）促进城乡融合发展
	提升“互联网+城乡供水”建管用水平，推动城乡供水同网同质同服务。
	监督指导泾河水务公司，建立健全管理平台，推进农村供水片区统一管理、统一运行、统一维护。
	5月底完成。
	马义杰
	水务局
	国投公司

各乡镇

	
	
	
	推动“互联网+城乡供水”项目验收进度。
	
	
	
	

	
	
	
	按照时间节点，加快组织宁夏水投、泾河水务等单位对该项目进行验收，待项目验收后，实行用水计量收费。
	
	
	
	

	七、激活力、增效能，全力以赴推动改革创新实现新突破
	（一）强化科技创新赋能
	建立政产学研用协同创新模式，发挥“宁科贷”撬动作用，引导企业加大研发投入，积极申报区市科技计划项目，加快推动科技成果转化。
	积极申报区市科技计划项目，组织实施县级科技计划项目。
	一季度申报自治区科技计划项目25项；二季度申报固原市科技计划项目5项；

三季度组织实施县级科技计划项目20项；四季度给科技型企业发放“宁科贷”800万元。
	任  伟
	发展改革和科学技术局
	各部门

	
	
	
	给科技型企业发放“宁科贷”。
	
	
	
	

	
	
	实施科技型企业梯次培育计划。
	组织申报自治区科技型企业5，雏鹰企业1家。
	一季度组织申报自治区科技型中小企业5家；二季度组织申报雏鹰企业1家；第三、四季度深入企业开展科技型企业申报辅导、科技创新政策解读。
	任  伟
	发展改革和科学技术局
	各部门

	
	
	
	深入企业进行指导和政策宣传。
	
	
	
	

	七、激活力、增效能，全力以赴推动改革创新实现新突破
	（一）强化科技创新赋能
	落实县级科创资金稳步增长机制，全社会研发经费投入增长12%以上。
	对纳统单位（规上企业和科研事业单位）财务人员进行R&D填报培训和指导。
	一季度开展政策培训，实地指导纳统单位在统计系统中填报2024年度R&D投入经费；二季度做好规上企业自筹资金研发项目的指导；二、三、四季度对规上企业开展科研经费归集、加计扣除等业务工作的指导。
	任  伟
	发展改革和科学技术局
	各部门

	
	
	
	引导规上企业做好自筹资金研发项目。
	
	
	
	

	
	
	
	指导规上企业开展科研经费归集、加计扣除等业务工作。
	
	
	
	

	
	（二）深化重点领域改革
	坚决打好“四水四定”主动战，实行水资源消耗总量和强度双控。
	2025年耗水总量1800万㎥，其中：生活600万㎥、工业100万㎥、农业1100万㎥、按水源任务非常规水利用量100万㎥，利用率40%。
	按照自治区下达指标任务严格控制，12月底完成。
	马义杰
	水务局
	发展改革和科学技术局

农业农村局

城乡建设和交通运输局

各乡镇

	
	
	
	万元GDP用水量较2020年下降13%，灌溉水利用系数0.768，总灌溉面积0.68万亩。
	
	
	
	

	
	
	稳步推进集体林地延包和第二轮土地承包到期后延包试点工作。
	摸排家庭承包人口及林地承包变化情况，摸清是否为生态移民迁出区林地等情况。
	一季度全面指导两个乡镇完成土地问题处置，聘请第三方公司实地勘测；二季度完成90%农户的承包地合同网签和公示；三季度全面完成土地承包信息共享和资料整理工作；11月底完成试点村集体林地延包合同签订；12月底对林地延包试点工作进行全面总结。


	马义杰

任志鹏
	农业农村局

林业和草原局
	自然资源局

各乡镇

	
	
	
	摸排集体林地现状，清查核实林地承包档案，以确权登记档案为基础，对试点区域集体林地承包情况开展全面清查，排查集体林地承包现状、确权登记颁证到户情况，家庭承包户经营和林地利用现状情况等。
	
	
	
	

	
	
	
	针对历史遗留问题，如林地四至不清、登记错误、权属交叉及承包方要求互换、分户等情况进行核实和登记造册，在试点工作开展过程中，能够解决的一并化解。
	
	
	
	

	
	
	
	根据调查结果，明确村集体林地承包关系，经乡镇人民政府审核同意后组织实施延包方案，签订延包合同。
	
	
	
	

	
	
	
	稳步推进六盘山镇、大湾乡第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。
	
	
	
	

	七、激活力、增效能，全力以赴推动改革创新实现新突破
	（二）深化重点领域改革
	积极开展农林碳汇挖潜增效和入市交易，打通青山有“价”、绿水含“金”转化通道。
	加大与碳汇开发机构合作，开展林草湿地碳汇本底调查、计量评估、潜力评价、成效监测等基础工作，对标国家碳汇交易标准、准入规则、指标量化等政策规定，着力建设碳汇计量模型体系。
	12月底前完成部分林地碳汇测算。
	任志鹏
	林业和草原局
	林业和草原局农业农村局

各乡镇

	
	
	
	加快前期林地确权等准备工作进度，测算我县林业碳汇量。
	
	
	
	

	
	
	深化“管委会+”多种运营模式，着力打造农产品加工集聚区，加快培育十亿级园区。
	明确管委会与公司的职能分工，推动政企分开、政资分开。由园区管委会履行政策制定、发展规划、行政审批等行政管理职能。公司承担企业服务、园区运营管理等职能，形成政府和市场两手协同发力、相向而行的园区建设运营新机制。
	一季度完成搜了饮品二期项目、盛飞豪二期项目、牛肉休闲食加工项目前期论证，督促企业尽快开工建设，督促指导众天蜂业二期蜂蜜水项目、喜悦食品、滕智包装投产；上半年力争引进贵州贵旺、贵州同辉、莫崎工贸、福建锦绣传芳、福宁情、宁夏智瀛达等公司入驻园区；前三季度力争园区工业总产值达到3亿元以上；全年力争园区工业总产值达到4亿元，力争“管委会+公司”改革取得新成效。
	任  伟
	园区管委会
	工业信息化和商务局

农业农村局

各乡镇

	
	
	
	按照主导产业+特色产业+未来产业的发展定位，在扶持培育本地企业的同时，形成以肉牛、蜂蜜、菌菇、山泉水、休闲食品加工为主要链条的产业体系，并围绕产业链条精准引进一批农副产品精深加工企业落地园区，纵深推进精深加工企业提档升级，实现农副产品多元化开发、利用、增值、保收。
	
	
	
	

	
	
	
	积极培育以泾河食品为主的肉牛产业发展集群，以众天蜂业为主的蜂蜜产业发展集群，以天茸农业为主的菌菇产业发展集群，以喜悦食品为主的休闲食品加工集群，重点培育闽籍企业打造闽宁产业发展集群，力争“十五五”期间达到十亿级产业园区。
	
	
	
	

	七、激活力、增效能，全力以赴推动改革创新实现新突破
	（二）深化重点领域改革
	深入开展国有企业深化改革提升行动，推动国有企业专业化整合，规范盘活存量资产和低效资产。
	紧盯国资国企改革，实施国有企业强基培优工程，扎实推进国有企业深化改革提升行动，推动国有企业专业化整合，精简管理部门和人员，县属企业管理人员控制在员工总数的12%以内。
	上半年，做好国有企业专业化整合，完成精简管理部门和人员及监事会改革任务；
下半年引导支持国有企业参与资源要素优化配置和重大项目建设，确保县属国有企业营业收入增长10%以上。
	任  伟
	财政局
	国投公司

	
	
	
	围绕县域经济布局优化企业布局，引导支持国有企业参与资源要素优化配置和重大项目建设，推动企业减亏扭亏。
	
	
	
	

	
	
	
	完善国有企业主责主业管理，完成国有企业监事会改革任务，积极推动融资平台有序退出，明确国有资本重点投资领域和方向，完善投资风险和债务风险防控机制，推动国企做强做优做大。
	
	
	
	

	
	
	推进产业工人队伍建设改革，扎实开展“才聚泾源1594”行动，为发展新质生产力培养更多新型劳动者。
	围绕全县产业链布局人才链，以产业发展带动工人队伍建设、把培养本土产业工人作为重点，推进产业工人队伍改革。
	12月底完成。
	刘  库
	人力资源和社会保障局
	农业农村局
总工会

各乡镇

	
	
	
	充分发挥党校、职业技术学校、就创中心等各类培训资源，深入开展新型产业工人培育工程，大力培养“土专家”“田秀才”，不断提升产业工人能力素质。
	
	
	
	

	七、激活力、增效能，全力以赴推动改革创新实现新突破
	（二）深化重点领域改革
	引导金融机构创新推出金融产品，服务企业和“三农”发展。
	鼓励和引导县域金融机构专注主业、回归本源、深耕本土，持续扩大服务规模，着力提升服务质效，支持银行机构立足泾源县“1优+3特+X新”产业发展实际，持续完善金融服务产品体系，创新信贷产品，将更多的金融资源配置到“三农”发展的重点领域和薄弱环节，更好满足乡村振兴多样化、多层次金融需求，确保存贷款较年初增长9%、10%。
	上半年，完成持续完善金融服务产品体系，创新信贷产品；下半年，完成摸排县支柱企业、供应链核心企业和专精特新企业等重点企业融资需求，召开政银企融资对接会议；全年，力争存贷款较年初增长9%，10%的目标任务。
	任  伟
	财政局
	国家金融监督管理总局泾源支局

	
	
	
	摸排县支柱企业、供应链核心企业和专精特新企业等重点企业融资   需求，建立白名单推送共享机制，鼓励金融机构强化融资辅导与资金支持，“一企一策”量身制定融资服务方案，扶持企业做优做强。
	
	
	
	

	
	（三）优化提升营商环境
	持续深化“高效办成一件事”，推动从“办妥一件事”向“办好一类事”转变。
	深化线下办事“一门一窗”、提升“一网通办”水平、做好各类诉求“一线应答”，推动更多高频事项网上办、掌上办、一次办、马上办，提升“12345”政务服务便民热线接办水平，实现“接诉即办”。
	全年常态化坚持。
	任  伟
	审批服务管理局
	各部门

各乡镇

	
	
	
	大力开展“跨省通办”业务，尤其对来宁开办企业和招商引资企业加强沟通配合,提供全程代帮办服务。
	
	
	
	

	
	
	
	实施行政备案规范化管理、优化政务服务自助终端建设,积累经验，大力优化营商环境。
	
	
	
	

	
	
	
	优化个人领域重点事项，如新生儿出生“一件事”，为老年人、残疾人等特殊群体提供陪同办、代理办、优先办等服务。
	
	
	
	

	
	
	
	推动与企业和群众生产生活密切相关的公用事业领域高频事项纳入，为企业提供精准化、个性化服务。
	
	
	
	

	
	
	
	完成 2024年“高效办成一件事”清单，结合我县实际，制定我县特色“一件事”清单。
	
	
	
	

	七、激活力、增效能，全力以赴推动改革创新实现新突破
	（三）优化提升营商环境
	打造法治化营商环境，落实“十项机制”，强化政银企交流，“一企一策”助企纾困，激发经营主体内生动力。
	持续推进中小微企业融资协调机制，继续开展小微企业、个体工商户等贷款需求摸排，对接各金融机构开展授信工作。
	一季度持续摸排贷款需求；二季度开展民营经济会议；三季度持续推进各项措施；四季度完成营商环境评价。
	任  伟
	发展改革和科学技术局
	市场监督管理局

工业信息化和商务局

司法局

审批服务管理局

	
	
	
	落实“十项机制”助企纾困，用好“宁科贷”“纾困基金”等帮助企业解决资金难题。
	
	
	
	

	
	
	
	召开2025年民营经济促进会，解决企业急难愁盼问题，促进我县民营经济健康发展。
	
	
	
	

	
	
	扎实开展涉企违规收费专项整治和拖欠企业账款清欠工作，让企业放心投资、安心经营、舒心发展。
	定期开展涉企收费摸底调查，查清涉企收费种类、性质、标准、范围、数额和依据。
	全年长期坚持。
	任  伟
	工业信息化和商务局
	各部门

各乡镇

	
	
	
	通过书面调查、座谈交流、问卷调查、第三方评估等方式，广泛听取意见和建议，了解企业缴费情况及负担水平。
	
	
	
	

	
	
	
	聚力清欠民营企业账款，贯彻落实清欠民营企业账款工作决策部署，认真摸排，健全台账，稳妥化解。
	
	
	
	

	
	
	
	认真核实处理清欠问题线索，及时转办处理各类投诉件。
	
	
	
	

	八、办实事、优服务，全力以赴推动民生保障实现新突破
	（一）办好人民满意教育
	全面建成泾河源镇、六盘山镇、兴盛乡中心小学综合楼和县城第三幼儿园，提升改造部分中小学校、幼儿园校舍和运动场，补齐教学仪器、用餐饮水等设施短板。
	完成泾河源镇中心小学综合教学楼及附属设施、六盘山镇中心小学综合教学楼及附属设施、兴盛乡中心小学综合教学楼及附属设施建设并交付使用。
	二季度完成泾河源镇、六盘山镇、兴盛乡中心小学综合教学楼及附属设施建设并交付使用；三季度完成县第三幼儿园附属及消防设施建设、农村中小学维修改造、公办幼儿园校舍维修改造等项目并交付使用；四季度完成2025义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设并交付使用。
	刘  库
	教育体育局
	各乡镇

	
	
	
	完成泾源县第三幼儿园附属及消防设施建设项目，建设门房、透视围墙等附属设施建设并交付使用。
	
	
	
	

	
	
	
	实施泾源县农村中小学维修改造项目，对泾河源镇中心小学等农村中小学教学楼、餐厅、围墙、校内道路等进行维修改造。
	
	
	
	

	
	
	
	实施泾源县公办幼儿园校舍维修改造项目，对泾河源镇中心幼儿园等10所幼儿园教学楼、围墙等维修改造。
	
	
	
	

	
	
	
	实施2025义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，采购教学仪器设备，对黄花乡平凉庄小学等24所学校音体美教学器材、信息技术设备、厨房设备、饮水设施等设施设备改造提升。
	
	
	
	

	八、办实事、优服务，全力以赴推动民生保障实现新突破
	（一）办好人民满意教育
	开展基础教育扩优提质行动，实施教育数字化战略，持续巩固“互联网+教育”建设成效，加快推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡发展达标县创建。
	实施教育质量提升行动，优化农村小规模学校布局，积极稳妥撤并农村20人以下小规模学校。
	一季度完成学前教育普及普惠达标县创建工作方案制定；三季度全面完成义务教育优质均衡发展督导反馈问题整改和小规模学校撤并；四季度完成互联网“揭榜挂帅”项目，全县基础教育公共服务能力显著增强。
	刘  库
	教育体育局
	各乡镇

	
	
	
	全面推进“三个课堂”应用，开展2次中小学教师信息技术应用能力提升培训。
	
	
	
	

	
	
	
	实施泾源县第二中学、泾源县第三小学、大湾乡中心小学、香水镇园子小学和泾河源镇兰大庄小学5所学校信息化能力提升建设项目，夯实教育数字化、智慧化发展基础。
	
	
	
	

	
	
	
	对标对表国家标准和指标体系，补齐义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠工作短板，全面完成2024年自治区义务教育优质均衡发展督导反馈问题整改，制定县级学前教育普及普惠发展达标县创建工作方案，全面推进创建工作。
	
	
	
	

	
	
	深化“县管校聘”改革，实施“名师名校名校长”培育工程。
	全面深化中小学教师“县管校聘”改革，健全县内义务教育学校教师定期轮岗交流机制，深入开展调查研究，充分掌握学校实际情况，有针对性的提出教师调整意见，严格开展教师竞聘工作，推动教师竞聘上岗制度，逐步优化师资均衡配置。
	一季度调研各级各类学校师资配备和使用情况；二季度对2024年秋季学期在校生进行摸底，统筹核定各校教职工编制，报县委编办备案；三季度加大优秀教师培养培训力度，成立名师名校长工作室，发挥名师名校长的示范引领作用。按需对各学校教职工进行微调，保障教职工编制合理使用；四季度加强督查，强化教职工考核。
	刘  库
	教育体育局
	人力资源和社会保障局

各乡镇

	
	
	
	实施“名师名校名校长”培育工程，加大教师培养力度，努力打造一支高素质、专业化、创新型的校长、教师队伍。
	
	
	
	

	八、办实事、优服务，全力以赴推动民生保障实现新突破
	（一）办好人民满意教育
	扎实做好“新高考”综合改革。
	按照“缺什么补什么”的原则，推动高考综合改革基础条件进一步完善，年内调整优化普通高中学科教师10人。
	一季度完成标准化考场建设；三季度完成普通高中基础条件改善；四季度完成名校访学培训。新高考综合改革工作取得初步成效。
	刘  库
	教育体育局
	财政局

人力济源和社会保障局

	
	
	
	加强高考安全保障条件建设，完成标准化考场的建设，保障标准化考点的运行维护，确保标准化考点数量、设备适应组织统一的新高考要求。
	
	
	
	

	
	
	
	加强部属高中帮扶，组织学校相关人员赴普通高中新课程改革先进省区市或名校现场学习与培训。
	
	
	
	

	
	
	推进高级中学标准化建设，振兴县域普通高中。
	完成泾源高级中学体育馆维修项目，对体育馆室内运动场地面更换、室外台阶等维修并交付使用。
	一季度完成泾源高级中学理化生智慧实验室、音乐美术教室等设施设备采购项目并交付使用；二季度建立高中试题资源库；三季度完成泾源高级中学体育馆维修、基础设施建设等项目并交付使用。按照帮扶协议，定期与南京大学（附属中学姜堰中学）开展教学教研等交流研讨活动，帮助我县提高教学质量。
	刘  库
	教育体育局
	财政局

发展改革和科学技术局

	
	
	
	完成泾源县高级中学基础设施建设项目，对行政办公楼等10栋建筑外墙外立面铺贴仿石材一体板单板等。
	
	
	
	

	
	
	
	实施理化生智慧实验室、音乐美术教室设施设备采购项目，采购物理、化学、生物智慧实验室各一间，音乐、美术教室各一间。
	
	
	
	

	
	
	
	建立高中试题资源库，加强教师试题命制能力，提升县域普通高中教育质量。
	
	
	
	

	
	
	
	实施县内高中振兴计划，不断强化与部属高校南京大学（附属中学姜堰中学）县中托管帮扶。
	
	
	
	

	八、办实事、优服务，全力以赴推动民生保障实现新突破
	（一）办好人民满意教育
	常态化落实“高峰勤务”和“护学岗”制度，扎实开展普法进校园活动，筑牢校园安全屏障。
	各学校设置由公安民警、协辅警、学校保卫干部、保安员、教职工和群防群治力量共同参与“护学岗”，定期对参与“高峰勤务”和“护学岗”的人员进行培训，提升交通安全、应急处置等业务能力和服务水平。
	每月开展一次中小学应急疏散演练；每季度开展一次幼儿园应急疏散演练；每学期至少邀请法制副校长进校开展一次法制讲座，开展平安校园暨安全管理规范化学校创建活动；全年长期坚持，常态化落实“高峰勤务”和“护学岗”制度。
	刘  库
	教育体育局
	公安局

城乡建设和交通运输局

司法局

各乡镇

	
	
	
	公安、司法等部门专业人员走进校园，开展法治讲座，向学生普及交通安全、网络安全、防诈骗、防欺凌等方面的法律知识；组织法律知识竞赛、模拟法庭等活动，让学生在实践中学习法律知识，增强法律意识。
	
	
	
	

	
	
	
	定期对校园周边环境进行安全隐患排查，包括交通设施、治安状况、食品卫生等方面的隐患，并对排查的安全隐患及时完成整改，确保校园周边环境安全。
	
	
	
	

	
	
	
	制定完善校园安全应急处置预案，包括火灾、地震、突发事件等情况下的应急处置措施，定期组织师生进行应急演练，提高师生的应急处突能力和自我保护能力。
	
	
	
	

	
	
	
	加强学校与家庭、社会的沟通与合作，形成家校社协同育人的良好局面。
	
	
	
	

	八、办实事、优服务，全力以赴推动民生保障实现新突破
	（二）提升健康泾源水平
	持续深化医药卫生体制改革，全面推进紧密型县域医共体建设。
	充分利用城市三级医院“组团式”帮扶、闽宁协作医疗对口帮扶、“千名医生下基层”活动等，提升县乡两级医疗机构综合服务能力，推动优质医疗资源扩容下沉。
	6月底初步完成各项任务；12月底前取得明显成效。
	马义杰
	卫生健康局
	财政局

人力资源和社会保障局

	
	
	
	由县医疗健康总院牵头，建立巡回医疗制度，下派专业技术人员下沉到基层医疗卫生支持开展诊疗服务，充分发挥医疗健康总院心电、影像、超声等远程诊疗中心作用，为基层医疗机构提供诊断技术支撑，落实分级诊疗制度。
	
	
	
	

	
	
	
	加强人才队伍建设。制定卫生专业技术人才培养规划，重点加强对中医、儿科、全科等急需紧缺专业人才培养，全面提升医务人员的诊疗服务水平。
	
	
	
	

	
	
	加快医疗设备迭代更新，推动公立医院高质量发展，做强中医药特色科室，补齐薄弱专科短板。
	加快医疗设备迭代更新，实施泾源县县域医共体医疗设备更新换代建设项目，实施公立医院高质量发展提质增效攻坚行动，补齐薄弱专科短板，推动公立医院高质量发展。
	4月底完成泾源县县域医共体医疗设备更新换代建设项目；10月底公立医院高质量发展提质增效攻坚行动取得阶段性成效；12月底完成“中医阁”建设。
	马义杰
	卫生健康局
	财政局

审批服务管理局

	
	
	
	集中打造县人民医院中医康复科、中医治未病等特色科室，新建“中医阁”2个，开展一期中医药适宜技术培训，提高中医药的服务水平。
	
	
	
	

	
	
	力争85%以上乡镇卫生院、社区卫生服务中心医疗服务能力达到国家基本标准。
	深入开展优质服务基层行活动，龙潭街社区卫生服务中心创建国家基本标准，兴盛乡卫生院创建国家合格标准，提升基层医疗机构服务水平。
	3月开展创建工作；11月底完成县级、市级、区级评定。
	马义杰
	卫生健康局
	各乡镇

	八、办实事、优服务，全力以赴推动民生保障实现新突破
	（二）提升健康泾源水平
	借力“组团式”医疗帮扶资源，培养更多“骨干医生”。
	依托石嘴山市第一人民医院、固原市人民医院“组团式”帮扶，接收至少10名专业开展帮扶工作。
	12月底取得明显成效。
	马义杰
	卫生健康局
	各乡镇

	
	
	
	建立培训机制，组织专家针对性的开展专题讲座、病例讨论，进行一对一个性化指导。
	
	
	
	

	
	
	
	派出至少10人到上级三级医院进修培训，提高我县专业人员水平。
	
	
	
	

	
	
	落实基本公共卫生服务政策，做实重点人群家庭医生签约服务，慢病患者规范管理率保持在80%以上。
	落实基本公共卫生服务政策，实施十四类54项基本公共卫生服务项目，组织开展疾病预防控制能力提升及妇幼项目管理培训，确保高血压、二型糖尿病、慢阻肺、严重精神障碍等慢病患者规范管理率保持在80%以上。
	3月底完成疾病预防控制能力提升及妇幼项目管理培训、家医签约培训，做实家医签约服务工作；12月底完成公共卫生项目。
	马义杰
	卫生健康局
	各乡镇

	
	
	
	建立健全家庭医生服务团队，成立50个由全科医师、公共卫生科专干、护士及村医组成的签约团队、开展一期培训，做实家医签约服务工作。
	
	
	
	

	
	
	落实生育支持政策，织密“一老一小”健康防护网，提升全民健康素养水平。
	抓好生育政策实施，继续实行计划生育奖励扶助政策，严格落实生育补贴审核发放。
	12月底前完成。
	马义杰
	卫生健康局
	各乡镇
各部门

	
	
	
	加强全县公办幼儿园和社会办普惠托育机构服务供给，推进婴幼儿照护服务发展，确保每千人口托位数保持在4个以上。
	
	
	
	

	
	
	
	实施健康水平提升行动，加强健康教育工作，提升全民健康素养水平。
	
	
	
	

	八、办实事、优服务，全力以赴推动民生保障实现新突破
	（三）强化社会服务保障
	开发公益性岗位160个，新增就业600人，培育创业实体230个，创业带动就业1000人，力争组织化输出率达到50%，高校毕业生就业率90%以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内，零就业家庭实现动态清零。
	按照区上下达的公益性岗位目标任务，开发公益性岗位160个，严格按照发发布公告、个人申请、基层审核、公示审定、培训上岗工作程序安置公岗人员。
	3月底，城镇新增就业50人，农村劳动力转移就业9000人次，其中东西部劳务协作70人，实现工资性收入8000万元以上；6月底，安置城镇及乡村公益新岗位、城镇新增就业200人，农村劳动力转移就业2.5万人次，其中东西部劳务协100人，实现工资性收入1.5亿元以上；9月底，城镇新增就业500人，农村劳动力转移就业2.7万人次，其中东西部劳务协作140人，实现工资性收入5亿元以上；10月底，完成全部目标任务。                                                                 
	刘  库
	人力资源和社会保障局
	发展改革和科学技术局

民政和退役军人事务局

教育体育局

各乡镇

	
	
	
	全面落实创业担保贷款、创业培训、创业补贴、税费减免等政策，为农民工、高校毕业生等群体提供创业扶持，引导和鼓励高校毕业生、返乡农民工等群体创业带动就业。
	
	
	
	

	
	
	
	做好高校毕业生、大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体的帮扶，建立动态管理台账，及时掌握就业信息，优先服务、精准帮扶，确保重点群体充分就业。
	
	
	
	

	
	
	
	发挥7个乡镇劳务工作站和163名劳务经纪人优势，依托闽宁协作、央企定点帮扶平台，积极对接省内外各类企业，收集用工岗位信息，拓宽就业渠道，促进劳动力转移就业。组织开展劳动力就业信息摸排，掌握务工人员就业意愿，为劳务输出工作做好准备，力争有组织输出占就业人数的50%。
	
	
	
	

	
	
	持续抓好“小百分比”特殊困难群众关爱帮扶，提质增效城乡低保、特困供养、孤儿养育津贴。
	加强低收入人口动态监测，通过“大数据比对+铁脚板摸排”，强化数据共享和政策衔接协同，常态化开展救助对象“回头看”，将符合条件的困难群众及时纳入保障范围。                                                                       
	每月按时足额发放各类救助资金；每季度完成30%新增城乡低保入户核查；全年临时救助入户核查率达到100%。
	任志鹏
	民政和退役军人局
	财政局

各乡镇

	
	
	
	聚焦困难群众急难愁盼问题，抓好“小百分比”特殊困难群众关爱帮扶，按月足额发放城乡低保、特困供养、孤儿养育津贴                                                               等资金。
	
	
	
	

	
	
	
	对遭遇突发性、紧迫性困难的群众，加大临时救助力度，保障困难群众基本生活。
	
	
	
	

	八、办实事、优服务，全力以赴推动民生保障实现新突破
	（三）强化社会服务保障
	全面落实经济困难老年人养老服务和护理“两项补贴”政策，加快推进养老机构公建民营。
	为全县城乡低保对象中的60周岁及以上失能老年人和城乡低保对象中的计划生育特殊家庭中60周岁及以上老年人开展养老服务和护理“两项补贴”服务，提升服务对象幸福感。                                         
	一季度发布招标意向，核实数量，建立名册，发布招标公告；二季度通过招投标方式确定服务机构，为符合条件的困难老年人开展养老服务和护理服务，按月兑付资金；三季度为符合条件的困难老年人开展养老服务和护理服务，按月兑付资金；四季度为符合条件的困难老年人开展养老服务和护理服务，按月兑付资金，并开展绩效评价。                                             
	任志鹏
	民政和退役军人局
	财政局

各乡镇

	
	
	
	在充分发挥公办养老机构兜底保障职能的基础上，开展公建民营，盘活现有资源，提升使用效益。
	6月底前完成招标，确定运营机构；10月底前试运营。
	
	
	

	
	
	提升退役军人服务保障水平。
	坚持把思想政治引领贯穿退役军人工作的各方面、全过程，上好退役返乡第一课，扎实做好春秋两季自主就业退役士兵适应性培训工作，并在培训过程中加强对“一法两条例”的学习宣传。
	一季度完成1-3月优抚资金发放、春季新兵欢送慰问工作和接受报道、举办招聘会两场、新增退役军人就业5人、适应性培训10人；二季度完成4-6月优抚资金发放、新增退役军人就业3人；三季度完成7-9月优抚资金发放、秋季新兵欢送慰问工作和接受报道、新增退役军人就业4人、适应性培训30人；四季度完成10-12月优抚资金发放、新增退役军人就业3人。
	任志鹏
	民政和退役军人局
	财政局

各乡镇

	
	
	
	坚持“四尊崇、五关爱、六必访”工作制度，在春节和八一期间走访慰问退役军人，及时开展立功受奖送喜报活动，常态化做好春秋两季退役士兵建档立卡工作，积极开展“崇军行动”，开展欢送新兵慰问活动。
	
	
	
	

	
	
	
	加大就业扶持力度，改进教育培训方式方法，提高培训质量，举办招聘会，积极推荐退役军人到企业就业，2025年实现退役军人新增就业15人，教育培训40人。
	
	
	
	

	
	
	
	严格落实国家优待抚恤政策，及时发放各类抚恤和补助资金。
	
	
	
	

	八、办实事、优服务，全力以赴推动民生保障实现新突破
	（三）强化社会服务保障
	加强非遗和文物系统性保护利用，扶持培育一批文化大院、民间文艺团队、非遗传承基地，改造提升文化惠民示范点2个，以公共文化滋养幸福民生。
	规范文物保护工作，全力做好第四次全国文物普查工作。
	6月底度完成文物调查资料和信息数据，并录入全国文物普查系统。
	马义杰
	文化旅游广电局
	各乡镇

	
	
	
	实施非遗项目保护及非遗数字化工程。
	3月底发布政府采购计划；6月底公开招标公告并确定项目实施企业，并完成数字化软件开发；9月完成全部数字化设备安装及应用，完成项目验收。
	
	
	

	
	
	
	积极争取资金对自乐班等民间文艺团队发展进行扶持，改造提升2个文化惠民示范点。
	8月底前完成对群众自乐班文化设施设备的配发；10月完成2个文化惠民示范点改造提升
	
	
	

	九、防风险、保安全，全力以赴推动治理效能实现新突破
	（一）铸牢团结奋进之魂
	把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，持续开展“七进”宣传教育，全面落实“十个到位”，有效抓好“六项行动”，深入实施“三大工程”，有形有感有效建设铸牢中华民族共同体意识示范县。
	坚持用伟大思想“铸魂”。持续抓好重点群体的教育培训。将“铸牢”纳入干部教育、党员教育、国民教育培训体系，全面开展“牢记总书记嘱托，铸牢中华民族共同体意识”活动，召开铸牢培训班2期，邀请专家教授或区市党委统战部领导指导宣讲，持续开展百场万人大宣讲活动，在全县、各乡（镇）、村开展常态化宣讲，推动共同体意识更加深入人心。
	一季度完成铸牢中华民族共同体意识专题培训班1期，开展铸牢系列活动2次；二季度开展铸牢系列活动2次，完成百场万人大宣讲活动60%；三季度邀请专家教授开展铸牢中华民族共同体意识专题培训1期，打造铸牢特色品牌；四季度完成百长万人大宣讲活动，开展铸牢系列活动2期。
	马义杰
	统战部

（民宗局）
	各部门

各乡镇

	
	
	
	持续推进民族团结进步创建工作。深化“5585”创建模式，广泛组织开展形式多样的文艺活动、互帮互助的公益活动、基层治理的公共活动等来丰富民族团结进步示范创建的形式。充分发挥互联网自媒体对民族团结进步示范创建的增量作用，积极探索具有泾源特色的工作路径，加强龙文化、泾河文化、萧关文化开发运用，精心组织“民族团结进步月”活动。
	
	
	
	

	九、防风险、保安全，全力以赴推动治理效能实现新突破
	（一）铸牢团结奋进之魂
	
	以民族团结进步创建“七进”为抓手，积极打造自治区级以上民族团结进步示范单位，推动形成“以点带面、串点成线、连线成片”的民族团结进步创建新格局。
	一季度完成铸牢中华民族共同体意识专题培训班1期，开展铸牢系列活动2次；二季度开展铸牢系列活动2次，完成百场万人大宣讲活动60%；三季度邀请专家教授开展铸牢中华民族共同体意识专题培训1期，打造铸牢特色品牌；四季度完成百长万人大宣讲活动，开展铸牢系列活动2期。
	马义杰
	统战部

（民宗局）
	各部门

各乡镇

	
	
	把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，持续开展“七进”宣传教育，全面落实“十个到位”，有效抓好“六项行动”，深入实施“三大工程”，有形有感有效建设铸牢中华民族共同体意识示范县。
	深入推进文化润心活动。坚持把文化润心作为铸牢中华民族共同体意识的重要载体和路径，深入实施中华优秀传统文化传承发展工程，推动中华文化标识有机嵌入城市建筑、道路景观、旅游景区，打造一批中华文化符号和中华民族形象示范点，深度挖掘泾源历史事实、考古实物、文化遗存，推动县文化馆、村史馆等集体发声，不断增进各族干部群众的中华文化认同。
	
	
	
	

	
	
	
	深入推进“三项计划”促进各民族交往交流交融。持续推动全县各族青少年跨省和区内跨地区双向交流活动在全县普遍开展，打造“红石榴夏令营”主题交流品牌，利用中华民族传统节日等载体常态化开展“社区邻里节”活动，提高社区公共服务水平，以文旅融合发展 促进各民族交往交流交融。通过“走出去”宣传、“请进来”体验，打造泾源县春日赏花烂漫游、生态休闲避暑游、红叶染寒天、雪飘人间游六盘“春夏秋冬”系列旅游线路，把展现和弘扬中华优秀传统文化深刻内涵与发展旅游产业融合推进，引导各族群众在共同发展和交往交流交融中进一步铸牢中华民族共同体意识。
	
	
	
	

	九、防风险、保安全，全力以赴推动治理效能实现新突破
	（二）扛稳公共安全之责
	持续推进安全生产治本攻坚三年行动，着力抓好安全生产和自然灾害风险隐患排查整治专项行动，强化防灾减灾救灾体系建设。
	以推动高质量发展为主题，以防范化解重大安全风险为主线，以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，织密安全网格，忠诚担当，各负其责，履职尽责，上下联动，齐抓共管，以灾害应急救助、防灾减灾救灾和积极做好全国自然灾害综合风险普查为抓手，加大自然灾害防治“八大工程”实施力度，深入推进自然灾害防治体系和能力现代化，全面推动应急管理体系和能力现代化，全力保障人民群众生命财产安全和社会稳定。
	一季度召开全县第一次安全生产委员会，加强全县森林草原防灭火工作，开展安全生产督查检查；二季度持续巩固提升安全生产治本攻坚三年行动和重大事故隐患判定标准宣贯，继续抓好各重点行业领域专项整治，安排并开展全县防汛救灾工作，开展自然灾害防灾减灾知识宣传，开展全县安全生产月宣传活动。三季度加强灾害预警体系建设提高灾害风险预警能力，切实做好防汛备汛各项工作，持续抓好安全隐患排查整治。四季度构建应急指挥体系，规范信息共享、预警发布、应急值守和督查考核机制，有序推进安全生产督查考核，着力构建防风险、除隐患、保安全体系，常态化开展安全隐患排查整治，做好安全生产年终考核各项工作。
	任  伟
	应急管理局
	县安委会各成员单位

各乡镇

	
	
	
	确保不发生安全生产事故，不造成人员伤亡，确保亿元GDP事故死亡率严格控制在区、市下达指标范围内。
	
	
	
	

	九、防风险、保安全，全力以赴推动治理效能实现新突破
	（二）扛稳公共安全之责
	常态化开展扫黑除恶斗争，深化“情指行”一体化运行机制，严防严打各类违法犯罪活动。
	持之以恒、坚定不移地抓好常态化开展扫黑除恶斗争各项工作措施的落实。
	一季度制定下发2025年工作计划及方案，纵深推进“化解矛盾纠纷维护社会稳定”专项行动，利用春节期间电信诈骗、传统盗抢骗案件高发时期，适时开展宣传工作，持续巩固我县重大刑事案件百分百破案，命案“零发案”的工作目标；二季度强化情报研判分析，加大社会面巡逻管控，穷尽手段破获一批传统盗抢骗案件，尽最大努力挽回群众损失，同时积极查办上级或扫黑办成员单位交办的扫黑线索；三季度严格落实超常规宣传防范措施，协同各部门、单位，广泛式、全覆盖开展预防电信诈骗、盗抢骗宣传工作，筑牢群众安全防盗、防骗意识；四季度用好用足电信网络诈骗信息系统以及国家反诈中心APP，加强“两卡”人员打击惩戒力度，对有条件的电信诈骗案件进行深度的研判分析，力争自侦电信诈骗案件有新的突破，全年刑事案件低于前两年平均水平。
	张怀彪
	公安局
	各乡镇

	
	
	
	常态化运行“情指行”一体化实战化机制，紧盯抓“命案防控”主线，牢固树立个人极端暴力犯罪可防可控理念，始终坚持“命案必破，命案全破”工作要求，严格落实命案工作机制。
	
	
	
	

	
	
	
	严厉打击传统“盗抢骗”违法犯罪活动，全力保障人民群众财产利益安全。
	
	
	
	

	
	
	
	严厉打击电信网络新型违法犯罪活动，全力遏制我县电信诈骗案件高发势头。
	
	
	
	

	九、防风险、保安全，全力以赴推动治理效能实现新突破
	（二）扛稳公共安全之责
	严格落实“四个最严”要求，保障群众“舌尖上的安全”。
	聚焦重点品种，加强食品安全监督抽检。2025年计划抽检310批次，并根据“你点我检”服务惠民生活动，随时开展快检，并及时公开抽检过程、反馈点检结果。
	3月底、9月底对全县学校食堂全面开展安全隐患排查；5月底对景区开展全面排查检查；6月底、12月底，对重点领域、重点场所开展全面排查检查；11月底完成食品抽检任务；12月底完成全年食品安全重点任务。
	刘  库
	市场监督管理局
	各乡镇

	
	
	
	围绕食品安全问题多发易发的校园及周边食品、旅游景区、服务区、夜市、农家乐、露营地、网络餐饮等重点环节，紧盯“中秋”“春节”等节日，突出抓好肉类、酒类、月饼、糕点、儿童食品等城乡结合部及食品专项整治，努力消除安全隐患。
	
	
	
	

	
	
	
	持续加大对农村集贸市场、“三小”经营店等城乡结合部及农村地区食品安全监督检查力度，梳理掌握农村食品安全问题多发、易发的重点业态、重点问题，精准发力。
	
	
	
	

	
	
	
	强化对母婴用品店、药店、综合商超等特殊食品经营单位的特殊食品安全风险隐患排查检查。
	
	
	
	

	
	
	
	加大宣传引导，积极开展宣传培训，营造良好氛围，提高对食品安全的重视度，并按照区市要求对相关食品生产经营单位开展监督抽考，排查风险隐患，保障食品安全。
	
	
	
	

	
	
	守护金融安全，积极化解政府债务，守牢不发生系统性风险的底线。
	强化正面宣传引导，营造积极向上的氛围。
	一季度积极开展防范金融风险宣传活动；二季度积极开展“扫楼清街”集中统一清查行动；三季度认真开展涉金融业务字样和经营范围等商事登记管理会商机制运行保障工作；四季度完成年度化债任务。
	任  伟
	财政局
	各部门

各乡镇

	
	
	
	督促各监管部门开展行业内监督检查，积极主动地做好线索处置摸排。
	
	
	
	

	
	
	
	积极开展“扫楼清街”集中统一清查行动。
	
	
	
	

	
	
	
	开展涉金融业务字样和经营范围等商事登记管理会商机制运行保障工作，从源头上根治金融乱象，防止新的风险增量发生。
	
	
	
	

	
	
	
	严格落实“1+3+3”防范化解地方政府债务一揽子方案，抢抓中央增加债务限额、支持地方债务化解政策机遇，落实分年度化债计划。
	
	
	
	

	九、防风险、保安全，全力以赴推动治理效能实现新突破
	（三）巩固和谐稳定之基
	践行“塞上枫桥”基层法治“1+1+3”固原实践，巩固社区治理“1+N”和村级治理“55124”模式，深入推进“4+N”一体下沉化解机制。
	深化“塞上枫桥”基层法治“1+1+3”固原实践模式，推动村（社区）治安保卫委员会和人民调解委员会切实发挥作用。
	一季度完成县乡两级标准化社会治安综合治理中心（综治中心）建设；二季度探索覆盖县乡村一体化矛盾纠纷指挥调度中心运行。三季度推动村社区两个委员会与基层法治工作机制有效衔接；四季度切实优化机制建设，推动矛盾纠纷法排查化解治化。

	张怀彪
	政法委

社会工作部
	法院

检察院

公安局

民政和退役军人事务局
各乡镇

	
	
	
	建设县乡社会治安综合治理中心，推进矛盾纠纷一站式化解，探索覆盖县乡村一体化矛盾纠纷指挥调度中心，全面排查防范化解基层社会矛盾问题。
	
	
	
	

	
	
	
	坚持将法治思维贯穿于矛盾风险预防化解工作的全过程，将矛盾化解与宣传紧密结合起来，做到在矛盾纠纷化解中推动全民守法。
	
	
	
	

	
	
	
	继续落实村级治理“55124”模式，保障基层治理工作顺利开展，及时发现和解决基层矛盾纠纷，将矛盾化解在萌芽状态。
	一季度统一印制记录本，指导乡镇村居进一步落实“55124”模式；二季度开展培训，进一步规范运行；三季度联合相关部门开展督查检查，确保运行良好；四季度深入村居对运行情况进行考评总结。
	
	
	

	九、防风险、保安全，全力以赴推动治理效能实现新突破
	（三）巩固和谐稳定之基
	推动信访工作法治化提质增效。
	对“化解矛盾风险、维护社会稳定”，自治区交(督）办26件信访事项（积案）、固原市交(督）办的30件和县级领导包抓的25件重点信访事项（积案）进行化解。
	3月10日前，落实“双包案”机制，自治区交(督）办26件、固原市交(督）办的30件、县级领导包抓的25件信访事项（积案）化解率达到50%以上，进京访“零”发生；4月底前，自治区交(督）办的26件、固原市交(督）办的30件、县级领导包抓的25件信访事项（积案）中合理诉求得到实质解决、化解进程有序推进、重点人员有效稳控；6月底前，无“四应四不”方面的情形，一次性化解率保持在90%以上，进京访、越级访较去年同期下降50%；9月底前，无“四应四不”方面的情形，一次性化解率保持在95%以上，进京访、越级访较去年同期下降40%；12月底前，完成信访系统信访件规范化评查；县级领导包案信访件（积案）完全化解率争取达 80% 以上，各项考评指标达高于自治区、固原市平均水平。
	张怀彪
	信访局
	各部门
各乡镇

	
	
	
	开展越级访、进京访治理工作。
	
	
	
	

	
	
	
	开展信访工作法治化工作。
	
	
	
	

	九、防风险、保安全，全力以赴推动治理效能实现新突破
	（三）巩固和谐稳定之基
	持续开展移风易俗领域突出问题专项治理，支持工青妇等群团组织发挥桥梁作用，全方位提升社会治理能力和水平。
	健全完善“零彩礼”“低彩礼”家庭正向激励机制，强化农村人情礼俗约束性规范和倡导性标准，持续推进高额彩礼专项治理。
	一季度指导各乡镇加大宣传；二季度开展常态化高额彩礼排查整治；三季度开展“零彩礼”“低彩礼”家庭认定；四季度整理资料、总结经验。
	马义杰
	农业农村局
	团县委
妇  联
各乡镇




